| Datum jednání: | 31. 05. 2011 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 185/ZK/11 |
| Název bodu: | Udělení výjimky z pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výzva pro rok 2008 |

| Předkladatel: | MUDr. Martin Kuba |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Bc. Ludvík Zíma |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

výjimku z článku V. bodu 1. g) pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2008 pro obec Hořice 
na Šumavě a prodlužuje lhůtu pro dokončení projektu do 30. 9. 2011;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zajistit prostřednictvím odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic realizaci tohoto usnesení formou uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí grantu.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obec Hořice na Šumavě oficiální písemností ze dne 31. 3. 2011 požádala o udělení výjimky z článku V. bodu 1. g) pravidel grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2008. V tomto článku, jakož i ve smlouvě o poskytnutí grantu, je uvedena podmínka, že projekt musí být ukončen ve lhůtě do 18 měsíců, tj. předložení závěrečné zprávy nejpozději 
do 18 měsíců od data uzavření smlouvy o poskytnutí grantu. Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem kraje dne 29. 1. 2008 usnesením č. 28/2008/ZK.

Uvedená obec uvádí, že v již opakovaně prodlouženém termínu nemohla zajistit dokončení projektu z důvodu změny a neinformovanosti nového politického vedení obce a uvedení do souladu návrhu změny č. 1 územního plánu s právě pořizovanými Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje.

V pravidlech grantového programu vyhlášených v letech 2009, 2010 a 2011 je již doplněno, že lhůtu 18 měsíců pro předložení závěrečné zprávy je možno v odůvodněných případech přiměřeně prodloužit formou dodatků k uzavřeným smlouvám o poskytnutí grantu.

Z uvedeného je zřejmé, že se v daném případě nejedná o věcný rozpor s obsahem 
a zaměřením grantu, a proto je doporučeno žádosti obce Hořice na Šumavě vyhovět.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebylo vyžádáno

Souhlas správce rozpočtu: nebylo vyžádáno

PŘÍLOHY:

Žádost o výjimku obce Hořice na Šumavě (Žádost o výjimku obce Hořice na Šumavě.pdf)

Zodpovídá: Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí OREG

Termín kontroly: po skončení projektu

Termín splnění: dle uzavřeného dodatku ke smlouvě o poskytnutí grantu