| Datum jednání: | 20.12.2011 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 483/ZK/11 |
| Název bodu: | Návrh prodloužení termínu pro vyúčtování akce - Český rybářský svaz - místní organizace Protivín |

| Předkladatel: | Ing. Karel Vlasák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

prodloužení termínu ukončení akce „Revitalizace a zprůtočnění ramene řeky Blanice v k.ú. Myšenec“ a předložení závěrečného vyúčtování z 9.12.2011 na 7.12.2012;

ukládá

JUDr. Luboši Průšovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekt „Revitalizace a zprůtočnění ramene řeky Blanice v k.ú. Myšenec“ byl schválen v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 84/2011/ZK-21 ze dne 22.3.2011 poskytnutím grantu z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny. Ukončení akce a následné předložení vyúčtování projektu mělo proběhnout neprodleně po ukončení akce, a to nejpozději do 9.12.2011.

Na základě smlouvy o poskytnutí grantového příspěvku č. SD/OZZL/174/11 ze dne 14.5.2011 byl Českému rybářskému svazu – místní organizaci Protivín přislíben grant ve výši 400 000,- Kč.

Jihočeský kraj obdržel dne 2.12.2011 žádost o prodloužení  termínu ukončení akce a závěrečného vyúčtování z 9.12.2011 na 7.12.2012. Uvedeným důvodem pro prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování je podpis smlouvy se SFŽP až v září 2011. Po podpisu smlouvy se SFŽP bylo staveniště předáno dodavateli stavby, tudíž dodavatel nemohl práce realizovat v původním termínu. Ukončení prací je plánované na druhou polovinu roku 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Blanka Klímová - OEKO

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL

Termín kontroly: 20.12.2011

Termín splnění: 7.12.2012