| Datum jednání: | 20.12.2012 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 424/ZK/12 |
| Název bodu: | Změna podmínek uvolnění finančních prostředků Jihočeského kraje na projekt kofinancování OPŽP - obec Bušanovice |

| Předkladatel: | Václav Kučera |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Karel Černý |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

změnu podmínek vyúčtování akcí z grantového programu Rozvoj venkova a krajiny - opatření I. Tvorba krajiny a podpora biodiverzity s názvem „Bušanovice Cesta křížů“ a „Bušanovice Cesta křížů kofinancování“ a poskytnout schválené finanční prostředky před dodáním „Závěrečné zprávy o poskytnutí grantu“ (definitivním uzavřením akce), do 31. 12. 2012;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci I. části usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Projekty „Bušanovice Cesta křížů“ a „Bušanovice Cesta křížů kofinancování“ byly

schváleny v rámci grantové politiky Jihočeského kraje usnesením č. 88/2010/ZK-

13 ze dne 16. 3. 2010 poskytnutím grantu z grantového programu rozvoj venkova a

krajiny. Ukončení obou akcí a jejich následné vyúčtování mělo proběhnout neprodleně po ukončení akcí, nejpozději do 10. 12. 2010. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo usnesením č. 472/2010/ZK-19 prodloužení termínu ukončení akcí a závěrečného vyúčtování z 10. 12. 2010 na 23. 9. 2012 a dále pak usnesením č. 325/2012/ZK-33 z 23. 9. 2012 na 18. 12. 2012, kdy musí dojít k předložení „Závěrečné zprávy o poskytnutí grantu“. Jihočeský kraj obdržel dne 14. 11. 2012 od obce Bušanovice žádost o změnu podmínek poskytnutí finančních prostředků, tedy uvolnění finančních prostředků před dodáním „Závěrečné zprávy o poskytnutí grantu“ (definitivním ukončení akce). Uvedenými důvody v žádosti o změně podmínek uvolnění finančních prostředků jsou ty, že obě smlouvy s Jihočeským krajem č. SD/OZZL/128/10 a č. SD/OZZL/129/10 jsou zadány do systému Bene-fill, který řídí celou dotaci z Operačního programu Životního prostředí, tudíž je Jihočeský kraj spolufinancujícím subjektem a je nutné doložit jeho úhradu. Pravidlo, že úhrada podílu Jihočeského kraje proběhne až po závěrečném vyhodnocení akce je z pohledu Státního fondu životního prostředí ČR nepřijatelná, neboť k ukončení akce, které je Státním fondem životního prostředí ČR stanoveno na 31. 5. 2014, je nutné mít uhrazeno vše od spolufinancujících subjektů, tedy podíly obce i Jihočeského kraje. Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce musí být na Státní fond životního prostředí ČR předloženy do 31. 8. 2014 a samotné závěrečné vyhodnocení akce fondem je velmi časově náročné a dle zkušeností z jiných realizovaných projektů bývá vyhotoveno až do jednoho roku (předpokládáme polovinu roku 2015). Dalším důvodem ke změně podmínek uvolnění finančních prostředků je ten, že projekt je nyní dokončen, Státnímu fondu životního prostředí ČR byly předloženy faktury od dodavatele a předávací protokol. Zároveň na základě dotačních dopisů č. SD/OZZL/128/10 a č. SD/OZZL/129/10 obdržel Jihočeský kraj kopii Smlouvy č. 10079276 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Státní fond životního prostředí ČR provedl dne 28. 11. 2012 fyzickou kontrolu dokončené stavby.

Na základě dotačního dopisu č. SD/OZZL/128/10 ze dne 26. 3. 2010 byl obci Bušanovice přislíben grant ve výši 349 000,- Kč a dotačního dopisu č. SD/OZZL/129/10 ze dne 26. 3. 2010 grant 83 000,- Kč.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit změnu podmínek vyúčtování akcí usnesením č. 16/2012/RK-1 ze dne 27. 11. 2012.

Stanoviska, seznam konzultantů: nebyl vyžádán

Souhlas správce rozpočtu: Bc. Blanka Klímová

PŘÍLOHY: bez příloh

Zodpovídá: Ing. Karel Černý – vedoucí OZZL

Termín kontroly: 18. 12. 2012

Termín splnění: 31. 12. 2012