| Datum jednání: | 16.05.2013 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 154/ZK/13 |
| Název bodu: | Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů v rámci Globálních grantů OP VK |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

1. dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu CZ.1.07/1.3.40/01.0003  v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.3.40 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu uzavřené v Českých Budějovicích dne 17. 7. 2012, jehož předmětem je předčasné ukončení projektu „Profesní rozvoj pedagogů Základní školy Hluboká nad Vltavou“, dle přílohy č. 1 mat. č. 154/ZK/13,

- 2. dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu CZ.1.07/1.3.40/01.0032 v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.3.40 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu uzavřené v Českých Budějovicích dne 10. 7. 2012, jehož předmětem je předčasné ukončení projektu „Historický exkurz pro pedagogické pracovníky do dějin jižních Čech“, dle přílohy č. 2 mat. č. 154/ZK/13,

- 3. dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu CZ.1.07/1.2.06/04.0018 v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.2.06 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji“  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu uzavřené v Českých Budějovicích dne 6. 12. 2011, jehož předmětem je předčasné ukončení projektu „Otevřená cesta pro životní úspěch“, dle přílohy č. 3 mat. č. 154/ZK/13;

  - ukládá

- JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení. Termín 30.6.2013

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

- Dne 17.7.2012 uzavřel Zprostředkující subjekt (Jihočeský kraj) Smlouvu o realizaci grantového projektu „Profesní rozvoj pedagogů Základní školy Hluboká nad Vltavou“ v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.3.40 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (dále jen „smlouva“) se Základní školou Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 800, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zastoupenou Mgr. Jaroslavem  Schmiedem, ředitelem školy. Škola požádala o předčasné ukončení projektu. Důvodem je skutečnost, že realizovaný projekt nevyhovuje současným časovým možnostem pedagogů Základní školy Hluboká nad Vltavou a prostorovým kapacitám počítaným pro realizaci projektu. Z důvodu rekonstrukce školy, která bude probíhat po celou dobu roku 2013, je primárně nutné zajištění obvyklého provozu školy a s ním spojených povinností pedagogů. Rovněž z důvodu rekonstrukce nebudou k dispozici prostory pro realizaci aktivit projektu. V době zpracování projektu neměl příjemce povědomí o tom, kdy tato rekonstrukce bude probíhat. Vzhledem k těmto skutečnostem nelze projekt příjemce úspěšně realizovat a naplnit jeho cíle.

- Dne 10.7.2012 uzavřel Zprostředkující subjekt (Jihočeský kraj)  Smlouvu o realizaci grantového projektu „Historický exkurz pro pedagogické pracovníky do dějin jižních Čech“ v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.3.40 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (dále jen „smlouva“) s Vysokou školou evropských a regionálních studií o.p.s, Žižkova tř. 251/6, 370 01 České Budějovice, zastoupenou doc. Dr. Lubomírem Pánou, Ph.D., rektorem školy. Škola požádala o předčasné ukončení projektu. Důvodem je skutečnost, že před zahájením realizace projektu došlo k neočekávané personální změně na pozici manažera projektu příjemce, která negativně ovlivnila začátek realizace projektu. Původní manažer byl současně autorem projektu a v přípravné fázi měl na starost jak zapojení cílové skupiny do projektu, tak zajištění tvůrců výukových modulů. Nově určený manažer projektu po svém nástupu zjistil, že zájem o zapojení do projektu z řad cílové skupiny je zcela nedostačující a podstatně by ohrozil naplnění plánovaných monitorovacích indikátorů. Rovněž nebyla zahájena plánovaná spolupráce s lektory na tvorbě výukových modulů. Vzhledem k těmto skutečnostem nelze projekt příjemce úspěšně realizovat a naplnit jeho cíle.

Dne 6.12.2011 uzavřel Zprostředkující subjekt (Jihočeský kraj)  Smlouvu o realizaci grantového projektu „Otevřená cesta pro životní úspěch“ v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.2.06 „Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji“   Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu  s Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Trhové Sviny, Školní 709, 374 01 Trhové Sviny, zastoupenou Ing. Tomášem Kalenou, ředitelem školy. V průběhu realizace projektu došlo k podcenění zpracování monitorovacích zpráv a dosažení stanovených cílů projektu, jak z hlediska časového, tak z hlediska administrativního. V důsledku této skutečnosti došlo ke značnému zpoždění při odevzdávání monitorovacích zpráv a jejich několikanásobným opravám, dále k nerovnoměrnému a převážně nezpůsobilému čerpání finančních prostředků a také nenaplnění cílů projektu ve vztahu k monitorovacím indikátorům. Z výše uvedených příčin není možné z jeho strany úspěšně projekt doadministrovat a uzavřít ve stanoveném termínu. Proto škola požádala o předčasné ukončení projektu.

Materiál byl projednán 2.5.2013 Radou Jihočeského kraje, která svým usnesením č. 420/2013/RK-12 doporučila zastupitelstvu kraje dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů v rámci Globálních grantů OP VK schválit.

Stanoviska, seznam konzultantů: požadováno

JUDr. Ing. Petr Holátko - Odbor legislativy a vnitřních věcí (OLVV) - Souhlasím

Souhlas správce rozpočtu: požadováno

Ing. Lukáš Machát - Ekonomický odbor (OEKO)

PŘÍLOHY:

Dodatek ke Smlouvě  o realizaci grantového projektu CZ.1.07/1.3.40/01.0003 - ZŠ Hluboká nad Vltavou (Dodatek ke Smlouvě  o realizaci grantového projektu CZ.1.07_1.3.40_01.0003 - ZŠ Hluboká nad Vltavou.docx)

Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu CZ.1.07/1.3.40/01.0032 - VŠERS, o.p.s (Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu CZ.1.07_1.3.40_01.0032 - VŠERS, o.p.s.docx)

Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu CZ.1.07/1.2.06/04.0018 - SOŠ a SOU Trhové Sviny (Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu CZ.1.07_1.2.06_04.0018 - SOŠ a SOU Trhové Sviny.docx)

Zodpovídá: Ing. Jan Návara, vedoucí OEZI

Termín kontroly: 30.6.2013

Termín splnění: 30.6.2013