## List1
Formulář evropského projektu
Název projektu: |  | Snížení energetické náročnosti DDM, Český Krumlov, Linecká 67
Věcné zaměření projektu: |  | Snížení energetické náročnosti, snížení provozních nákladů na vytápění objektu DDM,Č. Krumlov, Linecká 67 - objekt DDM
Aktivity projektu: |  | Snížení energetické náročnosti DDM, Č.Krumlov, Linecká 67 - zateplení obvodových konstrukcí, zateplení střechy a výměna otvorových výplní . Zpracování projektové dokumentace v průběhu května a června 2013. Podání žádosti o financování na SFŽP - červen 2013. Realizace plánována na rok 2014, ev. 2015.
Dotační titul: |  | OPŽP, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.
Předpokládané datum podání žádosti: červen 2013
Odpovědné místo: |  | DDM, Č. Krumlov, Linecká 67
Žadatel o prostředky z dotačního titulu: |  |  | DDM, Č. Krumlov, Linecká 67
Kontrolní pracovník: |  | správce ORJ 20
Vedoucí manažer projektu: |  |  |  | Mgr. Jakub Pich
Celkové výdaje projektu: |  |  |  |  | 5000000 |  | 5000000 | 175005
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu: |  |  |  |  | 1111000 |  |  | 1111000 |  | 5% | 194450
Celkové způsobilé výdaje projektu: |  |  |  |  | 3889000 |  | 1111000 | 3889000 |  | 85% | 3305650
z toho: podíl vlastních prostředků žadatele |  |  |  |  | 0 |  | 3889000 | 369455 |  |  | 3500100
příspěvek JčK na kofinancování |  |  |  |  | 388900 |  | 10 | 388900 |  |  | 3500100 | 90% z CZV
podíl jiných nár. zdrojů financování: SFŽP (5%) |  |  |  |  | 194450 |  | 3889000 | 369455 |  |  | 3889000
podíl evropských fondů (85%) |  |  |  |  | 3305650
Požadované finanční prostředky od JčK celkem: |  |  |  |  | 3055500 |  | 3055500
ve struktuře | předfinancování způsobilých výdajů 40% |  |  |  | 1555600 |  | 1555600
| kofinancování způsobilých výdajů: |  |  |  | 388900 |  | 388900
| financování nezpůsobilých výdajů: |  |  |  | 1111000 |  | 1111000
Je projektová dokumentace zahrnuta v celkových výdajích projektu? Jsou tyto výdaje způsobilé x nezpůsobilé? |  | ANO; způsobilé výdaje | Zdroj fin. prostředků na projektovou dokumentaci: | Jiné zdroje - ORJ 20 | Náklady na projektovou dokumentaci: | 194450 |  |  | 11807856 |  | 991859.904
Dělení finančního příslibu - časový rozpis - kofinancování/předfinancování/fin.nezpůsob.výdajů: | [12 empty] | Vlastní prostředky žadatele
[5 empty] | Invest. výdaje | Neinvest. výdaje | [6 empty] | Prostředky odpověd. odboru
|  |  | 2013 | celkem | [8 empty] | Jiné zdroje - ORJ 20
|  |  |  | kofinancování | [8 empty] | Jiné zdroje - OREG
|  |  |  | předfinancování | [8 empty] | Jiné zdroje - ostatní
nezpůsob. výdaje
ANO; způsobilé výdaje
|  |  | 2014 | celkem | 3055500 | [7 empty] | ANO; nezpůsobilé výdaje
|  |  |  | kofinancování | 388900 |  | 3055500 | 3055500 |  |  | 3055500 |  | NE; způsobilé výdaje
|  |  |  | předfinancování | 1555600 |  |  | 388900 |  |  |  |  | NE; nezpůsobilé výdaje
|  |  |  | nezpůsob. výdaje | 1111000 |  | 3055500 | 1555600
1111000
|  |  | 2015 | celkem | [6 empty] | 0
|  |  |  | kofinancování |  |  | 388900
|  |  |  | předfinancování |  |  | 1555600
|  |  |  | nezpůsob. výdaje |  |  | 1111000
Doba realizace projektu: |  |  |  |  | 2014
Harmonogram realizace projektu: |  |  |  | zpracování PD květen a červen 2013, podání žádosti červen 2013, realizace stavby 2014, ev. 2015 dle termínu obdržení rozhodnutí ze SFŽP