| Datum jednání: | 26.06.2014 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 205/ZK/14 |
| Název bodu: | Grantový program podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí - žádosti obce Hlavatce a města Prachatice o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy |

| Předkladatel: | Mgr. Bc. Antonín Krák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OREG |
| Vedoucí odboru: | Ing. Luboš Průcha |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádosti obce Hlavatce a města Prachatice o prodloužení termínu pro předložení závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2012;

  - schvaluje

uzavření dodatků na prodloužení lhůty pro podání závěrečné zprávy k vyúčtování grantu z grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí – výzva pro rok 2012

obci Hlavatce		 	do 31. 12. 2014

a městu Prachatice			do 31. 12. 2015;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

V souladu s Pravidly Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2012 byly žádosti obce Hlavatce a města Prachatice o přidělení grantu na pořízení územně plánovací dokumentace v roce 2012 posouzeny hodnotící komisí a přiznání dotace bylo následně schváleno zastupitelstvem kraje.

Dle grantových pravidel Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje – výzva pro rok 2012 byla stanovena lhůta pro ukončení projektu 24 měsíců.

Důvodem nemožnosti dodržení původního termínu bylo v případě obce Hlavatce opakování veřejného projednání návrhu územního plánu, což obec dále vysvětluje v žádosti, která je přílohou návrhu usnesení. Zdržení v projednání územního plánu Prachatice bylo způsobeno složitými dohodovacími řízeními. Město Prachatice rovněž podrobně popisuje svou situaci v přiložené žádosti.

Finanční nároky:  	    0,-

Finanční krytí:

Hlavatce 	    	76 760,- (schváleno ZK 15. 5. 2012, usnesení č. 183/2012/ZK-31)

Prachatice             	300 000,- (schváleno ZK 15. 5. 2012, usnesení č. 183/2012/ZK-31)

Vyjádření správce rozpočtu:

Bc. Marie Čapková - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím -  prodloužení smlouvy neklade nároky na rozpočet

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nebylo požadováno

PŘÍLOHY:

Hlavatce_žádost o dodatek (Hlavatce_žádost o dodatek.pdf)

Prachatice_žádost o dodatek (Prachatice_žádost o dodatek.pdf)

Dodatek_Hlavatce (návrh) (Grantová smlouva_Hlavatce_dodatek_č.1.docx)

Dodatek_Prachatice (návrh) (Grantová smlouva_Prachatice_dodatek_č.1.docx)

Zodpovídá:  Ing. Luboš Průcha, pověřen vedením OREG

Termín kontroly: po skončení projektu

Termín splnění: dle uzavřené smlouvy o poskytnutí grantu