| Datum jednání: | 25.02.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 3/ZK/16 |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu realizace dotace - obec Malšín, obec Jickovice |

| Předkladatel: | Ing. Jaromír Slíva, MBA, náměstek hejtmana |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádosti obcí Malšín a Jickovice o prodloužení termínu realizace dotace, kterou obce získaly v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2014 na tvorbu územního plánu;

schvaluje

prodloužení termínu realizace dotace pro obec Malšín do 31. 12. 2017 a dotace pro obec Jickovice do 31. 12. 2016;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31.5.2016

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 100/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014 ve smyslu Zásad pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, I. výzva pro rok 2014 o poskytnutí dotace pro obec Malšín ve výši 66 000,- Kč a obec Jickovice ve výši 35 392,- Kč na zpracování územního plánu jednotlivých obcí. S obcemi byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s konečným termínem realizace nejpozději do 31. 5. 2016.

Dané obce žádají o prodloužení termínu realizace dotace především z důvodu časové náročnosti jednotlivých fází projektu. Konkrétní důvody jsou uvedeny v žádostech obcí, které jsou přílohou tohoto návrhu usnesení.

Termíny pro ukončení realizace dotace jsou navrhovány vzhledem ke zkušenostem a znalostem problematiky projednávání územních plánů a žádostem obcí.

Rada kraje svým usnesením č. 44/2016/RK-80 ze dne 28. 1. 2016 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. předloženého usnesení.

Finanční nároky a krytí: usnesení zastupitelstva kraje č. 100/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014.

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Monika Wolfová - Ekonomický odbor (OEKO) -  Souhlasím - a) u obce Malšín - za podmínky, že částka bude nárokována při aktualizaci SRV pro rok 2017 a zároveň v návrhu rozpočtu na rok 2017.
b) u obce Jickovice - za podmínky předložení rozpočtového opatření na uvolnění prostředků z FRR (pokud bude vyčerpána alokace pro rok 2016).

Návrh projednán -  seznam konzultantů, stanoviska: nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

1. Žádost obce Malšín

2. Žádost obce Jickovice

Zodpovídá: Ing. Jan Návara – vedoucí OEZI

Termín kontroly: 31. 5. 2016

Termín splnění: 31. 12. 2017