| Datum jednání: | 15.12.2016 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 501/ZK/16 |
| Název bodu: | Žádosti o prodloužení termínu realizace dotací na zpracování územních plánů obcí Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch, člen rady kraje |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádosti obcí Dasný, Heřmaň (Písek), Jickovice, Nevězice, Žďár (Jindřichův Hradec), Hrazany a města Milevsko o prodloužení termínu realizace dotace v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí, I. a II. výzvy pro rok 2014;

schvaluje

prodloužení termínu realizace dotace pro obce dle jednotlivých žádostí:

1. obec Dasný – termín prodloužení do 31. 12. 2017,

2. obec Jickovice – termín prodloužení do 30. 6. 2018,

3. obec Heřmaň (Písek) – termín prodloužení do 31. 12. 2017,

4. obec Nevězice – termín prodloužení do 30. 9. 2018,

5. obec Žďár (Jindřichův Hradec) – termín prodloužení do 31. 12. 2017,

6. obec Hrazany – termín prodloužení do 31. 7. 2017,

7. město Milevsko – termín prodloužení do 31. 12. 2018;

III.   ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 3. 2017

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 100/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014 a usnesením č. 390/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014 ve smyslu Zásad pro poskytování dotací a finančních darů Jihočeským krajem a Pravidel pro žadatele Grantového programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje pro rok 2014 o poskytnutí dotace v rámci I. výzvy pro obce Dasný, Jickovice, Heřmaň (Písek) a v II. výzvě pro obce Nevězice, Žďár (Jindřichův Hradec), Hrazany a město Milevsko na zpracování územního plánu jednotlivých obcí. S obcemi byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace v rámci I. výzvy do 31. 5. 2016 a v II. výzvě do 31. 1. 2017. Obcím Dasný, Jickovice a Heřmaň (Písek) byl již termín realizace dotace formou dodatku smlouvy na základě předložené žádosti jednou prodloužen a to do 31. 12. 2016. Tyto obce žádají opětovně o prodloužení dotace, jelikož stále nebyly odstraněny důvody, pro které nelze dané územní plány dokončit. Obce Nevězice, Hrazany, Žďár (Jindřichův Hradec) a město Milevsko žádají o prodloužení termínu realizace dotace především z důvodu časové náročnosti a zdržení plynoucích z projednávání jednotlivých částí projektu s dotčenými subjekty, které vedou k časovým prodlevám při tvorbě územních plánů. Konkrétní důvody jsou uvedeny v jednotlivých žádostech obcí, které jsou přílohou tohoto návrhu usnesení.

Termíny pro ukončení realizace dotace jsou navrhovány především vzhledem k žádostem obcí a ke zkušenostem a znalostem problematiky projednávání územních plánů.

Rada kraje svým usnesení č. 1111/2016/RK-98 ze dne 4. 10.2016 a usnesení č. 87/2016/RK-2 ze dne 1. 12. 2016 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. předloženého usnesení.

Finanční nároky a krytí: usnesení č. 390/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014 a usnesení č. 100/2014/ZK-10 ze dne 24. 4. 2014.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  Rozpočtové krytí pro rok 2017 a 2018 musí být zajištěno využitím principu převoditelnosti. Prostředky rozpočtované v roce 2016 na dotační program zpracování územních plánů pro výše jmenované obce budou na základě usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje pomocí rozpočtového opatření převedeny do rozpočtu roku 2017, případně odloženy do Fondu rezerv a rozvoje pro využití v roce 2018.

Návrh projednán -  konzultanti, stanoviska: - nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY:

1. Žádost obce Dasný

2. Žádost obce Jickovice

3. Žádost obce Heřmaň

4. Žádost obce Nevězice

5. Žádost obce Žďár

6. Žádost obce Hrazany

7. Žádost města Milevsko

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 30. 3. 2017

Termín splnění: 30. 3. 2017