| Datum jednání: | 14.12.2017 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 479/ZK/17 |
| Název bodu: | Žádost o změnu realizace projektu v rámci dotačního programu Jihočeského kraje |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEZI |
| Vedoucí odboru: | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost příjemce dotace města Vyšší Brod, ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO 00246191, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Vyšší Brod“, reg. č. 425-01-015, v rámci dotačního programu Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, 2. výzva pro rok 2015;

schvaluje

prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Vyšší Brod“, reg. č. 425-01-015, pro příjemce dotace město Vyšší Brod, ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO 00246191, a to do 29. 12. 2018;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 28. 2. 2018

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 388/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015 byla městu Vyšší Brod, ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, IČO 00246191, schválena dotace ve výši 200 000,- Kč na realizaci projektu „Územní plán Vyšší Brod“. S městem byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s termínem ukončení realizace projektu do 29. 12. 2017.

Vzhledem k důvodům uvedeným v žádosti města Vyšší Brod a to především k opakovaným veřejným projednáváním navrhovaného územního plánu včetně nutnosti doplnění hodnocení SEA a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, které prodlužují zpracování a projednání územního plánu, žádá město Vyšší Brod o prodloužení termínu realizace projektu do 29. 12. 2018 a následně podání závěrečné zprávy nejpozději do 12. 1. 2019.

Finanční nároky a krytí: usnesení č. 388/2015/ZK-20 ze dne 17. 12. 2015.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - Návrh nemá dopad do rozpočtu kraje.

Návrh projednán (stanoviska):

Rada kraje usnesením č.1264/2017/RK-28 ze dne 16. 11. 2017 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

PŘÍLOHY:

Žádost města Vyšší Brod (žádost_o_prodloužení_termínu_realizace_(3467436).pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 15. 2. 2018

Termín splnění:  28. 2. 2018