**Příloha č. 1 návrhu 295/ZK/18**

**Harmonogram činností s určením kompetentů**

**– sloučení Domova pro seniory Budislav s Domovem pro seniory Chýnov**

1. **Procesy před sloučením**:
	1. Projednání sloučení organizací v RK dne 30. 8. 2018 – návrh zpracoval OSOV ve spolupráci s vedením organizací.
	2. Schválení sloučení organizací v ZK dne 6. 9. 2018 – návrh zpracoval OSOV ve spolupráci s vedením organizací.
	3. Projednání dalších procesů s vedením obou organizací – 31. 10. 2018 – OSOV.
	4. Oznámení změn registrujícímu orgánu – prosinec 2018 - OSOV + DS Chýnov.
	5. Oznámení změn k dotaci na poskytování sociálních služeb – prosinec 2018 – OSOV + DS Chýnov.
2. **Procesy po sloučení**:
	1. Výmaz organizace z obchodního rejstříku – DS Chýnov.
	2. Oznámení do Ústředního věstníku – OSOV.
	3. Nahlášení změn smluvním partnerům – prosinec 2018/leden 2019 – DS Chýnov.
	4. Dodatky ke smlouvám zaměstnanců – prosinec 2018/leden 2019 – DS Chýnov.
	5. Nahlášení změn OSSZ a zdravotním pojišťovnám, nahlášení ukončení činnosti zaměstnavatele DS Budislav – leden 2019 – DS Chýnov.
	6. Dodatky ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami – leden 2019 – DS Chýnov ve spolupráci s OSOV.
	7. Dodatky ke smlouvám s klienty DS Budislav – rok 2019 – DS Chýnov.
	8. Nahlášení změn u poskytovatelů dotací, grantů a darů – leden 2019 – DS Chýnov
	9. Změny na katastru nemovitostí – po ukončení inventarizace.