## Úvod
Příloha č. 1
Program investiční výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy
na území Jihočeského kraje - aktualizace 2018
| OBSAH : |  |  |  | Barevná legenda:
| Silnice II. třídy | INVESTIČNÍ AKCE
|  |  | Investiční opatření s vysokou prioritou | str. 1 - 3 |  | akce jejichž realizace probíhá
|  |  | Investiční opatření se střední prioritou | str. 3 - 8 |  | DSP, PDPS, k zahájení dle rozpočtu Jčk na rok 2018
|  |  | Investiční opatření s nízkou prioritou | str. 8 - 12 |  | DSP, PDPS
|  | OPRAVY |  |  |  | DSP
|  |  | opravy silnic II. tř. páteřní a základní sil.sítě | str.13 - 18 |  | DUR
studie, diagnostika
| Silnice III. třídy | INVESTIČNÍ AKCE
|  |  | Investiční opatření s vysokou prioritou | str. 19
|  |  | Investiční opatření se střední prioritou | str. 19
|  |  | Investiční opatření s nízkou prioritou | str. 20 - 21
OPRAVY
|  |  | opravy silnic III. tř. páteřní a základní sil.sítě | str. 22 - 23
| Mosty | INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY
|  |  | mosty na silnicích II. a III. třídy | str. 24 - 39
Poznámka : Předpokládané náklady jednotlivých akcí jsou uvedeny včetně DPH.

## INVESTICE II.tř.
Investiční opatření na silnicich II. třídy s vysokou prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D46 | 1 | II/160 | ČK | Průtah Rožmberk nad Vltavou | 23,400 24,396 | S 7,5 | 0.996 | 7.47 | 29376 |  | 1776 | rekonstrukce |  |  | DSP/PDPS 2015, SP 2016 (předpokl.), spol.realizace s městem Rožmberk n. Vlt., realizace 2017-18 SUS
D63/2 | 2 | II/156 II/157 Dopravní skelet města Č.B. | ČB | Zanádražní kom. - Přel. II/156+II/157 4. etapa - zanádražní část IIb - větev východ | 0,046 0,436 | MS2dp 18,0 | 0.39 | 8.17 | 34916 |  | 16 300 progn. 2020 | MS2dp 26/18/50 přeložka, napojení k D3 k MÚK Pohůrka |  |  | DSP, část IIb před podáním žádosti o SP, probíhá majetk. vypořádání, realizace v součinnosti s D3
BKI II / X12 | 3 | II/137 | TA | Průtah Tábor (Budějovická ul.) | 30,259 31,765 | 11.5 | 1.506 | 17.319 | 39 000 1.etapa |  | 17791 | frézování vyrovnání ABS |  |  | DUR 2009 - zajišťuje MÚ Tábor, DSP/PDPS 2012, SP vydáno realizace 1.etapa 2018
D29/7 | 4 | II/137 | TA | Úsek Měšice - Čekanice |  | S 9,5 | 1.259 | 11.961 | 156921 |  | 3351 | S 9,5 přeložka |  |  | DUR 2018, DSP/PDPS zprac.MÚ Tábor, vydáno SP - 1.etapa, SP - 2.etapa
| 5 | II/408 | JH | Dačice, ul. Vlašská, Komenského, Tyršova a nám. Republiky | 14,100 15,176 | 6.4 | 1.076 | 6.887 | 46 600 SUS 114 600 celkem |  | 2494 | rekonstrukce silnice - konstrukčního souvrství |  |  | SUS zpracovaná diagnostika vozovky, PD DUR 2015, ÚR 2016, PD DSP+ZDS/PDPS, spol. akce s městem Dačice (nemá fin. prostř.), realizace do 5 ti let
1
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D26 | 6 | II/143 | ČB | Jižní tangenta České Budějovice |  | S 11,5 S 9,5 | 8.538 | 86.971 | 464 023 1. etapa |  | - | novostavba | 19 nové |  | Studie 2012, MUK Roudné DUR 2014, oznámení EIA, 1.etapa km 0,000 - 2,670 DUR 2014-15, ÚR 2017, DSP 2018, PDPS 2019 2.etapa oznámení EIA 2014, řízení EIA 2016, DIP 2017
D63/3 | 7 | II/156 II/157 Dopravní skelet města Č.B. | ČB | Přeložka sil. II/156+II/157 3. etapa | 0,000 0,207 0,000 0,341 | MS 16,5 MS 9 | 0.548 | 11.5 | 642018 | 380361 | 29 000 progn. 2020 | MS 9/50; MS 16,5/50 přeložka | 2 nové |  | Sloučena část 3.1 a 3.2 - pouze 3. etapa Nutné nové DÚR, zajišťuje MM ČB
D42/2 | 8 | II/156 II/155 | ČB | Obchvat Strážkovice . | 11,256-13,250 22,265-22,813 | S 7,5 | 2.072 | 15.54 | 66500 |  | 4712 | S 7,5 obchvat |  |  | Studie 2012, DUR 2013, ÚR 2017, nutný dodatek ÚR 2018
D38/3 | 9 | II/151 II/408 | JH | Dačice - Obchvat |  | S 7,5 | 5.23 | 39225 | 400000 |  | 8581 | S 7,5 přeložka | 1 nový |  | Studie 2012, oznámení EIA 2013, DUR - nutná změna územního plánu Města Dačice
D39/1 | 10 | II/154 II/158 | ČK | Kaplice - obchvat | 0,000 3,300 | S 7,5 | 3.3 | 24.75 | 127900 | 135100 | 3608 | S 9,5 obchvat | 2 | 154-001, 154-002 | 1.etapa realizace z ROP dokončena, 2.etapa dokumentace EIA 2017, DUR 2018
D35/2 | 11 | II/145 | PT | Husinec - obchvat |  | S 9,5 | 3.481 | 45 | 460000 |  | 2855 | S 9,5 obchvat | 4 nové |  | Studie 2012, oznámení EIA 2015 DUR 2016 - 17, ÚR 2018
MMD-06 | 12 | II/156 | ČB | Přeložka Otěvěk a Trhové Sviny S 7,5 |  | S 7,5 |  |  |  |  | 2722 | S 7,5 přeložka |  |  | Studie 2012, aktualizace ZUR 2015, EIA 2017- 2018
2
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BKI II / X20 | 13 | II/156 | ČB | Žár - hráz rybníka obchvat |  | S 7,5 | 2.196 | 16.47 | 88000 |  | 3 600 | S 7,5 obchvat | 1 nový |  | Vyhledávací studie 2012, aktualizace ÚP 2015, EIA 2018
MMD-56 | 14 | II/128 | JH | Obchvat Nová Bystřice |  | S 7,5 |  |  |  |  | 2892 |  |  |  | Vyhledávací studie 2013, nutná změna ÚP, EIA 2018
D39/2 | * | II/154 | JH | Rekonstrukce průtahu Třeboň |  | S 7,5 | [5 empty] | rekonstrukce silnice
D46 | * | II/160 | ČK | Rožmberk nad Vltavou - křižovatka se sil. II/163 | 24,396 27,506 | S 7,5 | [5 empty] | homogenizace |  |  | nutná homogenizace
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
Investiční opatření na silnicich II. třídy se střední prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D35/3 | 1 | II/145 | PT | Přeložka Němčice, jižní obchvat | 82,300 83,700 | S7,5 | 1.4 | 13.3 | 45483 |  | 3000 | S 9,5 přeložka |  |  | studie proveditelnosti 2014, oznámení EIA 2014, DUR, vydané ÚR 2016, DSP, PDPS 2016, SP 2017, realizace 2017 - 2018 z I-ROP
MMD-23R | 2 | II/144 | ST | Rekonstrukce sil. II/144 Volyně - Černětice - Konopiště | 0,705 10,670 | S 7,5 | 6.765 | 50.738 | 36675 |  | 1940 | S 7,5 rekonstrukce |  |  | zařazeno do IROP (P10) realizace 2018 - 2019
3
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
| 3 | II/122 | PT | Lhenice - rekonstrukce průtahu | 67,906 - 68,690 | 8 | 0.784 | 6.272 | 4700 |  | 868 | rekonstrukce |  |  | DUR, DSP, PDPS 2016, akce s městem Lhenice vydané ÚR, SP, realizace 2018 až 2019, zajišťuje SÚS
D31/2 | 4 | II/141 | PT | Svinětice - Prachatice 1.etapa Prachatice - Těšovice |  | S 9,5 | 2.9 | 27.55 | 131000 |  | 3911 | S 9,5 přeložky + homogenizace |  |  | DUR, územní rozhodnutí DSP/PDPS 2004
| 5 | II/122 | PT | Netolice - rekonstrukce průtahu | 59,650- 61,514 | 7,5 - 8,1 | 1.864 | 14.539 | 11270 |  | 1178 | rekonstrukce průtahu |  |  | DUR, DSP, PDPS, akce s městem Netolice - město zpracovává koncepci řešení dopravy (do 06/2018)
D29/6 | 6 | II/137 | TA | Úsek Horky (Slapy) - křižovatka s dnešní I/3 Tábor |  | S 7,5 | 4.5 | 33.75 | 400000 |  | 2675 | S 9,5 obchvat | 1 nový |  | Studie proveditelnosti 2006, DUR 2011, ÚR 2018 - již soulad s ÚP, křižovatka Slapy Jčk DSP, PDPS 2017
D34 | 7 | II/144 | PT | Přeložka Vlachovo Březí |  | S 7,5 | 1 | 9.5 | 50000 |  | 1257 | S 9,5 obchvat |  |  | Studie 2013, oznámená EIA 2015, DUR, vydáno ÚR 2018, DSP, PDPS 2019
BKI II / X15 | 8 | II/154 III/15618 | ČB | Nové Hrady nová styková křižovatka | 28.219 | [5 empty] | 1445 | novostavba |  |  | nutná změna ÚP, nutné zadání DUR
D51/2 | 9 | II/173 | ST | Západní přeložka sil. II/173 - obchvat Blatná |  | S 7,5 | 1.5 | 11.25 | 303572 |  | 1576 | S 9,5 obchvat | 1 nový |  | Studie, DUR 1.etapa hotová , nutná aktualizace DUR 2.etapa, ÚR 2018
4
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
| 10 | II/137 | TA | Obchvat obce Slapy |  | S 9,5 | 2.593 | 24.634 |  |  | 2675 | S 9,5 obchvat |  |  | DUR, ÚR 2014 - připravuje ČEZ
D43/1 | 11 | II/157 | ČB | Přeložka sil. II/157 5. etapa napoj. na MÚK Pohůrka D3 | 0,000 0,475 | MS 8,5 | 0.475 | 4.513 | 60690 | 5222 | 15 600 progn. 2020 | MS2pd 26/18/50 přeložka bez MÚK | 1 nový |  | řízení EIA, nutná aktualizace DUR 2018
D43/1 | 12 | II/157 | ČB | Přeložka sil. II/157 6. Etapa + obchvat Srubce | 0,000 0,914 0,914 4,132 | S 7,5 | 4.133 | 39.264 | 245221 | 7006 | 11 300 progn. 2030 | MS2 8,5; S 7,5 obchvat bez MÚK | 1 nový |  | Tech.-ek. studie 2008, změna č. 4 ÚP Srubec, DUR 2014 Dokumentace EIA 2017, Změna ZUR 2016, aktualizace DUR 2018 - 2019
MMD-58 | 13 | II/151 | JH | Kunžak - průtah ve východní části obce |  | S 7,5 | 1.2 | 11.4 | 80000 |  | 2079 | odstranění bodové závady - příp.přeložka S 9,5 |  |  | Studie 2009
MMD-03 | 14 | II/103 | JH | Obchvat Českých Velenic - Západ |  | S 7,5 |  |  |  |  | 3114 | S 7,5 obchvat |  |  | Studie (ČR-Rak)
D43/4 | 15 | II/157 | ČK | Český Krumlov tunel a most et. A1 - OK na I/39 až k mostu | 0,000 0,075 | MS 8,5 | 0,075 + ra-mena | 3.309 | 32951 | 2618 | na OK 29 200 progn. 2015 | nová OK na silnici I/39 s úpravou komunikací | 2 pod- chody |  | Studie proveditelnosti 2009
D43/4 | 16 | II/157 | ČK | Český Krumlov tunel a most et. A2 - most přes Vltavu a MÚK - přeložka | 0,075 0,210 | MS2 8,5 | 0,135 + ra-mena | 7.155 | 75303 | 55347 | 14 800 progn. 2015 | MS2 8,5 přeložka +most přes Vltavu a MÚK | 2 silniční mosty |  | Studie proveditelnosti 2009
D43/4 | 17 | II/157 | ČK | Český Krumlov tunel a most et. C - tunel | 0,210 0,726 | MS2 8,5 | 0.516 | 4.842 | 488138 |  | 14 800 progn. 2015 | tunel T 9,5 2 pruhy v 1 troubě |  |  | Studie proveditelnosti 2009
D31/3 | 18 | II/141 | PT | Prachatice - Libínské sedlo - přeložka |  | S 7,5 | 2 | 24 | 95000 |  | 3184 | S 9,5 přeložka |  |  | Vyhledávací studie 2004
MMD-35 | 19 | II/157 | ČB | Přeložka Borovany |  | S 7,5 |  |  |  |  | 1873 | S7,5 přeložka |  |  | Městský úřad - studie 2012, EIA 2018
5
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BKI II / X5 | 20 | II/141 | PT | Volary - obchvat |  | S7,5 | 6 | 57 | 300000 |  | 2758 | S 9,5 obchvat |  |  | studie proveditelnosti 2014, pozastaveno na žádost Města Volary
D23/2 | 21 | II/105 | PI | Přeložka Milevsko, jihovýchodní obchvat města |  | S 7,5 |  |  |  |  | 1706 | S7,5 přeložka |  |  | studie proveditelnosti 2014, oznámení EIA 2016, pozastaveno na žádost Města Milevska
D29/8 | 22 | II/137 | TA | Úsek Čekanice - Hlinice |  | S 7,5 |  |  |  |  | 3351 | S7,5 přeložka |  |  | 2. et. STP 2014 - další stupně včetně EIA Město Tábor
MMD-16 | 23 | II/157 | ČB | Přeložka Ledenice sil. II/157 |  | S 7,5 |  |  |  |  | 5855 | S7,5 přeložka |  |  | Studie proveditelnosti 2015, probíhá velká EIA 2018 - 2019
MMD-51 | 24 | II/135 | TA | Přeložka sil. II/135 úsek Budislav most - III/13534 |  | S 7,5 |  |  |  |  | - | S7,5 přeložka |  |  | Studie proveditelnosti 2017, přerušeno na žádost obce
BKI II / X16 | * | II/159 | ČB | Týn nad Vltavou- okružní křižovatka s MK | 21,420 21,367-21,506 | [6 empty] | rekonstrukce ČEZ - opatření OP 1/1 |  |  | ČEZ - OP 1/1
MMD-42R | * | II/137 | TA | Rekonstrukce sil. II/137 - úsek Slapy - Sudoměřice u Bechyně |  | S 7,5 | [5 empty] | ČEZ - opatření OP 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6,4/7,4/8 |  |  | ČEZ - OP 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6,4/7,4/8
MMD-22 | * | II/105 | ČB | Průtah Týna N/ Vlt. |  | S 7,5
D31/6 | * | II/141 | PT | Blažejovice - Volary |  | S 7,5 | 8 | 76 | 400000 |  | 2758 | S 9,5 homogenizace
D38/2 | * | II/151 | JH | Kunžak - Dačice . |  | S 7,5
D42/1 | * | II/156 | ČB | Úsek České Budějovice (MÚK Hodějovice) - Nová Ves |  | S 7,5
6
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D42/3 | * | II/156 | ČB | Úsek Veselka - Otěvěk |  | S 7,5
D43/2 | * | II/157 | ČB | Srubec - Ledenice S 7,5 |  | S 7,5 | [8 empty] | nutná homogenizace
D43/3 | * | II/157 | ČK | Silnice v lokalitě Pinskrův Dvůr, (vých.od ČK) |  | S 7,5
D46 | * | II/160 | ČK | Český Krumlov - kř. II/162 | 2,000 5,250 | S 7,5 | [5 empty] | homogenizace |  |  | nutná homogenizace
D47 | * | II/161 | ČK | Přeložka sil. II/161 Vyšší Brod |  | S 7,5
D49/2 | * | II/163 | ČK | Kř. III/16318 - Dolní Dvořiště (R3) |  | S 7,5
D51/1 | * | II/173 | ST | Strakonice - Sedlice sil. II/173 |  | S 7,5
D53/2 | * | II/408 | JH | Úsek Dačice - hranice kraje Vysočina (směr Jemnice) |  | S 7,5
MMD-08R | * | II/143 | ČB ČK | Úprava/ rekonstrukce sil. II/143 křiž. se silnicí I/3 - Křemže |  | S 7,5
MMD-11R | * | II/139 | ST | Úprava sil. II/139 Třebohostice |  | S 7,5
MMD-17R | * | II/105 | PI | Rekonstrukce sil. II/105 Veselíčko - Milevsko |  | S 7,5
MMD-24R | * | II/144 | PT | Rekonstrukce sil. II/144 Újezdec - Vlach. Březí - Husinec |  | S 7,5
MMD-31 | * | II/145 | PT | Průtah Netolice |  | S 7,5
MMD-32 | * | II/105 | ČB | Průtah Hluboká N/ Vlt. |  | S 7,5
MMD-37R | * | II/123 | TA | Rekonstrukce sil. II/123 Vlásenice - III/1231 |  | S 7,5
7
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
MMD-39 | * | II/137 | TA | Průtah Mladá Vožice sil. II/137 |  | S 7,5
MMD-44 | * | II/122 | TA | Průtah Bechyně sil. II/122 |  | S 7,5
MMD-57 | * | II/141 | PT | Průtah Blažejovice sil. II/141 |  | S 7,5
MMD-59 | * | II/162 | ČK | Průtah Větřní sil. II/162 |  | S 7,5
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
Investiční opatření na silnicich II. třídy s nízkou prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
| 1 | II/141 | ST | Bavorov-průtah | 27,840-28,464 |  | 0.624 |  | 10000 |  |  | rekonstrukce |  |  | PD DSP/ZDS, vydané SP, realizace 2018 kraj
D33 | 2 | II/143 | ČK | Křemže - úsek náměstí - most přes Křemežský potok - homogenizace | 28,474 28,930 | S 7,5 | 0.456 | 3.42 | 65998 |  | 3006 | rekonstrukce |  |  | Na žádost obce- homogenizace - změna za obchvat Havarijní stav opěrné zdi připravuje SÚS - DUR, ÚR 2017, DSP, PDPS 2017
BKI II / X18 | 3 | II/154 | JH | Průtah Branná | 48,800 49,400 | 8 | 0.6 | 4.8 | 15000 |  | 1000 | rekonstrukce |  |  | DSP/PDPS 2007, vydáno SP platné do 10/2015, SP již nebylo možno prodloužit bez kompletní aktualizace PD
8
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BKI II / X2 | 4 | II/128 | JH | Deštná - rozšíření vozovky | 43,723 - 44,011 | MO 8,0 | 0.165 | 1.155 | 12000 |  | 578 | rozšíření vozovky |  |  | PD DUR, DSP, ZDS PDPS 2016, obec nemá fin. prostř., realizace nejdříve 2019
| 5 | II/105 | PI | Milevsko průtah, Veselíčko průtah, zeď Veselíčko | 72,040-72,792 78,534-79,246 78,550-78,644 |  | 1.558 |  | 28547.3169 |  |  | rekonstrukce |  |  | P 11C, realizace 2019
| 6 | II/156 | CB | Trhové Sviny, Trocnovská ulice | 19,815-20,964 |  | 1.149 |  | 7260 |  |  | rekonstrukce |  |  | P 12
| 7 | II/135 | TA | Vesce průtah | 25,694-26,514 |  | 0.82 |  | 6655 |  |  | rekonstrukce |  |  | P 12
| 8 | II/135 | TA | Svinky průtah | 20,410-22,632 |  | 0.222 |  | 1815 |  |  | rekonstrukce |  |  | P 12
| 9 | II/135 | TA | Vlastiboř průtah | 22,221-22,923 |  | 0.702 |  | 5687 |  |  | rekonstrukce |  |  | P 12
| 10 | II/135 | TA | Záluží průtah | 24,286-24,489 |  | 0.203 |  | 1694 |  |  | rekonstrukce |  |  | P 12
| 11 | II/159 | PI | Paseky - Albrechtice | 6,863-7,102 9,713-10,456 |  | 0.982 |  | 9680 |  |  | rekonstrukce |  |  | P 12
| 12 | II/152 II/406 | JH | Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko | 20,065-20,175 46,804-46,844 |  | 0.15 |  | 7221.166 |  |  | kruhový objezd |  |  | PD DSP/ZDS, vydané UR
| 13 | II/123 | TA | Silnice II/123 Jistebnice, úprava tělesa vozovky | 8,720-8,880 |  | 0.16 |  | 3000 |  |  | rekonstrukce |  |  | PD DSP/ZDS, projektuje se
| 14 | II/159 | TA | Stabilizace svahu - opěrná zeď Dráchov | 43,651-43,700 |  | 0.049 |  | 6000 |  |  | opěrná zeď |  |  | PD DSP/ZDS, nesouhlas vlastníků
9
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
| 15 | II/161 II/163 | CK | Rekonstrukce silnice II/161 v průtahu města Vyšší Brod | 0,000-0,780 28,711-28,860 |  | 0.929 |  | 23922 |  |  | rekonstrukce |  |  | PD DSP/ZDS, jednání s vlastníky
| 16 | II/151 II/406 | JH | Silnice II/151 a II/406 rek. Palackého náměstí v Dačicích | 32,578-32,802 36,401-36,540 |  | 0.363 |  | 17794 |  |  | rekonstrukce |  |  | PD DSP/ZDS, město řeší finální podobu křižovatky
| 17 | II/122 | TA | Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty | 28,296-28,920 |  | 0.624 |  | 6000 |  |  | rekonstrukce |  |  | PD DSP/ZDS, projektuje se
| 18 | II/155 | CB | Strážkovice | 22,520-22,813 |  | 0.293 |  | 2484.581 |  |  | rekonstrukce |  |  | PD ANO
| 19 | II/152 | JH | Silnice II/152 v průtahu St. Město pod Land. | 12,470-13,050 |  | 0.58 |  | 15000 |  |  | rekonstrukce |  |  | PD DSP/ZDS, projektuje se
| 20 | II/141 | ST | Rekonstrukce silnice II/141 u Dřemlinského rybníka | 16,80517,255 |  | 0.45 |  | 30000 |  |  | rekonstrukce |  |  | PD DSP/ZDS, projektuje se
BK 2010 | 21 | II/410 | JH | Hr. kraje Vysočina-Dešná km 0,75 Dešná - průtah Dešná - hranice ČR-Rakousko | 42,614 43,414, 43,414 45,687, 45,687 50,264 | S 9,5 - MO 8 - S9,5 | 0,800 . 2,273 . 4,577 | 7 600 . 18 184 . 43 482 | 31 815 - 71 605 - 179 900 | . . 9 978 | 2 400 odhad po dokončení stavby | rekonstrukce | . . 2 nové |  | DUR 2007
D52/2 | 22 | II/406 | JH | Úsek Dačice - Slavonice | 36,706-46,466 | S 7,5 | 9.76 |  | 81000 |  | 1766 | homogenizace |  |  | PD zajišťuje SÚS DUR 2017, majetkoprávní vypořádání 2018
| 23 | II/161 | CK | Opěrná zeď podél komunikace II/161 u Vyššího Brodu | 0,780-1,400 |  | 0.62 |  | 26500 |  |  | opěrná zeď |  |  | PD DUR, projektuje se
| 24 | II/163 | CK | Odvodnění a oprava OZ podél silnice II/163 Vyšší Brod | 27,846-28,174 |  | 0.328 |  | 15000 | [5 empty] | PD DUR, příprava UR
| 25 | II/164 | JH | Přeložka silnice II/164 Lomy | 11,115-12,055 |  | 0.94 |  | 128910.637 |  |  | přeložka |  |  | PD DUR, projektuje se
10
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
| 26 | II/141 | ST | Úprava křiž. II/141, III/12243 a ulic Staropoštovská, A. Křížka a Tylova ve Vodňanech | 19,130-19,250 |  | 0.12 |  | 6050 |  |  | rekonstrukce |  |  | PD DUR, nutná změna UP města
| 27 | II/603 II/146 | ČB | U Chotýčan nepřehledná křižovatka | 43,360-43,430 7,190-7,257 |  | 0.046 |  | 4235 | [5 empty] | PD DUR, projektuje se
MMD-04 | 28 | II/154 | JH ČB | Spojnice silnic I/24 - II/154 |  | S 7,5 | 9.76 | 73.2 | 170165 |  | - | modernizace |  |  | Studie 2011
BKI II / 18 | 29 | II/163 | ČK | Černá - Frymburk - přeložka |  | S 7,5 | 9.3 | 88.35 | 251115 |  | 2171 | S 9,5 přeložka | 2 | 163-014 163-015 | Studie
D31/4 | * | II/141 | PT | Libínské sedlo - Blažejovice |  | S 7,5 | 4 | 38 | 200000 |  | 3184 | S 9,5
D30/1 | * | II/140 | PI | Průtah Písek sil. II/140 |  | S 7,5
D23/1 | * | II/105 | PI | Úsek Bernartice - Veselíčko, vč. napojení sil. III. třídy od Písku |  | S 7,5
D29/9 | * | II/137 | TA | Obchvat Ratibořské Hory |  | S 7,5
D31/2 | * | II/141 | PT ST | Svinětice - Prachatice 2. etapa Těšovice - Svinětice |  | S 7,5
D45/2 | * | II/159 | ČB PI | Narovnání serpentýn u Slavětic a Neznašova |  | S 7,5 | [8 empty] | Realizace ČEZ
D46 | * | II/160 | ČK | Křiž. II/162 - Rožmberk nad Vltavou | 5,250 23,400 | S 7,5 | [5 empty] | homogenizace |  |  | nutná homogenizace
D49/2 | * | II/163 | ČK | Vyšší Brod - křiž. se sil. II/160 | 28,773 33,746 | S 7,5 | [8 empty] | Úsek od km 28,773 ke křiž. sil. II/160
11
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D52/1 | * | II/406 | JH | Úsek hranice kraje Vysočina - Dačice (MÚK s II/151) |  | S 7,5
| * | II/156 | CB | Nová Ves | 8,560-8,800 |  | 0.24 |  | 3250.087 | [5 empty] | nutná PD
| * | II/154 | CK | Průtah Kaplice | 2,172-2,932 3,172-3,512 |  | 1.1 |  | 8731.8 | [5 empty] | nutná PD
| * | II/161 | CK | Zabezpečení svahu II/161 Studánky | 2,706-3,230 |  | 0.524 |  | 15000 | [5 empty] | nutná PD DSP/ZDS
| * | II/105 | ČB | Rekonstrukce křižovatky II/105 Hluboká nad Vltavou | 122,64-122,69 |  | 0.05 |  | 4000 | [5 empty] | nutná PD DSP/ZDS
| * | II/151 | JH | Přeložka silnice II/151 Kunžak | 12,990-13,766 |  | 0.776 |  | 100000 | [5 empty] | nutná PD DUR
| * | II/142 | ST | Čepřovice-průtah | 6,600-6,920 |  | 0.32 |  | 7680 | [5 empty] | nutná PD
| * | II/170 | ST | Čestice průtah | 7,100-7,700 |  | 0.6 |  | 8000 | [5 empty] | nutná PD
| * | II/157 | CB | Ledenice OK III/14611 | 41,114-41,133 + větve |  | 0.083 |  | 2138.5 | [5 empty] | nutná PD
| * | II/141 | ST | Vodňany-průtah | 19,250-19,815 |  | 0.58 |  | 15486 | [5 empty] | nutná PD
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
12

## OPRAVY II.tř.
Opravy a modernizace silnic II. třídy základní a páteřní síťě
Okres/ Závod | Pořadí | Financování z projektu | Třída silnice | Číslo silnice | Název (identifikace silnice) | Staničení |  | Délka [km] | Ø šířka [m] | Ø orientační náklady na 1 m2 vč. DPH [Kč] | Předpokládané fin.prostředky vč.DPH [Kč] | Hodnocení stavebního stavu (1 ze 7 kritérií) | Celkové bodové hodnocení (7 kritérií)
[6 empty] | od [km] | do [km]
CB | 1 | P 11 A | II | 141 | Sedlec - rekonstrukce | 7.4 | 7.647 | 0.247 | 6.3 | 2638.9521 | 4106473.32 | 5 | 51
CB | 2 | IPRUM | II | 146 | Modernizace Hluboká n.Vlt. - Lišov | 0 | 1.64 | 6.004 | 6.5 | 1607.7053 | 62742306.47 | 4, 5 | 51
[6 empty] | 2.14 | 2.7
[6 empty] | 6.4 | 7.19
[6 empty] | 7.257 | 7.65
[6 empty] | 7.92 | 9.6
[6 empty] | 16.682 | 17.623
CB | 3 | P 11 A | II | 105 | Týn nad Vltavou | 101.344 | 101.765 | 0.571 | 11.65 | 731.8528 | 4868394.36 | 4 | 50
[6 empty] | 101.894 | 102.044
CB | 4 | P 11 A | II | 122 | Nuzice - rekonstrukce | 35.14 | 35.79 | 0.65 | 6 | 2174.8858 | 8482054.63 | 5 | 48
CB | 5 | P 12 | II | 154 | Rychnov u N. H. - kř. III/15414 | 18.84 | 19.319 | 0.479 | 5.4 | 1075.9298 | 2783000 | 4 | 46
CB | 6 | P 11 A | II | 156 | Nová Ves | 7.63 | 8.56 | 0.93 | 7.51 | 2777 | 19395401.1 | 5 | 46
CB | 7 | P 12 | II | 156 | před Žárem | 26.804 | 27.354 | 0.55 | 6.6 | 866.6667 | 3146000 | 5 | 46
CB | 8 | P 11 A | II | 122 | Netěchovice | 37.69 | 38.25 | 0.56 | 5.9 | 2242.9035 | 7410553.04 | 5 | 45
CB | 9 | P 12 | II | 122 | Dívčice | 48.243 | 48.443 | 0.399 | 6.2 | 1260 | 3116988 | 4, 5 | 45
CB | [5 empty] | 49.243 | 49.442
CB | 10 |  | II | 146 | MUK I/3 | 7.65 | 7.92 | 0.27 | 6.27 | 1514 | 2563050.6 | 5 | 45
CB | 11 | P 12 | II | 147 | Týn n.Vlt. Veselská ul. | 0.009 | 1.15 | 1.141 | 9.83 | 1078.8131 | 12100000 | 4 | 45
CB | 12 |  | II | 154 | Údolí u N.H. zač. zástavby | 27.019 | 27.139 | 0.12 | 5.7 | 1260 | 861840 | 5 | 45
CB | 13 | P 12 | II | 159 | Neznašov - most 159-003 | 18.3 | 18.965 | 0.665 | 6.1 | 952.1311 | 13259105 | 4 | 45
[5 empty] | Neznašov most | 18.965 | 19.084 | 0.119 | 6.1 | 650
[5 empty] | most 159-004 - Týn n. Vlt. | 19.084 | 20.45 | 1.366 | 6.1 | 1071.0895
CB | 14 | P 11 A | II | 159 | Týn n. Vlt. - Židova strouha | 23.01 | 27.46 | 4.45 | 6.5 | 1092.404 | 31597786.74 | 5 | 45
CB | 15 | P 12 | II | 157 | Č. Bud.- Ledenická, Dobrovod.ul. | 50.017 | 51.98 | 1.253 | 7.36 | 984.0513 | 9075000 | 4 | 45
CB | 16 |  | II | 155 | Strážkovice | 22.813 | 23.078 | 0.265 | 6.73 | 1260 | 2247147 | 4.5 | 45
CB | 17 | P 12 | II | 147 | u Branovic | 3.48 | 3.82 | 0.34 | 6.7 | 650 | 1480700 | 5 | 44
CB | 18 | P 12 | II | 157 | Borovany ke kř. III/14618 | 38.244 | 39.408 | 1.164 | 6.1 | 1346.2622 | 9559000 | 4 | 44
CB | 19 | P 12 | II | 156 | Svaryšov | 29.715 | 30.084 | 0.369 | 6.2 | 1260 | 2882628 | 5 | 44
CB | 20 | P 12 | II | 159 | křiž. s II/122 | 22.73 | 23.01 | 0.28 | 6.4 | 1092 | 1956864 | 5 | 44
CB | 21 | P 12 | II | 154 | Rychnov u N. Hradů | 18.619 | 18.719 | 0.1 | 5.8 | 650 | 1355380 | 4 | 44
[5 empty] | za Lipnicí | 44.519 | 44.803 | 0.284 | 5.3
CB | 22 | P 12 | II | 105 | Dražíč | 90.142 | 90.482 | 0.34 | 5.9 | 650 | 1303900 | 4, 5 | 44
CB | 23 | SFDI 2018 I.I. | II | 105 | Hluboká n.Vlt. před OK u Penny | 122.333 | 122.64 | 0.307 | 11.7 | 1143 | 4105542 | 5 | 44
CB | 24 |  | II | 105 | Hluboká n.Vlt. - kř. III/10582 | 122.724 | 123.884 | 1.16 | 12.5 | 1068 | 15486000 | 4, 5 | 44
13
Okres/ Závod | Pořadí | Financování z projektu | Třída silnice | Číslo silnice | Název (identifikace silnice) | Staničení |  | Délka [km] | Ø šířka [m] | Ø orientační náklady na 1 m2 vč. DPH [Kč] | Předpokládané fin.prostředky vč.DPH [Kč] | Hodnocení stavebního stavu (1 ze 7 kritérií) | Celkové bodové hodnocení (7 kritérií)
[6 empty] | od [km] | do [km]
CB | 25 |  | II | 155 | Borovany k vodojemu | 15.2 | 15.498 | 0.298 | 6.29 | 2233 | 9519024.86 | 5 | 44
[5 empty] | db. Růžov - les před Ledenicemi | 16.567 | 17.58 | 1.013 | 8.1 | 650
CB | 26 |  | II | 634 | Č.B. Okružní ul. a Rudolfovská tř. | 1.72 | 2.58 | 0.86 | 11.7 | 1260 | 20126250 | 4, 5 | 44
[5 empty] | Vráto - Rudolfov | 3.34 | 3.87 | 0.53 | 8.35 | 1260
[5 empty] | Č. Bud. Okružní ul. u rybníka | 1.24 | 1.6 | 0.36 | 8 | 650
CB | 27 |  | II | 634 | Na Klaudě před kř. I/34 | 7.28 | 8.27 | 0.99 | 7.25 | 2000 | 20370100 | 4, 5 | 42
[5 empty] | Č. Budějovice Okružní ul. u VOŠ | 0.14 | 0.88 | 0.74 | 9.8 | 650
[5 empty] | za kř. III/10576 | 6.74 | 7 | 0.26 | 7.7
CB | 28 |  | II | 156 | Č. Budějovice - Staré Hodějovice | 4.37 | 4.79 | 0.42 | 7.51 | 1176 | 3709339.2 | 4 | 41
CB | 29 | 12 | II | 156 | Č. Budějovice, Nové Hodějovice | 3.53 | 4.37 | 0.84 | 7.51 | 2233 | 14086657.2 | 4 | 41
CB | 30 |  | II | 122 | Nuzice | 35.043 | 35.143 | 0.1 | 6 | 2022 | 1213200 | 4 | 40
CB | 31 |  | II | 634 | Rudolfov | 4.3 | 4.84 | 0.54 | 7.75 | 650 | 2720250 | 5 | 37
CB | 32 |  | II | 157 | Č. Budějovice Dobrovodská ul. | 51.98 | 52.106 | 0.126 | 7.36 | 956 | 886556.16 | 4 | 35
CB | 33 |  | II | 147 | les před Bzím | 9.48 | 9.64 | 0.16 | 6.2 | 1260 | 2414160 | 4, 5 | 33
[5 empty] | za Bzím | 12.4 | 12.54 | 0.14 | 6.6
CB | 34 |  | II | 143 | před Dvorem Koroseky | 35.418 | 35.538 | 0.12 | 9.1 | 895 | 977340 | 5 | 33
CB | 35 |  | II | 105 | Týn n.Vlt. kř. III/1472 - Solní ul. | 101.053 | 101.253 | 0.2 | 9 | 485 | 873000 | 4 | 29
CB | 36 |  | II | 105 | Chlumec kř. III/10579a | 114.773 | 115.053 | 0.28 | 11.9 | 485 | 1616020 | 5 | 28
CB | 37 |  | II | 122 | Kočín | 40.522 | 40.662 | 0.14 | 6.1 | 650 | 4048050 | 4, 5 | 19
[5 empty] | Kočín - Dříteň | 41.002 | 41.652 | 0.65 | 6.1
[5 empty] | Nákří | 46.2 | 46.435 | 0.235 | 6
CB | 38 |  | II | 156 | Trhové Sviny, Nové Město | 21.344 | 21.464 | 0.12 | 6.2 | 485 | 360840 | 5 | 19
CB | 39 |  | II | 146 | Lišov | 17.623 | 18.034 | 0.411 | 5.8 | 895 | 2133501 | 4 | 18
[8 empty] | 33.916 | km |  | 310939402.68
CK | 1 | SFDI 2018 II | II | 161 | Vyšší Brod-Studánky | 1.4 | 2.706 | 4.043 | 8 | 598.8278 | 19368485.03 | 5 | 46
[6 empty] | 3.875 | 4.558
[6 empty] | 4.604 | 4.75
[6 empty] | 4.8 | 5.192
[6 empty] | 5.208 | 6.724
CK | 2 |  | II | 161 | Studánky-st.hr.ČR | 3.23 | 3.875 | 0.645 | 7.5 | 650 | 3144375 | 5 | 46
CK | 3 | P 11 G | II | 163 | Čertova stěna - Herbertov | 26.845 | 27.846 | 4.33 | 7 | 824.8103 | 25000000 | 5 | 46
[6 empty] | 28.174 | 28.711
[6 empty] | 28.86 | 28.877
[6 empty] | 29.417 | 29.873
[6 empty] | 30.062 | 32.381
CK | 4 | P 11 G | II | 163 | Čertova stěna | 24.8 | 26.1 | 1.3 | 6.9 | 650 | 5830500 | 5 | 46
CK | 5 | P 12 | II | 166 | Střemily-Chvalšiny, průtah Chvalšiny | 6.505 | 10.919 | 4.414 | 6.1 | 739.4619 | 14520000 | 5 | 42
14
Okres/ Závod | Pořadí | Financování z projektu | Třída silnice | Číslo silnice | Název (identifikace silnice) | Staničení |  | Délka [km] | Ø šířka [m] | Ø orientační náklady na 1 m2 vč. DPH [Kč] | Předpokládané fin.prostředky vč.DPH [Kč] | Hodnocení stavebního stavu (1 ze 7 kritérií) | Celkové bodové hodnocení (7 kritérií)
[6 empty] | od [km] | do [km]
CK | 6 | P 11 G | II | 163 | hráz Lipno nad Vltavou | 19.32 | 19.84 | 0.52 | 8 | 650 | 2704000 | 5 | 41
CK | 7 | P 12 | II | 154 | před Ličovem | 9.282 | 9.405 | 0.123 | 6.3 | 1260 | 1815000 | 4 | 41
[6 empty] | 9.488 | 9.52 | 0.032
CK | 8 |  | II | 162 | x III/1605-Veleslavice | 3.428 | 4.165 | 0.737 | 6.2 | 650 | 2970110 | 4 | 39
CK | 9 |  | II | 143 | hr.okr.PT-Kuklov - Brloh | 16.939 | 21.521 | 4.582 | 5.6 | 1260 | 32330592 | 5 | 37
CK | 10 |  | II | 163 | průtah Černá v Pošumaví | 0.18 | 0.62 | 0.44 | 5.8 | 650 | 3346200 | 4, 5 | 37
CK |  |  |  |  | stoupání před Milnou | 4.96 | 5.06 | 0.1 | 5.8
|  |  |  | 162 | průtah Blatná | 13.68 | 13.84 | 0.16 | 6.5 | 1260
CK | 11 |  | II | 143 | Rojšín-Chlum | 23.941 | 28.399 | 4.458 | 6.5 | 650 | 18835050 | 5 | 36
[8 empty] | 25.884 | km |  | 129864312.03
JH | 1 | P 11 B | II | 152 | Nová Bystřice -Klášter | 0.45 | 3.075 | 5.613 | 6.5 | 1115.6401 | 40703572.53 | 5 | 55
JH | [5 empty] | 3.14 | 6.128
JH | 2 | P 11 B | II | 128 | průtah Jindřichův Hradec | 58.323 | 58.489 | 0.166 | 14.5 | 1160.8552 | 2794178.45 | 4 | 54
JH | 3 | P 11 B | II | 151 | průtah Dačice | 30.11 | 31.75 | 1.64 | 7 | 1440.5118 | 16537075.32 | 5 | 54
JH | 4 | P 12 | II | 152 | Klášter - Staré město pod Landštejnem | 6.128 | 12.47 | 6.342 | 6 | 1237.7883 | 48400000 | 5 | 53
JH | 5 | SFDI 2018 II | II | 409 | Studená - Horní Němčice | 55.71 | 60.1 | 4.39 | 6 | 1260 | 33188400 | 5 | 53
JH | 6 | P 12 | II | 151 | Kunžak - kř. II/409 | 20.087 | 21.695 | 1.608 | 6.5 | 1265.8462 | 13230624 | 4 | 52
JH | 7 | P 12 | II | 164 | Hospříz - Kunžak | 4.06 | 13.025 | 8.965 | 5.8 | 1275.41 | 66317680 | 5 | 52
JH | 8 | P 12 | II | 406 | hr. kraje - Dačice | 30.528 | 34.97 | 4.442 | 6 | 1371.3333 | 36548776 | 4 | 52
JH | 9 | P 11 B | II | 154 | Hrachoviště - Branná | 46.693 | 47.722 | 1.029 | 5 | 2631.1695 | 13537367.29 | 5 | 51
JH | 10 | P 12 | II | 154 | Hrachoviště - Branná | 44.803 | 46.693 | 1.89 | 5 | 1360 | 27500000 | 5 | 51
[6 empty] | 47.722 | 50.063 | 2.341
JH | 11 |  | II | 407 | Hříšice - kř. III/4076 | 16.29 | 20.59 | 4.3 | 5 | 1260 | 27090000 | 5 | 41
JH | 12 |  | II | 149 | kř. III/1491 - Bílá | 2.76 | 5 | 2.24 | 5.4 | 895 | 12533580 | 4 | 37
[5 empty] | Bílá - kř. II/128 | 6.96 | 7.32 | 0.36 | 5.3
JH | 13 |  | II | 154 | průtah Třeboň | 54.983 | 56.723 | 1.74 | 5.2 | 895 | 8097960 | 4 | 36
JH | 14 |  | II | 155 | průtah Domanín | 3.56 | 4.14 | 0.58 | 7 | 1260 | 5115600 | 5 | 36
JH | 15 |  | II | 406 | Slavonice - st. hranice | 47.162 | 48.022 | 0.86 | 7.5 | 895 | 5772750 | 4 | 36
JH | 16 |  | II | 128 | Lodhéřov - Jindřichův Hradec | 51.877 | 54.397 | 2.52 | 5.7 | 895 | 12855780 | 4 | 32
[8 empty] | 51.026 | km |  | 370223343.59
PI | 1 |  | II | 159 | Albrechtice nad Vlt. | 11.52 | 11.62 | 0.1 | 8 | 650 | 520000 | 4 | 55
PI | 2 |  | II | 105 | Přeborov | 70.023 | 71.214 | 1.191 | 6 | 650 | 5346900 | 4, 5 | 52
[5 empty] | Březí | 65.623 | 65.803 | 0.18 | 6
15
Okres/ Závod | Pořadí | Financování z projektu | Třída silnice | Číslo silnice | Název (identifikace silnice) | Staničení |  | Délka [km] | Ø šířka [m] | Ø orientační náklady na 1 m2 vč. DPH [Kč] | Předpokládané fin.prostředky vč.DPH [Kč] | Hodnocení stavebního stavu (1 ze 7 kritérií) | Celkové bodové hodnocení (7 kritérií)
[6 empty] | od [km] | do [km]
PI | 3 | P 12 | II | 105 | Bernartice | 81.514 | 81.943 | 0.429 | 7 | 1626.8908 | 4840000 | 5 | 52
PI | 4 |  | II | 138 | Záhoří | 9.86 | 10.26 | 0.4 | 6 | 1260 | 3024000 | 4 | 51
PI | 5 |  | II | 123 | Nosetín | 0 | 1.7 | 1.7 | 6 | 650 | 6630000 | 5 | 49
PI | 6 |  | II | 121 | Rakovické Chalupy | 3.999 | 4.279 | 0.28 | 7 | 650 | 19162000 | 4, 5 | 47
[5 empty] | Zvíkov | 13.519 | 15.059 | 1.54 | 8
[5 empty] | Velká | 22.039 | 22.519 | 0.48 | 8
[6 empty] | 23.579 | 24.379 | 0.8 | 8
[6 empty] | 28.339 | 28.959 | 0.62 | 8
PI | 7 |  | II | 105 | Veselíčko | 79.914 | 80.154 | 0.24 | 6 | 650 | 1404000 | 4, 5 | 46
[5 empty] | Bernartice | 82.367 | 82.487 | 0.12 | 6
PI | 8 |  | II | 138 | Záhoří, Jehnědno | 10.26 | 10.667 | 0.407 | 6.5 | 1260 | 3333330 | 5 | 46
PI | 9 |  | II | 139 | Nepodřice | 4.774 | 5.114 | 0.34 | 7 | 650 | 2639000 | 4, 5 | 46
[6 empty] | 5.214 | 5.454 | 0.24 | 7
PI | 10 |  | II | 140 | Putim | 1.074 | 1.174 | 0.1 | 7 | 650 | 4277000 | 4, 5 | 44
[6 empty] | 7.214 | 7.334 | 0.12 | 7
[6 empty] | 8.594 | 8.754 | 0.16 | 7
[6 empty] | 9.434 | 9.794 | 0.36 | 7
[6 empty] | 9.894 | 10.094 | 0.2 | 7
PI | 11 |  | II | 175 | Pohoří | 12.812 | 13.772 | 0.96 | 7.5 | 650 | 4680000 | 5 | 43
[8 empty] | 10.967 | km |  | 55856230
PT | 1 | P 11 D | II | 145 | průtah Husinec | 60.02 | 60.156 | 1.597 | 7 | 3703.7545 | 45526550.64 | 5 | 45
[6 empty] | 60.206 | 61.361
|  |  |  | 144 | průtah Husinec | 16.265 | 16.571
PT | 2 | P11 D | II | 122 | průtah Podeřiště | 56.25 | 56.972 | 0.722 | 8 | 3120 | 18021120 | 4 | 44
PT | 3 | P 12 | II | 122 | Podeřiště - Netolice | 55.365 | 55.835 | 0.47 | 7 | 900 | 5445000 | 4 | 44
[6 empty] | 56.027 | 56.25 | 0.223
[6 empty] | 58.4 | 58.516 | 0.116
PT | 4 | P 11 D | II | 145 | průtah Zdíkovec | 34.343 | 34.743 | 0.4 | 7.6 | 2862.7046 | 8702622.04 | 4 | 42
PT | 5 | P 11 D | II | 145 | průtah Zdíkov | 35.778 | 36.79 | 1.012 | 8.5 | 2537 | 21823274 | 4 | 42
PT | 6 |  | II | 141 | průtah Volary | 60.745 | 61.562 | 0.817 | 6.1 | 895 | 4460411.5 | 5 | 41
PT | 7 | P 12 | II | 145 | Chalupy- Stachy | 31.238 | 31.93 | 0.692 | 7.6 | 782.2483 | 4114000 | 4 | 41
PT | 8 | P 11 D | II | 145 | průtah Stachy | 32.053 | 32.58 | 0.527 | 7.5 | 2630 | 10395075 | 4 | 41
[6 empty] | 32.59 | 32.823 | 0.233
PT | 9 | P 12 | II | 145 | průtah Vimperk | 42.778 | 43.63 | 0.852 | 8.6 | 2500 | 18150000 | 5 | 41
PT | 10 | P 12 | II | 145 | Vimperk - Buk | 47.746 | 48.698 | 0.952 | 9 | 914.2222 | 7833056 | 5 | 41
PT | 11 | P12 | II | 145 | Žárovná - Pěčnov | 52.794 | 56.366 | 3.572 | 8 | 1050 | 30250000 | 5 | 41
16
Okres/ Závod | Pořadí | Financování z projektu | Třída silnice | Číslo silnice | Název (identifikace silnice) | Staničení |  | Délka [km] | Ø šířka [m] | Ø orientační náklady na 1 m2 vč. DPH [Kč] | Předpokládané fin.prostředky vč.DPH [Kč] | Hodnocení stavebního stavu (1 ze 7 kritérií) | Celkové bodové hodnocení (7 kritérií)
[6 empty] | od [km] | do [km]
PT | 12 | P 12 | II | 145 | horizont nad Husincem | 57.216 | 57.971 | 0.755 | 10.2 | 864.1735 | 6655000 | 4 | 41
PT | 13 | P 12 | II | 143 | průtah Prachatice | 0.005 | 0.46 | 0.455 | 6.5 | 1022.8233 | 3025000 | 4 | 40
PT | 14 | P 12 | II | 144 | Vlachovo Březí - křiž. III/14418 | 13.5 | 14.6 | 1.1 | 5.8 | 800 | 6655000 | 5 | 40
PT | 15 |  | II | 122 | Netolice - Podroužek | 61.514 | 61.911 | 0.397 | 6.5 | 650 | 2160925
[6 empty] | 62.491 | 62.611 | 0.12 | 6.2
PT | 16 |  | II | 170 | Přečín - Vacov | 13.631 | 16.055 | 2.424 | 6 | 650 | 55386648 | 4, 5 | 40
[5 empty] | průtah Vacov - Zdíkovec | 16.055 | 21.416 | 5.361 | 6.8 | 1260
PT | 17 |  | II | 122 | průtah Vadkov | 70.611 | 74.891 | 4.28 | 6.5 | 650 | 18955300 | 4, 5 | 39
[5 empty] | průtah Smědeč | 75.171 | 75.391 | 0.22 | 6.1
PT | 18 |  | II | 141 | průtah Žíchovec | 33.993 | 34.193 | 0.2 | 6.5 | 650 | 14196000 | 4, 5 | 38
[5 empty] | Žíchovec - Těšovice | 34.193 | 37.353 | 3.16 | 6.5
PT | 19 |  | II | 141 | Libínské Sedlo - křiž.III/14133 | 49.522 | 52.007 | 2.485 | 7 | 1260 | 31311630 | 4, 5 | 37
[5 empty] | křiž.III/14133 - Blažejovice | 52.007 | 53.96 | 1.953 | 7.4 | 650
[8 empty] | 35.095 | km |  | 313066612.18
ST | 1 |  | II | 170 | Dřešín, průtah-U Pelicha | 9.453 | 12.88 | 3.427 | 6.1 | 650 | 13588055 | 5 | 65
ST | 2 |  | II | 173 | Strakonice-Radomyšl | 0.24 | 7.476 | 7.236 | 7.7 | 650 | 36216180 | 5 | 61
ST | 3 |  | II | 170 | kř.I/4- Němětice | 0 | 0.764 | 0.764 | 6.5 | 650 | 32857825 | 4, 5 | 60
[5 empty] | Nihošovice | 1.84 | 2.7 | 0.86 | 6.5
[5 empty] | Nihošovice-Češtice | 2.7 | 7.1 | 4.4 | 6.5
[5 empty] | Češtice-Dřešín | 7.7 | 9.453 | 1.753 | 6.5
ST | 4 |  | II | 141 | Bavorov-průtah | 28.755 | 29.115 | 0.36 | 6 | 1260 | 2721600 | 5 | 52
ST | 5 |  | II | 173 | Blatná-průtah | 14.982 | 15.822 | 0.84 | 9.3 | 1260 | 22381620 | 4, 5 | 51
|  |  |  | 175 |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 7 | 650
|  |  |  | 175 | Blatná-Skaličany, průtah | 1.48 | 3.38 | 1.9 | 6.1
ST | 6 |  | II | 140 | Pivkovice-průtah | 15.817 | 16.157 | 0.34 | 6.2 | 650 | 3500250 | 4 | 48
|  |  |  | 140 | hr.okr.PI-Drahonice-průtah | 12.692 | 13.257 | 0.565 | 5.8
ST | 7 |  | II | 173 | Radomyšl-Rojice | 8.376 | 9.756 | 1.38 | 6.4 | 650 | 9262500 | 4 | 45
[5 empty] | Rojice-kř.I/20 | 13.116 | 13.976 | 0.86 | 6.3
ST | 8 |  | II | 174 | Bělčice-průtah | 20.664 | 21.944 | 1.28 | 6.9 | 1260 | 18815220 | 4, 5 | 45
[5 empty] | Bělčice-Kocelovice | 22.244 | 23.864 | 1.62 | 7.3 | 650
ST | 9 |  | II | 175 | Vahlovice-Myštice-kř.III/1754 | 5.4 | 8.38 | 2.98 | 6.1 | 1260 | 30437780 | 5 | 45
[5 empty] | kř.III/1754-Svobodka | 8.38 | 10.28 | 1.9 | 6.1 | 650
[8 empty] | 33.565 | km |  | 169781030
17
Okres/ Závod | Pořadí | Financování z projektu | Třída silnice | Číslo silnice | Název (identifikace silnice) | Staničení |  | Délka [km] | Ø šířka [m] | Ø orientační náklady na 1 m2 vč. DPH [Kč] | Předpokládané fin.prostředky vč.DPH [Kč] | Hodnocení stavebního stavu (1 ze 7 kritérií) | Celkové bodové hodnocení (7 kritérií)
[6 empty] | od [km] | do [km]
TA | 1 | P 11 C | II | 137 | nová úprava - Dolní Hrachovice | 17.334 | 17.525 | 5.643 | 7 | 6624.1124 | 42659283.82 | 5 | 57
[6 empty] | 17.532 | 18.279
[5 empty] | MK Dub - Vřesce | 22.68 | 23.505
[5 empty] | Tábor Křiž.nám. - Kotnov. brána | 31.831 | 32.551
[5 empty] | Tábor Švehl. most - Slapy | 33.128 | 36.288
TA | 2 | P 12 | II | 137 | Tábor Vožická ulice | 30.061 | 30.254 | 0.193 | 7.4 | 1186.1084 | 1694000 | 5 | 56
TA | 3 |  | II | 122 | Bechyně z.z. - x II/135 | 30.191 | 30.731 | 0.54 | 6.3 | 895 | 3044790 | 4 | 55
TA | 4 |  | II | 137 | Tábor Budějovická ulice | 30.778 | 31.831 | 1.053 | 12.2 | 1260 | 16186716 | 4, 5 | 54
TA | 5 | P12 | II | 137 | Slapy průtah | 36.288 | 36.898 | 0.61 | 7.4 | 991.8033 | 4477000 | 4 | 53
TA | 6 | P 11 C | II | 603 | Tábor x I/19 - Písecké rozcestí | 26.369 | 26.659 | 1.167 | 7.6 | 1469.8515 | 13036406.98 | 5 | 53
TA | [5 empty] | 26.71 | 27.587
TA | 7 | SFDI 2018 I | II | 120 | hranice kraje - x II/122 | 16.976 | 18.651 | 1.675 | 5.5 | 862.7733 | 7948298.65 | 5 | 48
TA | 8 |  | II | 122 | Jistebnice - Drahnětice | 8.48 | 8.76 | 0.28 | 5.5 | 1260 | 1940400 | 4, 5 | 48
TA | 9 | P 12 | II | 123 | Tábor Vyhlídka - x Mýto | 20.653 | 21.048 | 0.395 | 10 | 796.4557 | 3146000 | 4 | 46
TA | 10 |  | II | 135 | Sudoměřice u Bechyně x II/137 | 13.324 | 13.464 | 0.14 | 6.4 | 650 | 582400 | 4, 5 | 43
|  |  |  | 137 | Sudoměřice u Bechyně x II/135 | 50.458 | 50.578 | 0.12 | 6.6 | 895 | 708840
TA | 11 |  | II | 137 | Mladá Vožice průtah | 11.821 | 13.301 | 1.48 | 6.8 | 1260 | 19844220 | 4, 5 | 42
[6 empty] | 13.301 | 14.461 | 1.16 | 6.9 | 895
TA | 12 |  | II | 123 | Nadějkov | 2.43 | 2.53 | 0.1 | 5 | 895 | 21343960 | 4 | 41
[6 empty] | 3.13 | 3.25 | 0.12 | 5
[5 empty] | Petříkovice | 3.39 | 5.73 | 2.34 | 5
[5 empty] | x Hodkov - Zvěstonín | 6.53 | 7.03 | 0.5 | 4.8
[5 empty] | Zvěstonín - Jistebnice | 7.89 | 8.11 | 0.22 | 4.8
[6 empty] | 8.11 | 8.72 | 0.61 | 5.2
[6 empty] | 8.88 | 9.73 | 0.85 | 5.2
TA | 13 |  | II | 120 | Borotín průtah | 21.996 | 22.836 | 0.84 | 5.2 | 1260 | 5503680 | 4.5 | 36
TA | 14 |  | II | 137 | Blanice průtah | 15.601 | 15.781 | 0.18 | 6.8 | 895 | 6416560 | 4, 5 | 35
[6 empty] | 15.881 | 16.021 | 0.14 | 6.8
[5 empty] | Blanice - Dolní Hrachovice | 16.221 | 16.361 | 0.14 | 6.8
[6 empty] | 16.661 | 16.861 | 0.2 | 6.8
[5 empty] | Dolní Hrachovice průtah | 18.401 | 18.821 | 0.42 | 7.1 | 650
[5 empty] | Ratibořské Hory průtah | 21.281 | 21.381 | 0.1 | 7.1
TA | 15 |  | II | 122 | Jistebnice - Drahnětice | 8.76 | 11.716 | 2.956 | 5.6 | 650 | 25043200 | 4, 5 | 34
[5 empty] | Drahnětice - x I/19 | 11.716 | 15.64 | 3.924 | 5.6
TA | 16 |  | II | 409 | les před Turovcem | 3.945 | 4.065 | 0.12 | 6 | 650 | 468000 | 5 | 30
[8 empty] | 28.216 | km |  | 174043755.45
[6 empty] | CELKEM [ km ] |  | 218.669 |  | CELKEM | 1523774685.93
18

## INVESTICE III.tř.
Investiční opatření na silnicich III. třídy s vysokou prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D63/6 | 1 | III/14539 Dopravní skelet města Č.B. | ČB | Propojení ulic Strakonická - M.Horákové | 0,000 0,679 | MS 20,0 | 0.68 | 24.8 | 117200 | 196134 | 20 870 progn. 2020 | MS4d 29,5/20/50 přeložka, nové napojení k I/3 | 2 nové eko-dukty |  | Platné ÚR 2009, Město ČB DSP/PDPS 2010 aktualizace DSP 2016, SP 2017, realizace 2017 - 2018 ve spolupráci se SM ČB zkušební provoz od 05/2018 do 05/2019
BKI III / X8 | 2 | III/14124 - III/14214 - III/14125 | PT | Dub rekonstrukce | 4,260 4,518 2,600 2,812 0,000 0,120 | 5,0 5,0 8,5 8,5 8,5 8,5 | 0,258 - 0,212 - 0,120 - | 1,290 - 1,802 - 1,020 - | 1 935 - 2 703 - 1 530 - |  | - | rekonstrukce |  |  | DSP/PDPS 2009, prodloužení SP 2017 realizace 2018 až 2019
Investiční opatření na silnicich III. třídy se střední prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BK 2010 | 1 | III/0341 | ČB | Přeložka sil. III/0341 | 0,000 2,989 | MS2 8,5 | 2.989 | 33 | 162287 | 2380 | 17 900 progn. 2020 | MS2 8,5 přivaděč na D3 bez zahrnutí MÚK | 1 nový |  | Tech.- ek. studie 2008 (vazba na D3), DUR 2013, Odvolání do ÚR, Jčk v délce 0,261 km
MMD-25R | * | III/1622 | ČK | Rekonstrukce sil. III/1622 u obce Nahořany |  | S 6,5
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
19
Investiční opatření na silnicich III. třídy s nízkou prioritou
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
D65/2 | 1 | III/1631 Nová Pec - Zadní Zvonková | PT ČK | 1.etapa Bližší Lhota km 7,580 – křižovatka v km 12,530 | 7,580 12,530 | 5,2 5,2 4,8 4,8 | 3,630 - 4,151 | 18,900 - 20,308 | 87610 | 10927 | - | S 6,5 - částěčně nové vedení trasy, cena dle DSP | 2 | 1631-002 1631-003 | Studie , dokumentace EIA, DUR 2013, DSP/PDPS 2013 - 2014, SP 2015 realizace 2018 - 2020 Interreg V-A, AT-CZ
D65/2 | 2 | III/1634 Nová Pec - Zadní Zvonková | ČK | 3. etapa Zadní Zvonková km 0,040 - státní hranice km 0,000 obj SO 202 - most přes Pestřici | 0,000 0,040 | 6.1 | 0.04 | 0.244 | 1097 | 6499 | 371 | S 6,1 sjednocení profilu, cena zavisí na konečné variantě | 1 | 1634-004 | Studie , dokumentace EIA, DUR 2013, ÚR 2013, DSP/PDPS 2014, SP pro CZ vydáno 2016, pro AT vydáno 2016, realizace 2018 - 2020 Interreg V-A, AT-CZ
D65/2 | 3 | III/1634 Nová Pec - Zadní Zvonková | ČK | 3. etapa Zadní Zvonková km 3,040 - státní hranice km 0,000 | 0,040 3,040 | 3,0 4,0 | 3.04 | 12.16 | 33381 |  | 371 | S 4,0 výhybny, S 6,5 část - sjednocení profilu, cena odhad DUR |  |  | Studie , dokumentace EIA, DUR 2013, ÚR 2013, DSP/PDPS 2013 - 2017, SP 2018, realizace 2018 - 2020 Interreg V-A, AT-CZ
D65/2 | 4 | III/1634 Nová Pec - Zadní Zvonková | ČK | 2. etapa Přední Zvonková km 3,040 – Bližší Lhota km 6,430 | 3,040 6,430 | 4,0 3,2 | 7.586 | 26.138 | 98218 | 9124 | 371 | S 6,5 - částěčně nové vedení trasy, cena odhad DUR | 1 | 1634-003 | Studie , dokumentace EIA, DUR 2013, ÚR 2014, DSP/PDPS 2014 - 2015, SP 2018 zajišťuje SÚS, majetko právní vypořádání SUS
20
Označení | p.č. v BK | Číslo silnice | Okres | Popis úseku | Staničení | Kate gorie | Délka v km | Plocha tis. m2 | Cena tis. silnice | Cena tis. mosty | Dopravní zatížení | Typ opravy | Počet mostů | Ev.č. mostů | Projekční připravenost
BKI III / 8 | 5 | III/1634 Bližší Lhota - přívoz | ČK | 5. etapa Obchvat Bližší Lhota km 6,430 - km 7,580 | 6,430 7,580 | S 6,5 | 1.15 | 7475 | 93139 |  | 371 | S 6,5 přeložka cena dle studie |  |  | Studie 2009, dokumentace EIA, DUR 2014 (aktualizace DUR - GP 2016), ÚR 2017, DSP2017, PDPS 2018, SP 2018
D65/1 | 6 | III/1631 Nová Pec - Zadní Zvonková | PT | 4. etapa - Přeložka Nová Pec km 12,530 - km 14,530 | 12,530 14,530 | S 6,5 | 2 | 13000 | 132646 | 9225 | - | S 6,5 přeložka cena dle studie | 2 |  | Studie 2009, dokumentace EIA, DUR, ÚR 2017, DSP, PDPS 2018 - 2019
| 7 | III/14611 | CB | Rekonstrukce silnice III/14611 Dobrá Voda | 9,390-9,524 |  | 0.134 |  | 6500 | [5 empty] | PD DSP/ZDS, vydané SP
D60/1 | * | III/1637 napojení LA Špičák | ČK | Úsek Horní Planá - Hodňov - Otice
D60/2 | * | napojení LA Špičák (budoucí III.tř.) | ČK | Úsek Hůrka (žel. zast. Černá v Poš.) - Hodňov
D64 | * | III/15425 | JH | Dvory nad Lužnicí - přeložka jižně
BKI III / X1 | * | III/1681 | PT | Nové Hutě přeložka |  | S 7,5 | [5 empty] | S 7,5 přeložka
|  | III/10575 | CB | Homogenizace silnice III/10575 Hluboká - Hrdějovice | 0,000-3,930 |  | 3.93 |  | 30000 | [5 empty] | nutná PD
|  | III/14322 | CB | Č. Budějovice Branišovská ul. | 0,000-1,160 |  | 1.16 |  | 25230 | [5 empty] | nutná PD
| * | údaje není možno přesnějí specifikovat pro absenci jakékoliv projektové dokumentace či studie
21

## OPRAVY III.tř.
Opravy a modernizace silnic III. třídy základní a páteřní síťě
Okres/ Závod | Pořadí | Financování z projektu | Třída silnice | Číslo silnice | Název (identifikace silnice) | Staničení |  | Délka [km] | Ø šířka [m] | Ø orientační náklady na 1 m2 vč. DPH [Kč] | Předpokládané fin.prostředky vč.DPH [Kč] | Hodnocení stavebního stavu (1 ze 7 kritérií) | Celkové bodové hodnocení (7 kritérií)
[6 empty] | od [km] | do [km]
CB | 1 | SFDI 2018 II | III | 00354 | Včelná | 5 | 5.76 | 0.76 | 5.76 | 1229.3865 | 5381762.44 | 5 | 54
CB | 2 |  | III | 14539 | Č. Budějovice Husova třída | 16.465 | 17.456 | 0.991 | 12.3 | 650 | 7923045 | 4 | 49
CB | 3 |  | III | 14613 | les za Ledenicemi - Vranín | 1.35 | 7.949 | 6.599 | 6.3 | 895 | 37208461.5 | 4 | 47
CB | 4 |  | III | 1545 | Čížkrajice - kř. III/1548 | 9.623 | 10.503 | 0.88 | 5.3 | 895 | 4174280 | 5 | 43
CB | 5 |  | III | 12253 | před Čakovem | 11.057 | 11.757 | 0.7 | 5.1 | 895 | 4944875 | 4, 5 | 43
[5 empty] | Záboří | 9.557 | 9.897 | 0.34 | 5.75
CB | 6 |  | III | 14330 | Litvínovice | 0 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 895 | 4940400 | 5 | 43
CB | 7 |  | III | 15529 | Hamr - most 15529-2 | 0.91 | 1.88 | 0.97 | 5.3 | 895 | 21844265 | 4, 5 | 43
[5 empty] | Doudleby - Plav | 2.84 | 5.32 | 2.48 | 5.7
[5 empty] | Roudné - Č. Budějovice | 11.06 | 11.96 | 0.9 | 5.7
CB | 8 |  | III | 00354 | před MUK s I/3 u Kam. Újezdu | 8.84 | 9.08 | 0.24 | 7.3 | 650 | 3494400 | 5 | 42
[5 empty] | Doly-Kamenný Újezd | 7.46 | 7.94 | 0.48 | 7.55
CB | 9 |  | III | 10575 | před Hrdějovicemi | 4.04 | 4.5 | 0.46 | 6.05 | 650 | 1808950 | 5 | 39
CB | 10 |  | III | 1545 | Svatá Trojice - Trhové Sviny | 11.623 | 13.361 | 1.738 | 5.3 | 895 | 8244203 | 5 | 37
CB | 11 |  | III | 15430 | kř. III/15428 - Třebeč | 0 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 895 | 6121800 | 4 | 36
CB | 12 |  | III | 15618 | Nové Hrady | 0.22 | 1.28 | 1.06 | 5.2 | 650 | 3582800 | 4 | 35
CB | 13 |  | III | 14322 | Bubenský rybník - Dubné | 6.6 | 7.05 | 0.45 | 6.1 | 650 | 1784250 | 4 | 30
CB | 14 |  | III | 14611 | les před N. Třebotovicemi | 8 | 8.36 | 0.36 | 5.8 | 895 | 1868760 | 5 | 28
CB | 15 |  | III | 15616 | Nové Hrady | 0 | 0.48 | 0.48 | 6.1 | 650 | 2702440 | 4 ,5 | 18
[5 empty] | před státní hranicí | 2.2 | 2.412 | 0.212 | 5.8
[8 empty] | 22.1 | km |  | 116024691.94
CK | 1 |  | III | 14314 | průtah Mříč | 0.22 | 0.58 | 0.36 | 6.5 | 650 | 1521000 | 5 | 35
[8 empty] | 0.36 | km |  | 1521000
JH | 1 | SFDI 2018 II | III | 14811 | průtah Vydří | 2.535 | 3.497 | 0.962 | 3.8 | 417.12 | 1524835.27 | 4 | 51
JH | 2 |  | III | 4086 | průtah Dačice | 0 | 0.66 | 0.66 | 6.6 | 650 | 6029400 | 4, 5 | 44
[5 empty] | průtah Staré Hobzí | 7.96 | 8.78 | 0.82 | 6
JH | 3 |  | III | 14811 | Políkno - Jindřichův Hradec | 7.62 | 9.54 | 1.92 | 4.5 | 485 | 4190400 | 5 | 43
[8 empty] | 4.362 | km |  | 11744635.27
PI | 1 |  | III | 10245 | Kožlí | 0 | 0.58 | 0.58 | 5.3 | 2000 | 7420000 | 4 | 38
[6 empty] | 1.04 | 1.16 | 0.12 | 5.3 | 2000
PI | 2 |  | III | 12117 | Nevězice | 0 | 1.36 | 1.36 | 6 | 895 | 7303200 | 5 | 33
[8 empty] | 2.06 | km |  | 14723200
PT | 1 |  | III | 12253 | průtah Horní Chrášťany | 3.58 | 3.9 | 0.32 | 7 | 565 | 1265600 | 4 | 39
[8 empty] | 0.32 | km |  | 1265600
ST |  |  | III
[8 empty] | 0 | km |  | 0
22
Okres/ Závod | Pořadí | Financování z projektu | Třída silnice | Číslo silnice | Název (identifikace silnice) | Staničení |  | Délka [km] | Ø šířka [m] | Ø orientační náklady na 1 m2 vč. DPH [Kč] | Předpokládané fin.prostředky vč.DPH [Kč] | Hodnocení stavebního stavu (1 ze 7 kritérií) | Celkové bodové hodnocení (7 kritérií)
[6 empty] | od [km] | do [km]
TA | 1 |  | III | 01912 | Tábor x I/19 - Písecké rozcestí | 0 | 2.666 | 2.666 | 10.5 | 1260 | 35271180 | 4 | 51
| 2 |  | III | 13531 | Tučapy - Brandlín | 1.18 | 2.1 | 0.92 | 5.9 | 485 | 2632580 | 4 | 32
| 3 |  | III | 1359 | skládka Želeč - Ústrašice | 7.32 | 8.06 | 0.74 | 6.2 | 895 | 4106260 | 5 | 31
[8 empty] | 4.326 | km |  | 42010020
[6 empty] | CELKEM [ km ] |  | 33.528 |  | CELKEM | 187289147.21
23

## MOSTY
Investiční a neinvestiční akce na silnicích II. a III. třídy - mosty
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
1 | PT | 145-018 | Most přes potok Spůlka za Stachy | 4 | V / IV | ŽB deska |  | nový most | 8000 | plán inv. SÚS 2018 páteřní dopravní síť
2 | PT | 145-017 | Most přes náhon za Stachy | 4 | IV / IV | železob.deska |  | nový most |  | plán inv. SÚS 2018 páteřní dopravní síť
3 | ST | 144-001 | Most ve Volyni- Dobřanovec | 3 | V / IV | deska prostá |  | nový most | 9000 | plán inv. SÚS 2018 základní dopravní síť
4 | TA | 136-004 | Most přes potok u osady Cihelna | 3.75 | V / V | kam.klenba |  | nový most | 7000 | plán inv. SÚS 2018
5 | ST | 13911-2 | Most Strakonice Jezárky přes MK | 4 | III / III | rámy IZM |  | oprava mostu | 2500 | plán inv. SÚS 2018
6 | TA | 13711-3 | Most řetězový z Podolska za obcí Stádlec | 86.26 | III / III | visutý most |  | oprava mostu | 3600 | plán inv. SÚS 2018
7 | TA | 603-056 | Most přes Košínský potok za Košínem | 5.7 | V / V | polokruhová kl.z lom.kamene |  | rekonstrukce | 17000 | plán inv. SÚS 2018
8 | ČB | 14540-1 | Most přes Dehtářský potok před obcí Strýčice | 4.25 | V / V | žlb deska prostá |  | nový most | 9500 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
9 | CB | 12231-1 | Most přes rybniční stoku u Dívčic | 3.7 | V / V | Žlb.rámový most |  | nový most | 3500 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
10 | CB | 12231-2 | Most přes rybniční stoku před obcí Dubenec | 3.05 | V / V | Žlb.rámový most |  | nový most | 3500 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
11 | ČB | 603-095 | Most před podjezdem dráhy za obcí Vitín | 3.1 | V / V | 1/2 klenba, 1/2 trubní |  | nový most | 6000 | plán inv. SÚS 2018 základní dopravní síť SFDI
12 | CK | 1439-5 | Most za Plešovicemi | 5.7 | V / V | kamenná klenba |  | nový most | 5000 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
13 | CK | 00360-1 | Most před Hněvanovem | 2.2 | V / V | žb. deska prostá |  | nový most | 3000 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
14 | CK | 00360-2 | Most před Hněvanovem | 2.2 | V / VI | žb. deska prostá |  | nový most | 3000 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
15 | CK | 15811-1 | Most u osady Terčí Dvůr | 3.8 | IV / V | žb. deska prostá |  | nový most | 3500 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
16 | JH | 410-022 | Most na okraji obce Hluboká | 3.8 | V / V | cihelné klenby do ocel.nosníků |  | nový most | 4000 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
17 | PI | 14111-1 | Most přes potok v Záboří | 4 | V / IV | ŽB deska |  | nový most | 3500 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
18 | PT | 169-025 | Most přes potok u Horské Kvildy | 3.55 | V / VI | klenba |  | nový most | 10000 | plán inv. SÚS 2018 základní dopravní síť SFDI
19 | PT | 14521-1 | Most přes potok Naháč před Sv. Máří | 3.7 | V / VI | klenba z lom. Kamene |  | nový most | 4000 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
20 | TA | 123-002 | Most přes potok v obci Vlásenice | 5 | V / V | žlb.deska |  | nový most | 5000 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
21 | TA | 1365-5 | Most přes potok v obci Nuzbely | 2.9 | V / IV | segmentová kl.prodlouž.rámy |  | nový most | 6000 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
24
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
22 | TA | 13530-1 | Most přes potok u Kvasejovic | 16.7 | V / V | ŽB trámová konstr. |  | nový most | 12000 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
23 | TA | 14718-4 | Most přes místní potok v obci Mažice | 2.9 | V / V | segmentová klenba z lom. kamene |  | nový most | 2583 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
24 | TA | 14718-5 | Most přes místní potok v obci Mažice | 3 | V / V | segment. kl. rozšířená žlb. deskou |  | nový most | 5576 | plán inv. SÚS 2018 SFDI
25 | CB | 155-007 | Most přes řeku Malši před obcí Římov | 38.1 | V / V | 3x betonová klenba |  | rekonstrukce | 13000 | plán inv. JčK 2018 základní dopravní síť
26 | ČK | 161-002 | Most ve Studánkách | 4.9 | V / IV | žlb. deska prostá |  | nový most | 4000 | plán inv. JčK 2018 základní dopravní síť
27 | CK | 161-003 | Most ve Studánkách | 4.9 | V / V | Žlb.deska |  | nový most | 4500 | plán inv. JčK 2018 základní dopravní síť
28 | ČK | 160-007 | Most na konci dřevoskladu | 5.7 | V / V | kamenná klenba |  | nový most | 4500 | plán inv. JčK 2018 základní dopravní síť
29 | CK | 15811-4 | Most před Pohořským rybníkem | 7.25 | IV / III | ocel.nos s žb. deskou |  | nový most | 5000 | plán inv. JčK 2018
30 | JH | 151-005 | Most v Liščích Horách | 10.9 | V / V | prefa KA 67 |  | nový most | 11000 | plán inv. JčK 2018 páteřní dopravní síť
31 | JH | 1519-2a | Most za obcí Volfířov | 4.7 | V / V | ocel.nosníky + kam. desky |  | nový most | 4500 | plán inv. JčK 2018
32 | ČK | 160-020 | Most před Rožmberkem | 3.9 | IV / IV | segmentová kl. z lom. kam |  | nový most | 3500 | plán inv. JčK 2018 základní dopravní síť
33 | ČK | 160-021 | Most před Rožmberkem | 5.82 | VI / VI | segmentová kl. z lom. kam |  | nový most | 3000 | plán inv. JčK 2018 základní dopravní síť
34 | PI | 159-001 | Most přes potok v Újezdě | 5 | V / IV | před. desk. ŽB nos |  | nový most | 4500 | plán inv. JčK 2018
35 | TA | 12841-6 | Most přes Černovický potok v Tučapech | 17.6 | V / V | žlb. trámová konstrukce s deskou |  | rekonstrukce | 15000 | plán inv. JčK 2018
36 | JH | 1505-4 | Most za Suchdolem n/L, směr Dvory n/L | 5.5 | V / V | kam.klenba |  | nový most | 5000 | plán inv. JčK 2018
37 | ST | 140-013 | Most v obci Bílsko | 8.4 | VI / VI | pref. |  | nový most | 1500 | plán inv. JčK 2018 základní dopravní síť
38 | TA | 14718-1 | Most přes Bechyňský potok ve Veselí nad Lužnicí | 10.2 | IV / IV | ŽB trámová deska |  | nový most | 18000 | Plán inv. JčK 2018 ODSH DUR, DSP/PDPS 2018
39 | PI | 1219-1 | Most přes řeku ve Varvažově | 28.20 | V / V | 2x kamen. klenba + ŽB deska |  | rekonstrukce |  | HP 2017 památková ochrana
40 | CB | 156-008 | Most přes potok za obcí Nová Ves | 3.9 | V / V | kamenná klenba o jednom poli |  | nový most+propustek+silnice | 9500 | HP 2017 páteřní dopravní íť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
25
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
41 | JH | 128-024 | Most na hrázi rybnika u Potočné | 2.35 | V / IV | kamenná klenba z lomového kamene |  | nový most | 4000 | HP 2016 páteřní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
42 | JH | 164-002 | Most před obcí Hospříz | 3 | V / V | žlb. uzavřené rámy IZM 1,5 x 3,0 m |  | nový most | 4000 | HP 2016 páteřní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
43 | PT | 145-016 | Most přes Jáchymovský potok - Stachy | 4.6 | V / IV | deskový most z roku 1940 |  | nový most | 5500 | HP 2017 páteřní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
44 | PT | 145-023 | Most přes Volyňku ve Vimperku | 17.16 | V / IV | jednopolový most z předpjatých prefabrikátů I-73 |  | nový most | 25000 | HP 2017 páteřní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
45 | ČB | 155-004 | Most nad železniční tratí v obci Trocnov | 11 | V / VI | 10 zabetonovaných I nosníků č. 48 |  | přeložka + nový most |  | MP 2016 základní dopravní síť DSP/PDPS SÚS zadáno I/2017
46 | CB | 146-003 | Most přes potok za obcí Hluboká nad Vltavou | 3.8 | II / V | oblouková segmentová kamenná klenba |  | nový most | 6000 | HP 2014 základní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
47 | CB | 146-004 | Most přes železnici u Dobřejovic | 10 | V / IV | Segmentová kamenná klenba (památková ochrana) | Oprava | oprava mostu | 8000 | HP 2017 základní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
48 | CB | 157-013 | Most přes potok v obci Trhové Sviny | 7.1 | V / V | spřaženou konstrukci mostu tvoří 5 ks ocelových nýtovaných nosníků a žlb. mostovka |  | nový most | 8000 | HP 2017 základní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
26
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
49 | PI | 105-040 | Most před Bílinou | 2.5 | V / V | deskový most z roku 1934 |  | nový most | 4000 | HP 2017 základní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
50 | TA | 137-007 | Most přes potok v obci Vřesce | 18 | V / V | prefa nosníky KA 61 - délky 20 m |  | nový most | 21000 | HP 2015 základní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
51 | TA | 603-060 | Most přes přepad z rybníku Jordán v Táboře | 9.3 | V / III | žlb. monolitický most o jednom poli, nosná konstrukce je tvořena samostatnými rošty pro každou polovinu mostu. |  | oprava mostu (výměna NK) | 15000 | HP 2016 základní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
52 | CB | 10579-1 | Most přes přepad rybníka Peňský před obcí Munice | 4 | VI / V | žlb. prostá deska |  | nový most | 6000 | HP 2015 základní dopravní síť DSP/PDPS SUS zadáno 2018
53 | CB | 157-012 | Most přes Svinenský potok v obci Trhové Sviny | 11.9 | V /III | prefa nosníky MPD 4 - délky 13,6 m |  | nový most | 15000 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno II/2018 Prioritní komunikace IROP 2018
54 | ČB | 157-024 | Most přes Dobrovodskou stoku v Č. Budějovicích | 19.6 | V / IV | monolit. deska |  | rekonstrukce | 5000 | HP 2015 DSP/PDPS JčK zadáno III/2017 základní dopravní síť Prioritní komunikace
55 | PI | 12130-1 | Most v Božeticích | 17.2 | VI / IV | žlb. trám deska |  | nový most | 25000 | HP 2017 DSP/PDPS JčK zadáno 2018
56 | ST | Zavišín | Most u obce Závišín | 12.55 | VII / VI | dvoupolová kamenná klenba |  | oprava mostu | 5000 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2016
57 | ČK | 1634-4 | Most st. hranice, Zadní Zvonková | 2.9 | IV / IV | kamenná klenba |  | nový | 3109 | HP 2015 DUR, DSP/PDPS JčK - Součást řešení "Rek. sil. III/1634 v úseku Nová Pec-Zadní Zvonková, 3.et - most přes Pestřici"
27
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
58 | PT | 1631-2 | Most přes Smrčinský potok za Novou Pecí | 5 | V / VI | železob.prefabrikát |  | nový most | 4786 | HP 2017 DUR, DSP/PDPS JčK - Součást řešení "Rek.sil. III/1631 v úseku Nová Pec-Zadní Zvonková, 1.et."
59 | PT | 1631-3 | Most přes potok za Novou Pecí | 2.5 | V / V | ŽB deska prostá |  | rekonstrukce | 6141 | HP 2017 DUR, DSP/PDPS JčK - Součást řešení "Rek. sil. III/1631 v úseku Nová Pec-Zadní Zvonková, 1.et."
60 | ČK | 1634-3 | Most přes potok Zadní Hamry | 6.1 | IV / III | žlb.pref.MJ-69 |  | nový | 9124 | HP 2017 DUR, DSP/PDPS JčK - Součást řešení "Rek. sil. III/1634 v úseku Nová Pec-Zadní Zvonková, 2.et."
61 | TA | 136-007 | Most přes potok v obci Mlýny | 5 | VI / VI | segmentová klenba z lomového kamene |  | nový most | 12000 | DSP/PDPS JčK základní dopravní síť
62 | ČB | 12253-4 | Most přes potok za obcí Záboří | 3 | IV / IV | cihelná klenba |  | nový | 3000 | HP 2014 základní dopravní síť
63 | ČK | 157-006 | Most přes Malši U Houdků | 33 | VI / VI | žlb. oblouk. kce |  | rekonstrukce | 17000 | HP 2017 DSP/PDPS JčK památková ochrana - nelze zrušit 2014
64 | ČK | 157-007 | Most přes suchý náhon U Houdků | 2.8 | IV / IV | žlb. deska prostá |  | rekonstrukce | 5000 | HP 2017 DSP/PDPS JčK vypsat 2013-14
65 | JH | 40624-1 | Most u nádraží v Dačicích | 20 | VI / V | ocelová příhrada |  | rekonstrukce | 18000 | HP 2013 DSP/PDPS JčK zadáno 2014
66 | TA | 0336-3 | Most přes potok za obcí Kloužovice | 4.9 | V / VI | žlb. deska trámová spoj. |  | nový most | 4000 | HP 2017 DSP/PDPS JčK zadáno I/2017
67 | ČB | 12219-3 | Most přes potok v obci Bohunice | 5.8 | VI / V | žlb. prostá deska |  | nový most | 7000 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno 2018
68 | ČB | 12221-2 | Most přes potok Strouha před obcí Jeznice | 4.3 | VI / IV | prostá žlb.deska |  | nový most | 6000 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno 2018
69 | TA | 14718-2 | Most přes Bechyňský potok před obcí Borkovice | 4 | V / VI | deska prostá |  | nový most | 3500 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
70 | CK | 1567-5 | Most přes vodní nádrž Římov | 246 | IV / III | monolit z prefabrikátů předpjatých |  | oprava mostu | 8000 | HP 2016 DSP/PDPS SÚS zadáno I/2017
28
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
71 | ČB | 603-094 | Most přes silnici I/3 (D3) u Vitína | 80.1 | IV / IV | spojitý nosník |  | rekonstrukce |  | HP 2015 Diagnostika + DSP/PDPS SUS zadáno I/2017
72 | TA | 137-009 | Most přes D-3 u obce Záluží | 48.1 | V / IV | prefa.nos.I 73/27 |  | rekonstrukce | 17853 | HP 2017
73 | PT | 167-003 | Most přes Vltavu - Františkov | 11.1 | V / V | 5x ŽB desk.trámy |  | oprava mostu | 5700 | HP 2017 DSP/PDPS JčK zadáno 2014
74 | PT | 167-005 | Most přes odpad - Františkov | 4.3 | V / V | betonová segmentová klenba |  | nový most | 4000 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
75 | PT | 167-004 | Most přes Vltavu - Františkov | 11.1 | IV / VI | žlb. deska |  | nový most | 6000 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno 2014
76 | TA | 122-003 | Most přes potok Cedroň v obci Jistebnice | 5.7 | V / V | 2 polokruhové kl. rozšíř. žlb. deskou | 618 | nový most | 10000 | DSP/PDPS SÚS zadáno 2018 základní dopravní síť
77 | ST | 1407-4 | Most za obcí Sudoměř | 2.8 | V / V | cihelná klenba |  | nový most | 8 000 | HP2015 DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
78 | ST | 173-003 | Most u Řepického rybníka | 8,10 2 x 3,50 | V / V | klenba rozš. rámem |  | nový most | 5500 | HP 2015 základní dopravní síť DSP/PDPS JčK zadáno 2014
79 | PT | 144-013 | Most přes potok v Újezdci | 2.7 | V / V | železobet. deska |  | nový most | 3000 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017 základní dopravní síť
80 | PT | 14214-2 | Most přes Černý potok u obce Dub | 6 | V / V | segment. klenba |  | nový most | 6000 | HP 2017 památková ochrana DUR/DSP/PDPS JčK zadáno III/2016
81 | ČK | 163-028 | Most u Sejfů | 3 | V / V | žb. deska prostá |  | nový most | 3000 | HP 2017 základní dopravní síť je součástí řešení ODSH KÚ JčK objednané přeložky silnice II/163 DSP/PDPS
82 | PT | 170-015 | Most přes potok Spůlka u Langova mlýna | 13.8 | V / V | dvoupolová segm.klenba |  | nový most |  | HP 2017 DSP/PDPS JčK zadáno 2018
83 | JH | 1536-1 | Most za obcí Stříbřec | 89.2 | V / V | trámový most v seznamu památek |  | rekonstrukce | 15000 | DSP/PDPS JčK zadáno 2012
29
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
84 | JH | 1555-1 | Most přes Zl.Stoku na okraji Lomnice n/L. směr Záblatí | 7.7 | V / V | kam.klenba |  | oprava mostu | 4500 | HP 2011 památková ochrana DSP/PDPS JčK zadáno 2014
85 | PI | 1404-1 | Most za obcí Skály | 6.56 | V / V | žlb. prefa rámy |  | nový most | 4000 | HP 2013 DSP/PDPS JčK zadáno 2014
86 | TA | 124-006 | Most přes potok v obci Janov | 4.75 | V / V | eliptická klenba z lom.kamene |  | nový most | 14144 | HP 2016 DSP/PDPS SUS zadáno 2014
87 | JH | 40627-4 | Most za obcí Mutná | 3 | V / V | kamenná klenba |  | nový most | 3000 | HP 2015 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
88 | JH | 1519-2 | Inundační most v obci Volfířov | 3.6 | V / V | ocel.nosníky + kam. desky (1 prasklá) |  | nový most | 3500 | HP 2016 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
89 | JH | 1519-1 | Most v obci Volfířov | 3.4 | IV / IV | ocelové nosníky a kamenné desky |  | nový most | 3000 | HP 2016 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
90 | TA | 1251-1 | Most přes potok v Zářičí u Mladé Vožice | 9.2 | V / V | trám deskový prostý |  | nový most | 6000 | HP 2015 DSP/PDPS JčK zadáno I/2017
91 | JH | 12836-1 | Most na okraji Deštné směr Č.Lhota | 4.7 | V / V | kamenná klenba |  | nový most | 4000 | HP 2016 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
92 | JH | 1491-2 | Most před Sedlem | 3.9 | V / V | kam.klenba +rozšíření |  | nový most | 3500 | HP 2015 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
93 | JH | 12841-1 | Most před Pluhovým Žďárem | 8.3 | V / V | kamen klenba |  | nový most | 5500 | HP 2015 DSP/PDPS JčK zadáno I/2017
94 | TA | 13510-6 | Most přes výpusť z rybníka za obcí Rybova Lhota | 2.9 | V / V | kamenná klenba |  | nový most | 3000 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
95 | ST | 1721-5 | Most u bažantnice za Strakonicemi | 2.55 | V / V | deska prostá |  | nový most | 4000 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno 2018
96 | ČK | 158-002 | Most přes Malši za Kaplicí | 16.4 | V / IV | žlb. deska trámová prostá |  | rekonstrukce | 12000 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
97 | ČK | 158-003 | Most přes náhon za Kaplicí | 5.35 | V / IV | žlb. deska trámová prostá |  | rekonstrukce | 4500 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno IX/2013 základní dopravní síť
30
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
98 | ČK | 160-003 | Most před obcí Větřní | 7.6 | V / V | žb.trámová deska |  | nový most | 5000 | HP 2016 DSP/PDPS SUS zadáno III/2016 základní dopravní síť
99 | TA | 13518-1 | Most přes melioraci za křižovatkou se sil.II/159 | 4 | V / V | desk.ŽB monol.konstr. |  | nový most | 3500 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
100 | TA | 1354-1 | Most přes říčku Smutná za Bechyní | 14.5 | V / V | kam.klenba rozšíř.ŽB deskou |  | nový most | 15000 | HP 2015 DUR/DSP/PDPS JčK zadáno III/2016
101 | ST | 173-005 | Most za obcí Rojice | 6.65 | V / IV | klenba a deska |  | nový most | 11994 | HP 2016 DSP/PDPS SÚS VII/2012 základní dopravní síť
102 | JH | 1325-1 | Most v N.Včelnici směr Brabec | 17.2 | V / IV | 2x kamenná klenba |  | oprava mostu | 8000 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno I/2017 základní dopravní síť památkově chráněn
103 | PI | 12210-2 | Most přes říčku v Srlíně | 14 | V / IV | ŽB parap nosníky |  | nový most | 10000 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno I/2017 základní dopravní síť památkově chráněn
104 | JH | 152-006 | Most ve Slavonicích | 6.3 | IV / V | prefa nos. KA 61 |  | nový most | 5000 | HP 2015 DSP/PDPS JčK zadáno III/2016 základní dopravní síť
105 | ČB | 15529-3 | Most přes Plavnický potok v obci Plav | 4.05 | V / IV | kamenná klenba |  | nový most | 6000 | HP 2015 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017 základní dopravní síť
106 | ST | 17210-3 | Most před Kozlovem | 6.9 | V / IV | trám deskový prostý |  | nový most | 8000 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno 2018
107 | ST | 0224-1 | Most u Vodňan přes Blanici | 45 | V / IV | žel.betonový oblouk se spodní mostovkou |  | oprava mostu | 20000 | HP 2015 DSP/PDPS JčK zadáno III/2016 památková ochrana
108 | PT | 14126-2 | Most přes Blanici ve Strunkovicích | 34.08 | V / IV | pref. nosníky KA-73 |  | oprava mostu | 15000 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno III/2016
109 | PT | 12252-3 | Most přes potok u pily Dolní Chrášťany | 4.65 | V / IV | OK I 300+ZORES |  | nový most | 8544 | HP 2017 DSP/PDPS SÚS XI/2012
110 | JH | 1349-1 | Most na hrázi rybníka za obcí Popelín | 3.9 | V / IV | kam.klenba +rozšíření |  | nový most | 3500 | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
31
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
111 | JH | 0346-1 | Most na okraji Nové Včelnice směr Nekrasín | 3.5 | V / IV | žlb.deska + ocel.nosníky " I " |  | nový most | 3500 | HP 2016 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
112 | ST | 17010-2 | Most v obci Němčice | 7.25 | V / IV | žlb. rošt |  | nový most | 4500 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno I/2017
113 | PT | 14213-4 | Most přes potok v Tvrzicích | 3.1 | V / IV | železobet.deska |  | nový most | 3000 | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017
114 | TA | 13510-3 | Most přes Lužnici u Ovčína | 89.8 | V / IV | trám prostý |  | oprava mostu | 30000 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno I/2017
115 | ČB | 148-007 | Most přes rybník Dvořiště v obci Dolní Slověnice | 4.8 | V / IV | kamenná klenba |  | nový most |  | HP 2017 DSP/PDPS SÚS zadáno I/2017
116 | ČB | 148-005 | Most přes rybník Dvořiště v obci Dolní Slověnice | 7.1 | III / IV | ŽB trámová deska |  | nový most |  | HP 2016 DSP/PDPS SÚS zadáno I/2017
117 | ČB | 148-006 | Most přes rybník Dvořiště v obci Dolní Slověnice | 3.7 | III / IV | kamenná klenba |  | nový most |  | HP 2014 DSP/PDPS SÚS zadáno I/2017
118 | JH | 1489-2 | Inundační most ve Stráži nad Nežárkou | 8 | IV / V | kamenná klenba |  | oprava mostu | 21000 | HP 2014 DUR/DSP/PDPS JčK zadáno III/2016 památková ochrana
119 | JH | 1489-3 | Most přes Nežárku ve Stráži nad Nežárkou | 34 | III / IV | ocelová příhrada |  | oprava mostu |  | HP 2014 DUR/DSP/PDPS JčK zadáno III/2016 památková ochrana
120 | JH | 1482-1 | Most před obcí Smržov | 11.15 | V / IV | prefa KA 67 |  | nový most |  | HP 2015 DSP/PDPS JčK zadáno III/2018
121 | ČB | 12238-1 | Most přes potok před obcí Lékařova Lhota | 7.8 | V / IV | půleliptická klenba z kamenného zdiva |  | rekonstrukce |  | HP 2017 DSP/PDPS JčK zadáno III/2018 památková ochrana
122 | JH | 164-006 | Most v obci Strmilov | 14.98 | V / IV | prefa nos. KA 61 |  | nový most |  | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno III/2018
123 | TA | 122-011 | Most přes Židovu strouhu před obcí Nuzice | 72 | IV / IV | trám deskový prostý |  | rekonstrukce | 15000 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno I/2017 základní dopravní síť
124 | TA | 1359-3 | Most přes Lužnici v Plané nad Lužnicí | 68 | IV / IV | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno III/2018 základní dopravní síť
32
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
125 | TA | 1359-4 | Most přes mlýnský náhon v Plané nad Lužnicí | 21 | IV / IV | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno III/2018 základní dopravní síť
126 | JH | 40924-1 | Most přes M.Dyji u obce Modletice | 23.9 | IV / IV | ŽLB klenba |  | nový most | 26000 | HP 2018 DSP/PDPS JčK zadáno 2018
127 | ST | 1721-2 | Most Katovice Liboč | 10.75 | IV / IV | trám deskový prostý |  | nový most | 8000 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno I/2017
128 | PT | 14213 - 3 | Most přes Dubský potok Bohunice | 8.2 | IV / IV | železob.trám prostý |  | nový most |  | HP 2017 DSP/PDPS SUS zadáno III/2018
129 | PT | 1446-3 | Most přes potok u Bušanovic | 3 | IV / V | ŽB deska |  | nový most | 3500 | HP 2013 DSP/PDPS SUS zadáno III/2016
130 | CK | 160-014 | Most za Zátoní | 3.7 | IV / IV | kamenná klenba |  | nový most | 5000 | HP 2016 DSP/PDPS SUS zadáno III/2017 základní dopravní síť
131 | CK | 154-003 | Most přes Malši v Kaplici | 23.2 | IV / III | spojitá žb. trámová kce o dvou polích |  | nový most | 16000 | HP 2017 DSP/PDPS JčK zadáno III/2018 základní dopravní síť
132 | ST | 02215-3 | Most Lhota Střelskohoštická | 14.9 | IV / III | Žlb. trámová deska |  | nový most | 13000 | HP 2016 DSP/PDPS JčK zadáno III/2016
133 | CB | 14325-5a | Most přes sil I/3 u obce Boršov-MUK Boršov | 43.89 | IV / III | 3.pole, KA 73 |  | rekonstrukce | 10000 | HP 2015 DSP/PDPS JčK zadáno I/2017
134 | TA | 13510-4 | Most přes potok v obci Rybova Lhota | 2.2 | III / IV | žlb. monolitická deska |  | rekonstrukce | 7931 | v rámci protipovodňových opatření plán inv. Jčk DUR, DSP/PDPS 2016 vydané ÚR 2015 SP 2018
135 | ČB | 143-012 | Most ev.č. 143-012 a propustek pod sil. III/14326 - Nové Homole | 3.75 | III / III | monolitická deska |  | 2 x nový most | 14760 | HP 2015 - v rámci protipovodňových opatření plán inv. Jčk DSP/PDPS 2016 základní dopravní síť vydané ÚR 2016, vydané SP 2017
33
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
136 | ST | 141-013x | Inundační most u mostu ev.č. 141-013 v obci Svinětice | 5 |  | prefabrikovaný žel.bet. rám |  | nový inundační most | 4480 | v rámci protipovodňových opatření plán inv. Jčk DSP/PDPS 2016 základní dopravní síť vydané SP 2016
137 | PI | 121-007 | Most přes Vltavu | 252.9 | IV / IV | rámová konstrukce o 4 polích |  | oprava mostu | 81000 | HP 2017 základní dopravní síť diagnostický průzkum 2015
138 | ST | 170-002 | Most v obci Němětice | 2.4 | III / V | deska prostá |  | nový most |  | HP2017 základní dopravní síť
139 | TA | 409-005 | Most přes potok v obci Nuzbely | 9.8 | V / IV | trámová konstrukce |  | nový most |  | HP 2017
140 | PI | 12128-2 | Most za obcí Přeštěnice | 8 | V / V | ŽB trám. deska |  | nový most |  | HP 2017
141 | ČB | 14712-1 | Most přes stoku před obcí Sedlíkovice | 5 | V / V | železobetonový monolitický trámový rošt |  | nový most | 4000 | HP 2017
142 | ČB | 00354-7 | Most přes potok za obcí Rančice | 5 | V / V | klenbová konstrukce rozšířená železobetonovou deskou |  | nový most | 6000 | HP 2017
143 | PT | 14125-1 | Most přes přepad rybníka - Dub | 4.9 | V / V | segmentová klenba |  | rekonstrukce | 3000 | HP 2017 památková ochrana
144 | TA | 1231-4 | Most přes stoku v obci Makov | 3.75 | IV / V | ŽB monolitická deska |  | přestavba na propustek | 600 | HP 2016
145 | PI | 10559-1 | Most přes potok - Písecká Smoleč | 3.3 | IV / V | cihelná klenba |  | oprava mostu |  | HP 2017 památková ochrana
146 | CK | 15416-1 | Most před Černým Údolím | 5 | IV / V | žlb. trámová deska |  | nový most | 2180 | HP 2016
147 | CK | 15913-1 | Most v Hořicích na Šumavě | 2.55 | V / IV | žb. deska prostá |  | nový most | 4000 | HP 2016
148 | ČB | 12236-2 | Most přes železniční trať u Zbudova | 48.5 | IV / III | žlb.nosniky I 23-27 |  | nový most |  | HP 2017
149 | PI | 12128-1 | Most přes říčku Smutnou za obcí Přeštěnice | 7 | V / IV | ŽB trám. deska |  | nový most |  | HP 2017
150 | PI | 14111-1 | Most přes potok v Zaboří | 4 | V / IV | ŽB monol. deska |  | nový most |  | HP 2017
151 | PI | 02025-4 | Most přes potok ve Vrcovicích | 3.5 | V / IV | ŽB prefa rámy |  | oprava mostu |  | HP 2017
152 | PI | 00426-2 | Most u obce Brloh | 8 | V / III | ŽB trám. deska |  | nový most |  | HP 2017
34
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
153 | ČB | 1464-1 | Most přes potok v obci Dobřejovice | 7 | V / IV | ocel. I nosníky železobetonová deska |  | nový most | 3500 | HP 2017
154 | ČB | 1567-4 | Most přes Pašinovický potok za obcí Něchov | 6 | IV / V | Železobetonové prefabrikáty ŽMP |  | nový most | 3500 | HP 2017
155 | TA | 1474-1 | Most přes potok pře obcí Záhoří | 2.55 | V / IV | valená klenba z lomového kamene |  | nový most |  | HP2017
156 | TA | 1228-1 | Most přes Oltyňský potok za obcí Stádlec | 8.6 | V / IV | předpjaté nosníky MPD |  | nový most |  | HP 2017
157 | CK | 1602-1 | Most před Náhlovem | 2.8 | V / V | žb.prefa nosníky |  | nový most | 3500 | HP 2016
158 | PT | 14513-1 | Most přes potok u Husince | 5 | V / III | železobeton. trámová |  | nový most | 5000 | HP 2017
159 | PI | 121-006 | Most přes Otavu | 258.3 | III / III | rámová konstrukce o 4 polích |  | oprava (diagnostický průzkum) | 81700 | HP 2014 základní dopravní síť diagnostický průzkum 2015
160 | ČB | 105-048a | Most přes komunikaci pro pěší v Týně nad Vltavo | 4.1 | IV / IV | žlb. nosníky ŽMK-62 |  | nový most |  | HP 2015 páteřní dopravní síť prioritní komunikace v roce 2018 realizována souvislá oprava krytu, podmínka 5 udržitelnosti!
161 | ČB | 105-048b | Most přes komunikaci pro pěší v Týně nad Vltavo | 4.1 | IV / IV | žlb. nosníky ŽMK-62 |  | nový most |  | HP 2015 páteřní dopravní síť prioritní komunikace v roce 2018 realizována souvislá oprava krytu, podmínka 5 udržitelnosti!
162 | PI | 139-002 | Most přes potok před Dobeví | 2.1 | IV / IV | ŽB deska |  | nový most |  | HP 2015 páteřní dopravní síť
163 | PT | 145-015 | Most přes Jáchymovský potok před Stachy | 5.3 | IV / IV | kanenná klenba |  | nový most | 6000 | HP 2016 páteřní dopravní síť
164 | PI | 139-003 | Most přes odpad z rybníka v Dobevi | 3 | IV / IV | ŽB prefa rámy |  | nový most |  | HP 2017 páteřní dopravní síť
165 | CK | 1439-3 | Most na konci Holubova | 6.4 | IV / IV | prefa rámy Beneš |  | nový most | 4000 | HP 2015 základní dopravní síť
35
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
166 | PI | 138-009 | Most přes potok za Vlastcem | 3.15 | IV / IV | zděná klenba |  | nový most |  | HP 2015 základní dopravní síť
167 | PI | 159-002 | Most přes potok v Újezdě | 3 | IV / IV | prefa rámy Beneš |  | nový most |  | HP 2015 základní dopravní síť
168 | CK | 163-015 | Most u Posudova | 6.95 | IV / IV | žb. prefabrikáty |  | nový most | 2000 | HP 2015 základní dopravní síť
169 | CK | 163-014 | Most před Milnou | 5 | IV / IV | žb. prefabrikáty |  | nový most | 2000 | HP 2016 základní dopravní síť
170 | ČB | 12253-5 | Most přes potok před obcí Čakov | 3.47 | IV / IV | žlb. monolitická deska |  | nový most |  | HP 2014 základní dopravní síť
171 | CB | 14611-4 | Most přes Dobrovodskou stoku v obci Dobrá Voda | 6.8 | IV / IV | Žlb.deska prostá |  | nový most |  | HP 2014 základní dopravní síť
172 | JH | 1487-1 | Most přes Nežárku za obcí Novosedly směr Jemčina | 30 | IV / IV | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2017 základní dopravní síť
173 | JH | 1487-2 | Inundační most za obcí Novosedly směr Jemčina | 6.05 | IV / III | žlb. deska |  | nový most |  | HP 2015 základní dopravní síť
174 | TA | 409-002 | Most přes vlečku v Plané nad Lužnicí | 6 | IV / IV | deska prostá |  | rekonstrukce |  | HP 2012 základní dopravní síť
175 | ČK | 157-002 | Most za Českým Krumlovem | 6.45 | IV / IV | žlb. rámy BENEŠ |  | nový most |  | HP 2017 základní dopravní síť
176 | ST | 175-002 | Most před obcí Svobodka | 3.05 | IV / IV | deska prostá |  | nový most |  | HP 2017 základní dopravní síť
177 | TA | 122-009 | Most přes přepad z rybníka za Bechyní | 2.8 | IV / IV | segmentová klenba |  | nový most |  | HP 2017 základní dopravní síť
178 | TA | 01917-2 | Most přes potok před obcí Pořín | 4 | IV / IV | rošt z 6ks obet. válc.nosníků + deska |  | nový most |  | HP 2017
179 | ST | 00430A-1 | Most k STS Radošovice | 19,60 3 x 6 | IV / III | trámový rošt |  | oprava mostu |  | HP 2017
180 | CK | 157-008 | Most za odbočkou na Malče | 4.8 | IV / IV | žb. trámová deska |  | nový most | 5000 | HP 2017
181 | JH | 4083-1 | Most za obcí Řečice směr Volfířov | 3.2 | IV / IV | ocelové nosníky a kamenné desky |  | nový most | 3000 | HP 2016
182 | JH | 40627-3 | Most v obci Cizkrajov | 24.3 | IV / IV | 3 x kamenná klenba |  | rekonstrukce mostního svršku | 3500 | HP 2016 památková ochrana
183 | CK | 00363-2 | Most v Dolním Dvořišti | 3 | IV / IV | žb. pref. rámy BENEŠ |  | nový most | 2000 | HP 2017
184 | JH | 1527-2 | Most před obcí Veclov | 9.4 | IV / IV | prefa KA 67 |  | nový most |  | HP 2015
185 | ČB | 1564-1 | Most přes řeku Stropnici v Jedovarech | 13.51 | IV / IV | ocel.I nosníky č.50, žlb.deska |  | nový most |  | HP 2017
186 | PI | 1219-8 | Most přes potok Jiher v Písku | 3.85 | IV / IV | klenba + ŽB deska |  | nový most |  | HP 2015
187 | ST | 139-007 | Most za obcí Hlupín | 15 | IV / IV | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2017
188 | CK | 15710-1 | Most před Markvarticemi | 9 | IV / IV | žb. prefabrikáty |  | nový most | 2000 | HP2016
189 | ST | 13914-2 | Most v obci Podolí | 4.25 | IV / IV | Žlb.deska prostá |  | nový most |  | HP 2017
36
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
190 | ST | 1723-1 | Most v obci Sloučín | 3.8 | IV / IV | DP |  | nový most |  | HP 2016
191 | PI | 10245-1 | Most na silnici Orlík - Kožlí | 6.4 | IV / IV | ŽB rámy Beneš |  | nový most |  | HP 2017
192 | ST | 1442-2 | Most v obci Malenice-ml.náhon | 2.4 | IV / IV | deska prostá |  | nový most |  | HP 2016
193 | ST | 1427-4 | Most v obci Třešovice | 4.9 | IV / IV | trámový rošt |  | nový most |  | HP 2014
194 | PT | 14418-1 | Most přes stoku rybníka u Budkova | 3.15 | IV / IV | klenba |  | nový most |  | HP 2015
195 | PT | 14418-2 | Most přes Libotyňský potok Budkov | 7.85 | IV / IV | 2 x křížová klenba |  | oprava mostu |  | HP 2014 památková ochrana
196 | ST | 1426-1 | Most u křižovatky na Kuřimany | 3.8 | IV / IV | žel.bet.deska |  | nový most |  | HP 2016
197 | TA | 1231-1 | Most přes potok před obcí Řevnov | 9.55 | IV / IV | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2014
198 | TA | 13518-4 | Most přes meliorační stoku před obcí Mažice | 5.45 | IV / IV | deska prostá |  | nový most |  | HP 2016
199 | PI | 12121d-1 | Most u Jetětic | 6 | IV / IV | klenba z prost betonu |  | nový most |  | HP 2017
200 | PT | 167-006 | Most přes Vltavu Borová Lada | 17.45 | IV / IV | prefabr.nosníky KA-61 |  | nový most |  | HP 2017
201 | TA | 124-005 | Most přes přepad z rybníka Žahour za obcí Mladá Vožice | 7.2 | IV / IV | kam.klenba |  | nový most |  | HP 2017
202 | TA | 12416-1 | Most přes potok Barborka před obcí Malý Ježov | 4.9 | IV / IV | monol.ŽB deska |  | nový most |  | HP 2017
203 | TA | 135-017 | Most přes potok před obcí Budislav | 11.6 | IV / IV | desková prefa.konstr. |  | nový most |  | HP 2017
204 | TA | 13527-1 | Most přes potok před obcí Sedlečko | 6.95 | IV / IV | ŽB monol.trámová konstrukce |  | nový most |  | HP 2017
205 | TA | 13527-2 | Most přes potok před obcí Sedlečko | 6.95 | IV / IV | ŽB monol.trámová konstrukce |  | nový most |  | HP 2017
206 | TA | 13711-5 | Most přes potok v obci Bezděčín | 4.95 | IV / IV | kombinovaná, trámová konstrukce |  | nový most |  | HP 2017
207 | JH | 15015-2 | Most přes Dračici v obci Františkov | 12.2 | IV / IV | kamenná klenba + bet.rozšíření |  | nový most |  | HP 2017
208 | JH | 1502-2 | Most přes náhon Suchdole nad Lužnicí | 22.4 | IV / IV | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2017
209 | ST | 1709-3 | Most v obci Tažovice | 8.2 | IV / IV | deska prostá, prefa |  | nový most |  | HP 2017
210 | TA | 1208-1 | Most přes přepad z rybníka před obcí Kamenná Lhota | 3.5 | IV / IV | žlb. deska |  | nový most |  | HP 2015
211 | PI | 10546-2 | Most přes potok v Sepekově | 15.85 | IV / IV | ŽB prefa I nosníky |  | nový most |  | HP 2017
212 | PI | 02025-1 | Most za městem Písek - Lázně | 2.8 | IV / IV | betonová klenba |  | nový most |  | HP 2017
213 | PI | 10245-2 | Most přes rybniční přepad v obci Kožlí u Orlíka | 6.4 | IV / IV | prefa rámy Beneš |  | nový most |  | HP 2014
37
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
214 | PI | 12120a-1 | Most přes přepad z rybníka v Jickovicích | 8 | IV / IV | 2x klenba |  | nový most |  | HP 2017
215 | PT | 14136-6 | Most přes potok před Volary | 3 | IV / IV | železobet. deska |  | nový most |  | HP 2015
216 | PT | 167-001 | Most přes Kvildský potok na Kvildě | 5 | IV / IV | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2016
217 | ST | 17726-1 | Most v obci Zámlyní | 4.1 | V / IV | klenba a deska |  | nový most |  | HP2016
218 | PI | 123-001 | Most Květuš | 4.7 | IV / IV | ŽB prefabrikáty |  | nový most | 6500 | HP 2016
219 | ST | 17012-1 | Most za obcí Hodějov | 2.3 | IV / IV | klenba |  | nový most |  | HP 2016
220 | TA | 00349-1 | Most přes Kozský potok v Sezimově Ústí I. | 20 | IV / IV | ŽB segmentová klenba |  | nový most | 11000 | HP 2016
221 | ST | 1396-1 | Most v obci Jemnice | 2.6 | IV / IV | klenba+ŽB deska |  | nový most |  | HP 2017
222 | ST | 14213-1 | Most za obcí Čepřovice na Kakovice | 2.6 | IV / IV | klenba |  | nový most |  | HP 2017
223 | ST | 1427-2 | Most před obcí Nová Ves u křižov. | 5.9 | IV / IV | trámový rošt |  | nový most |  | HP 2017
224 | ST | 1425-3 | Most v obci Přechovice | 3.9 | IV / ÍV | klenba |  | nový most |  | HP 2017
225 | PI | 10543-1 | Most nad železnicí v Milevsku | 24.3 | IV / IV | NK sdružená rámová |  | nový most |  | HP 2017
226 | ČB | 12227-3 | Most přes stoku u elektrárny Mydlovary | 2.9 | IV / IV | železobetonová deska |  | nový most | 4000 | HP 2016
227 | ČB | 12227-4 | přes vlečku do dolu u obce Mydlovary | 3.5 | IV / IV | železobetonová deska |  | nový most | 4000 | HP 2016
228 | ČB | 12256-1 | Most přes potok před obcí Holubovská Bašta | 4 | IV / IV | kruhová kamenná klenba |  | nový most | 5000 | HP 2014
229 | JH | 410-011 | Most v obci Budeč | 2.55 | IV / IV | žlb. deska |  | nový most | 4000 | HP 2016
230 | TA | 1372-2 | Most přes meliorační stoku před obcí Lom | 3 | IV / IV | prefa rámy Beneš |  | nový most |  | HP 2017 základní dopravní síť
231 | TA | 0237-1 | Most přes Židovu strouhu před obcí Čenkov | 4.8 | III / V | žlb. deska |  | nový most |  | HP 2017
232 | CK | 160-022 | Most přes Vltavu v Rožmberku | 43.5 | IV / III | žb parapetní nosníky spojité |  | rekonstrukce | 5000 | HP 2012 základní dopravní síť
233 | TA | 13522-2 | Most přes přepad z rybníka v obci Dírná | 2.9 | III / IV | ŽB deska prostá |  | nový most |  | HP2015
234 | ST | 17017-1 | Most v obci Radešov | 8 | IV / III | DP Bureš |  | nový most |  | HP 2016
235 | ST | 17726-3 | Most v obci Metly | 3 | IV / III | kamenné kvádry a žel. betonová deska |  | nový most |  | HP 2017
38
Poř. | Okres | Evid.číslo | Akce | Délka | Stavební stav NK/SS | Druh nosné | Dopravní | Typ | Cena | Poznámka
č. |  | objektu | název objektu/staničení | přemost. |  | konstrukce | zatížení (I) | opravy | (tis. Kč) | (připravenost)
236 | ST | 1726-2 | Most před obcí Drachkov | 3.5 | IV / III | žel.bet.rám |  | nový most |  | HP 2014
237 | ST | 1703-1 | Most v obci Nihošovice | 10.95 | IV / III | trám deskový prostý |  | nový most |  | HP 2016
238 | ST | 1399-1 | Most za obcí Třebohostice směr Blatná | 3.6 | III / IV | deska prostá |  | nový most |  | HP 2013
239 | PI | 10557-1 | Most v obci Borovany | 11.2 | IV / III | ŽB trámový rošt |  | nový most |  | HP 2015
240 | TA | 1351-1 | Most přes Černovický potok v Soběslavi | 23.96 | IV / III | ŽB oblouk s táhlem |  | rekonstrukce |  | HP 2016
241 | ST | 1407-3 | Most v obci Čejetice | 10.8 | III / ÍII | klenba |  | nový most |  | HP 2016
242 | PI | 10542-2 | Most u Hamru | 7 | III / III | žlb. rošt, SS kámen |  | oprava mostu
243 | ČB | 1555-4 | Most přes potok v obci Dynín | 6 | III / III | žlb. deska |  | oprava mostu |  | HP 2015
244 | PI | 10539-1 | Most přes potok Smutný před obcí Zbislav | 5.5 | III / III | kamen klenba |  | nový most |  | HP 2014
245 | CK | 15712-1 | Most za Zubčickou Lhotkou | 6 | III / III | žb. prefabrikáty |  | nový most | 2000 | HP 2015
246 | ST | 1738-2 | Most u obce Hajany | 6.2 | IV / III | tráím deskový prostý |  | nový most |  | HP 2017
247 | JH | 1509-1 | Most za obcí Rapšach směr Halamky | 4 | IV / IV | žlb. deska |  | nový most |  | HP 2017
248 | ST | 170-008 | Most před Česticemi | 16.26 | IV / III | prefa K 73 |  | nový most |  | HP 2017 základní dopravní síť
249 | JH | 409-018 | Most za křižovatkou se silnicí II/151 směr Č.Rudolec | 2.46 | IV / III | kam.klenba,žlb. deska,ocelová konstrukce |  | nový most | 4500 | HP 2017
250 | PI | 12110-1 | Most nad I/4 u Mirotic | 27.52 | VI / V | žlb. předpjaté nosníky |  | nový most | 12000 | HP 2017 DSP/PDPS ŘSD v rámci R4
39