| Datum jednání: | 19. 09. 2019 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 320/ZK/19 |
| Název bodu: | Změna Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ |

| Předkladatel: | Mgr. Zdeněk Dvořák |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OSOV |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Pavla Doubková |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

schvaluje

změnu Metodiky dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ a jejích příloh 
dle přílohy 1 návrhu č. 320/ZK/19;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Jihočeský kraj je na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-25/2018 (dále jen „Rozhodnutí“) vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) realizátorem projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V (dále jen „Projekt“). Předmětem Projektu bylo dle Rozhodnutí zajištění sociálních služeb azylové domy a sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021, když jako datum ukončení realizace Projektu bylo Rozhodnutím stanoveno datum 31. 3. 2022.

Dne 27. 5. 2019 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (dále jen „Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace“). Důvodem vydání Změny Rozhodnutí o poskytnutí projektové dotace byly disponibilní finanční prostředky, které byly krajům ve Výzvě č. 005, v rámci které je Projekt realizován, nabídnuty k dodatečnému čerpání. Ze strany Jihočeského kraje byla v této souvislosti podána žádost o podstatnou změnu Projektu, po jejímž schválení došlo k vydání Změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Podání žádosti o podstatnou změnu Projektu bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 223/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019.

Změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace dochází k následujícím změnám Projektu:

- prodloužení realizace Projektu do 30. 9. 2022,

- navýšení rozpočtu Projektu o 77 838 628,88 Kč,

- navýšení hodnot monitorovacích indikátorů Projektu,

- prodloužení financování stávajících sociálních služeb azylové domy a sociálně terapeutické dílny 
do 30. 6. 2022 (původně do 31. 12. 2021),

- financování nových sociálních služeb, kterými jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
a domy na půl cesty, v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022.

V návaznosti na Změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace je Projekt nyní realizován v období 1. 10. 2019 – 30. 9. 2022 a financovány budou od 1. 1. 2020 celkem 4 druhy sociálních služeb.

S ohledem na výše uvedené změny Projektu je nutné aktualizovat Metodiku dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (dále též „Metodika“). Metodika byla vypracována v souladu s podmínkami OPZ, s podmínkami Výzvy č. 005 a s podmínkami Rozhodnutí a Změny Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí projektové dotace, postup 
pro podání žádosti o projektovou dotaci, pravidla a postup pro posouzení těchto žádostí, včetně způsobu stanovení výše projektové dotace, kontrolní systém, sankce a postup finančního vypořádání poskytnuté projektové dotace aj. Původní znění Metodiky bylo schváleno usnesením zastupitelstva kraje usnesením 
č. 361/2018/ZK-18 ze dne 13. 12. 2018.

S ohledem na Změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace je nutné aktualizovat Metodiku v následujících bodech:

- prodloužení doby realizace Projektu a s tím související prodloužení doby financování doposud financovaných sociálních služeb (do 30. 6. 2022) – azylové domy a sociálně terapeutické dílny,

- financování nových sociálních služeb v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a domy na půl cesty,

- aktualizace skutečností souvisejících s předchozími dvěma body (např. zvýšení počtu monitorovacích období, za které budou ze strany financovaných poskytovatelů sociálních služeb podávány monitorovací zprávy, úprava sledovaných monitorovacích indikátorů v návaznosti 
na financování dvou nových sociálních služeb aj.).

Změny Metodiky jsou barevně vyznačeny v příloze 1 návrhu č. 320/ZK/19.

Současně je nutné, v kontextu výše uvedených skutečností, aktualizovat rovněž i přílohu Metodiky – návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí projektové dotace, a zároveň zahrnout do Metodiky návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace.

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace bude uzavírán v souladu s kapitolou 
6 Metodiky s poskytovateli sociálních služeb, kteří již mají v rámci Projektu veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí dotace uzavřenu (tzn. azylové domy a sociálně terapeutické dílny) a dochází u nich k prodloužení doby financování, navýšení počtu monitorovacích indikátorů a ke změně ve výši projektové dotace z důvodu prodloužení doby jejich financování z Projektu.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí projektové dotace bude uzavřena v souladu s kapitolou 7 Metodiky 
s poskytovateli sociálních služeb, kteří budou v rámci Projektu nově financováni od 1. 1. 2020 (tzn. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a domy na půl cesty).

V rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ bude dne 20. 9. 2019 vyhlášena 2. Výzva k předložení žádosti o projektovou dotaci na období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022 pro sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a domy na půl cesty. Žádosti 
o projektovou dotaci budou předkládány v termínu 21. 10. 2019 – 31. 10. 2019. Následně proběhne vyhodnocení předložených žádostí o projektovou dotaci postupem definovaným v Metodice.

Výše projektové dotace, která bude rozdělena mezi financované sociální služby, je dána rozpočtem Projektu, který je nastaven tak, aby byla vyčerpána zbývající disponibilní alokace vyhrazená pro Jihočeský kraj v rámci Výzvy č. 005 OPZ.

Při přípravě změny Metodiky a přípravě příloh Metodiky bylo spolupracováno s externím právníkem Projektu JUDr. Olgou Strakovou a současně s právníkem odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Alexandrou Kindlovou.

Finanční nároky a krytí: Finanční prostředky na projektovou dotaci budou poskytnuty z rozpočtu Projektu, který je financován z OPZ. Struktura financování Projektu je následující: 85 % Evropský sociální fond, 10 % státní rozpočet, 5 % povinné spolufinancování z vlastních zdrojů. Finanční prostředky Projektu již byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 223/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019.

Vyjádření správce rozpočtu: Není vyžadováno.

Návrh projednán (stanoviska): Mgr. Ing. Alexandra Kindlová – Konzultant: Souhlasím

PŘÍLOHY:

Metodika dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (ZK190919_320_Příloha č. 1_ Metodika dotačního programu PSS JčK V včetně příloh.zip)

Zodpovídá: vedoucí OSOV – Mgr. Pavla Doubková

Termín kontroly: 31. 10. 2019

Termín splnění: 31. 10. 2019