| Datum jednání: | 21. 05. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 137/ZK/20 |
| Název bodu: | Změna usnesení č. 399/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 realizace projektu „Obnova vybraných objektů v areálu kulturní památky Hrad Strakonice“ |

| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OKPP |
| Vedoucí odboru: | Mgr. Patrik Červák |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

mění

usnesení č. 399/2019ZK-25 ze dne 12. 12. 2019 ve věci realizace projektu Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ takto:

1. v části I. „schvaluje“ v bodě I/1. tak, že původní text se nahrazuje textem: „realizaci projektu Muzea středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných památek II, s celkovými výdaji ve výši 136 529 614,83 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 120 055 331,00 Kč vč. DPH“,

2. část I. tohoto usnesení se doplňuje o bod I/4. ve znění: „financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 16 474 283,83 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 137/ZK/20“;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Muzeum středního Pootaví (dále jen „MSP“) sídlí v areálu strakonického hradu, který je velkou částí v majetku Jihočeského kraje, svěřeného do správy MSP. V roce 2015 přikoupil Jihočeský kraj část hradu, která do té doby byla v majetku římsko-katolické církve. Tím došlo k vyřešení problémů se složitým dispozičním uspořádáním jednotlivých výstavních sálů a zázemí pro návštěvníky. Části hradu, které má v majetku Město Strakonice a využívá je MSP, jsou řešeny nájemními smlouvami.

MSP v současné době realizuje projekt financovaný EU s názvem „PROJEKT OBNOVY VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NKP HRAD STRAKONICE“, IROP 2. výzva – Revitalizace vybraných památek, která je zaměřená na NKP. V rámci IROP se jedná o prioritní osu: PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí a specifický cíl: SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Cílem projektového záměru je vybudovat v objektu strakonického hradu odpovídající prostory pro realizaci dlouhodobého záměru zřizovatele, kterým je vybudování jedinečných expozic dud a dudáctví, historie textilní výroby, zbraní a motocyklů značky ČZ a suverénního řádu maltézských rytířů, se zajištěním návštěvnických standardů. Součástí projektu je rovněž záchrana poškozených unikátních nástěnných maleb z počátku 14. stol. v kapitulní síni a v ambitu a otevření dosud veřejnosti nepřístupných prostor v nejstarší části hradu, v bývalé řádové komendě. Dalším záměrem je vybudování výtahu.

Realizace projektu byla schválena usnesením ZK č. 432/2016/ZK-25 dne 22. 9. 2016 s celkovými náklady ve výši 123 000 000,00 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 432/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - schvaluje

1. realizaci projektu Muzea středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ a podání žádosti o podporu z IROP, specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných památek II, s celkovými výdaji ve výši 123 000 000,- Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 122 800 000,- Kč vč. DPH,

- 2. kofinancování projektu ve výši 10 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 12 280 000,- Kč vč. DPH, s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 435/ZK/16,

- 3. předfinancování projektu ve výši 90 % ze způsobilých výdajů projektu, tj. 110 520 000,- Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 mat. č. 435/ZK/16;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Projekt byl zahájen dne 20. 6. 2016. Stavební projekt byl předán dne 25. 10. 2017. Následně bylo vypsáno VŘ na zhotovitele. Ve VŘ uspěla firma POHL cz, a.s. – o. z. Roztoky s nabídkovou cenou 61 442 154,00 Kč vč. DPH. Stavba byla zahájena v červenci 2018. Do června 2019 byly zjištěny nepředvídatelné závady v odkrytých konstrukcích objektu včetně havarijního stavu nosných dřevěných konstrukcí, které vyžadovaly vícenáklady v úhrnné výši 11 659 388,00 Kč vč. DPH. Tyto vícepráce schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 235/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019.

Usnesení č. 235/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - mění

- usnesení č. 432/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 ve věci realizace projektu Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ takto:

- 1. v části I. „schvaluje“ v bodě I/1. tak, že původní text se nahrazuje textem: „realizaci projektu Muzea středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných památek II, s celkovými výdaji ve výši 131 714 719 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 120 055 331 Kč vč. DPH“,

- 2. část I. tohoto usnesení se doplňuje o bod I/4. ve znění: „financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 11 659 388 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 250/ZK/19“;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

Do listopadu 2019 byly odkryty zbývající nosné konstrukce a konstrukce podlah, podhledů a střechy, při tom byly zjištěny další závady, které nebyly zpracovány v projektu. Rovněž byly odhaleny statické chyby podobně jako v prvním případě, který byl řešen v červnu 2019. Tyto vícepráce ve výši 3 121 550,00 Kč vč. DPH schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 399/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019.

Usnesení č. 399/2019/ZK-25 ze dne 12. 12. 2019

- Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  - mění

usnesení č. 235/2019/ZK-22 ze dne 27. 6. 2019 ve věci realizace projektu Muzea středního Pootaví Strakonice „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ takto:

1. v části I. „schvaluje“ v bodě I/1. tak, že původní text se nahrazuje textem: „realizaci projektu Muzea středního Pootaví „Projekt obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ specifický cíl SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzva Revitalizace vybraných památek II, s celkovými výdaji ve výši 134 836 269,00 Kč vč. DPH, z toho způsobilými výdaji ve výši 120 055 331,00 Kč vč. DPH“,

2. část I. tohoto usnesení se doplňuje o bod I/4. ve znění: „financování nezpůsobilých výdajů projektu z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 14 780 938,00 Kč vč. DPH s podmínkou přidělení dotace z IROP s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 návrhu č. 456/ZK/19“;

  - ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.

V současnosti předkládáme ke schválení navýšení finančních prostředků v rámci Evropského formuláře vyplývající ze schválených víceprací (stavební práce), které se týkají objektu SO 01 konkrétně malého Rytířského sálu. Jedná se o statické poruchy nad Rytířským sálem, které jsou způsobeny rozestoupením nosných obvodových zdí a vzniká tak nebezpečí destrukce dřevěného trámového a kazetového stropu. Tyto vícepráce jsou popsány ve ZL č. 71-74. Dále pak vznikají vícepráce v úpravách silnoproudých a slaboproudých rozvodů, ústředního vytápění a EPS, ZL č. 75-78. Veškeré tyto práce navazují na problematiku, která byla popsána ve změně č. 1 a 2 a které nebylo možné v té době přesně specifikovat, protože nebyly odhaleny všechny konstrukce. Výsledná cena vícenákladů je 1 399 459,36 Kč bez DPH tzn. 1 693 345,83 Kč vč. DPH.

V případě projektu „Obnovy vybraných objektů v areálu NKP Hrad Strakonice“ je nově finanční rámec upraven takto:

- celkové výdaje ve výši 136 529 614,83 Kč vč. DPH, z toho schválené způsobilé výdaje ve výši 120 055 331,00 Kč vč. DPH

- financování nezpůsobilých výdajů projektu ve výši 16 474 283,83 Kč vč. DPH, které budou hrazeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Uvedené náklady stavebních prací jsou uznatelné v rámci projektu IROP, ale zmiňované náklady již překročily výše uvedený finanční rámec ve výši 120 055 331,00 Kč vč. DPH. Proto předkládáme návrh na navýšení celkového finančního rámce projektu o částku 1 693 345,83 Kč s DPH, o kterou bude nutné navýšit stavební práce.

Po schválení zvýšeného finančního rámce projektu bude tento rozdíl hrazen z rezervy matice projektů na úkor nerealizovaných ostatních projektů.

Finanční nároky a krytí:

Financování výdajů projektu bude hrazeno z ORJ 20 – Strukturální fondy EU na základě smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje.

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Filip Hudák - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím -  z hlediska zajištění rozpočtového krytí. Zvýšení nezpůsobilých výdajů projektu bude nutné krýt z ORJ 20 na úkor jiných nerealizovaných projektů.

Návrh projednán (stanoviska):

Ing. Jana Hajíčková - Konzultant: Souhlasím

PŘÍLOHY:

Formulář evropského projektu Hrad Strakonice (formulář evropského projektu.pdf)

Žádost financování nezpůsobilých výdajů Hrad Strakonice (žádost o poskytnutí dotace III. etapa.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OKPP – Mgr. Patrik Červák

Termín kontroly: 31.12.2020

Termín splnění: 31.12.2020