| Datum jednání: | 17. 12. 2020 | Bod programu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 358/ZK/20 |
| Název bodu: | Žádost o prodloužení termínu realizace akce v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ |

| Předkladatel: | Mgr. František Talíř |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OZZL |
| Vedoucí odboru: | Ing. Zdeněk Klimeš |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

žádost příjemce dotace města Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, o prodloužení termínu realizace akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“;

schvaluje

prodloužení termínu realizace akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“, příjemce dotace obec město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, v rámci kofinancování dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“, a to do 31. 3. 2021;

ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Usnesením zastupitelstva kraje č. 298/2019/ZK-23 ze dne 19. 9. 2019 byla městu Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, schválena dotace ve výši 561 100,00 Kč na realizaci akce „Vodňany – ČOV pro místní část Radčice“. S obcí byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na kofinancování akce prováděné v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ s termínem ukončení realizace akce do 29. 2. 2020. Usnesením zastupitelstva kraje č. 35/2020/ZK-26 ze dne 20. 2. 2020 byl městu Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany, IČO 00251984, schválen dodatek na prodloužení termínu realizace akce, a to do 30. 9. 2020 z důvodu ztížených geologických podmínek stavby při zakládání štěrbinové nádrže (v podloží byly objeveny tekuté písky a musel být proveden další průzkum podloží).

Předmětem žádosti o další změnu ze dne 9. 9. 2020 je prodloužení termínu realizace akce, a to do 31. 3. 2021 z důvodu epidemie Covid – 19, která omezila práce na stavbě ČOV. K plnému obnovení prací došlo až v červnu 2020. Termín realizace 31. 3. 2021 je shodný s termínem realizace stanovený Rozhodnutím Ministerstva zemědělství.

Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: Bc. Jana Rodová - Ekonomický odbor (OEKO):  Souhlasím

Návrh projednán (stanoviska): Materiál byl projednán radou Jihočeského kraje a doporučen zastupitelstvu kraje ke schválení (usnesení č. 1075/2020/RK-109 ze dne 15. 10. 2020).

PŘÍLOHY:

Žádost o prodloužení město Vodňany

Zodpovídá: vedoucí OZZL – Ing. Zdeněk Klimeš

Termín kontroly: 29. 1. 2020

Termín splnění: 29. 10. 2021