Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace

číslo SDO/OSMT/140/19 ze dne 1. 10. 2019

uzavřené ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
a § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

I.

### Smluvní strany

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO 70890650

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou, hejtmanem kraje

číslo účtu: 199783072/0300

dále jako „poskytovatel“

a

SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s., Střelecký ostrov 27/3, 370 01 České Budějovice

IČO 47234199

zastoupený: Martinem Vozábalem, výkonným ředitelem

číslo účtu 4200032072/6800

dále jako „příjemce“

II.

## Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. …… ze dne …… na základě podané žádosti o prodloužení lhůty realizace projektu příjemce ze dne 11. 11. 2020, o uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OSMT/140/19 uzavřené dne 1. 10. 2019 (dále jako „smlouva“).

III.

## Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se ruší a nahrazuje text čl. III odst. 2 smlouvy takto:

Projekt bude realizován v termínu 1. 12. 2018 – 31. 10. 2021. Termín 31. 10. 2021 je rovněž konečným termínem, kdy má být dosaženo účelu dotace.

- Tímto dodatkem se ruší a nahrazuje text čl. VI odst. 1 smlouvy takto:

Celkovými uznatelnými výdaji projektu podle této smlouvy jsou pouze investiční výdaje na zhotovení projektové dokumentace na výstavbu Sportovního centra mládeže Složiště na pozemku parc. č. 608/1 a 608/10, k.ú. České Budějovice 5, vzniklé v termínu 1. 12. 2018 – 31. 10. 2021, které jsou uvedeny v žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtových prostředků Jihočeského kraje příjemce ze dne 20. 11. 2018, č. j. KUJCK 142694/2018 a Smlouvě o dílo na zhotovení projektu uzavřené mezi příjemcem a AGP – nova spol. s r.o..

Z dotace nelze hradit výdaje, které jsou hrazeny z jiné dotace Jihočeského kraje.

- Tímto dodatkem se ruší a nahrazuje text čl. VII odst. 1 smlouvy takto:

Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje, nejpozději do 30 dnů ode dne jeho ukončení, tj. do 30. 11. 2021, závěrečnou zprávu včetně vyúčtování projektu na formuláři, který obdrží od poskytovatele.

Součástí závěrečné zprávy a vyúčtování je:

- zhodnocení průběhu a naplnění záměru a cílů projektu, zdůvodnění změn při realizaci projektu,

- způsob informování veřejnosti o podpoře z rozpočtu kraje,

- soupis dokladů obsahující celkové výdaje na projekt s označením výdajů hrazených z dotace poskytovatele,

- doklad o zaúčtování celého projektu,

- kopie účetních, daňových a prvotních dokladů ve výši celkových uznatelných výdajů na projekt - smlouvy s dodavateli; řádně vystavený účetní/daňový doklad za poskytnuté dodávky a služby s adresou dle příslušného rejstříku, IČO, (DIČ), nebo stvrzenky, paragony, faktury za hotové apod., pokud byla platba prováděna v hotovosti, obsahující rozpis dodaných služeb/materiálu včetně množství, jednotkových cen.

Zaplacení výdajů prokáže příjemce doložením kopie výpisu z bankovního účtu (přípustný je i výpis z elektronického bankovnictví) nebo výdajovým pokladním dokladem.

IV.

## Ostatní ujednání

- Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv zřízeném podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

V.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

- Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními tohoto dodatku a své pravé, svobodné a vážné vůle, je tento dodatek po jeho přečtení smluvními stranami vlastnoručně podepsán.

V Českých Budějovicích dne ………..				V ……………………….. dne …………..

Za poskytovatele:						 Za příjemce:

………………………….						 …………………………

MUDr. Martin Kuba						 Martin Vozábal

hejtman kraje							 výkonný ředitel