|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 16. 06. 2022 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 221/ZK/22 | | |
| Název bodu: | Žádosti o změny v rámci dotačních programů Jihočeského kraje | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Pavel Hroch |
| Zpracoval: | OEZI |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Jan Návara |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

* 1. bere na vědomí

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2022:

1. žádost příjemce dotace obce Vráž, Stará Vráž 8, 398 32 Vráž, IČ 00250210, o prodloužení termínu realizace projektu „ÚDPS – Rekonstrukce budovy bývalé pošty č.p. 57 ve Staré Vráži na obecní byty“, reg. č. 477-001/22,

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2014:

2. žádost příjemce dotace obce Nevězice, IČ 00511757, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Nevězice“, reg. č. 25-051/14,

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006, o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2022:

3. žádost příjemce dotace spolku Klub Aktiv, z.s., Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice, IČ 22881085, o změnu rozpočtu projektu „Vzdělávání a sociální aktivizace seniorů a ZPO“, reg. č. 405-05-027/22,

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, opatření 4 Výsadba klimatické zeleně, 1. výzva pro rok 2022:

4. žádost příjemce dotace obce Vesce, Vesce 33, 392 01 Vesce, IČ 00667234, o prodloužení realizace projektu „Obnova aleje podél cesty k Čerazi“, reg. č. 435-04-004/22,

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021:

5. žádost příjemce dotace obce Budíškovice, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice, IČ 00246387, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení DS pro JSDH Budíškovice 2021“, reg. č. 452-02-10/21,

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2022:

6. žádost příjemce dotace městyse Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov, IČ 00250091, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava komunikace Sepekov, po opravě kanalizačních řadů v k.ú. Sepekov“, reg. č. 459-01-019/22,

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019:

7. žádost příjemce dotace obce Zvíkovské Podhradí, IČ 00511765, o prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zvíkovské Podhradí“, reg. č. 425-01-003/19;

* 1. schvaluje

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2022:

1. prodloužení termínu realizace projektu „ÚDPS – Rekonstrukce budovy bývalé pošty č.p. 57 ve Staré Vráži na obecní byty“, reg. č. 477-001/22, příjemce dotace obec Vráž, Stará Vráž 8, 398 32 Vráž, IČ 00250210, a to do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2023,

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2014:

2. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán Nevězice“, reg. č. 25-051/14, příjemce dotace obec Nevězice, Nevězice 18, 398 04 Nevězice, IČ 00511757, a to do 30. 6. 2023 s termínem podání závěrečné zprávy do 16. 7. 2023,

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1 výzva pro rok 2022:

3. změnu rozpočtu projektu „Vzdělávání a sociální aktivizace seniorů a ZPO“, reg. č. 405-05-027/22, příjemce dotace Klub Aktiv, z.s., Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice, IČ 22881085, a to snížení položek 3.1 „Hrubé mzdy“ a 3.2 „Odvody sociální a zdravotní pojištění“ na 0 Kč a zvýšení položky 3.1 „OON na DPP“ o částku 233 100 Kč,

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, opatření 4 Výsadba klimatické zeleně, 1. výzva pro rok 2022:

4. prodloužení realizace projektu „Obnova aleje podél cesty k Čerazi“, reg. č. 435-04-004/22, příjemce dotace obec Vesce, Vesce 33, 392 01 Vesce, IČ 00667234, a to do 30. 11. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 12. 2022,

1. v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2021:

5. prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení DS pro JSDH Budíškovice 2021“, reg. č. 452-02-10/21, příjemce dotace obec Budíškovice, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice, IČ 00246387, a to do 30. 9. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 10. 2022,

* v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací, 1. výzva pro rok 2022:

6. prodloužení termínu realizace projektu „Oprava komunikace Sepekov, po opravě kanalizačních řadů v k.ú. Sepekov“, reg. č. 459-01-019/22, příjemce dotace městys Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov, IČ 00250091, a to do 30. 11. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 12. 2022,

* v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019:

7. prodloužení termínu realizace projektu „Územní plán obce Zvíkovské Podhradí“, reg. č. 425-01-003/19, příjemce dotace obec Zvíkovské Podhradí, Zvíkovské Podhradí 25, 397 01 Písek, IČ 00511765, a to do 31. 12. 2022 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2023;

* 1. ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

T: 31. 12. 2022

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle Části I, Článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy rozhodl. Ve všech v materiálu uvedených žádostech je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.

1. Usnesením zastupitelstva kraje č. 69/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022 bylo obci Vráž, Stará Vráž 8, 398 32 Vráž, IČ 00250210, schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 080 Kč na realizaci projektu „ÚDPS – Rekonstrukce budovy bývalé pošty č.p. 57 ve Staré Vráži na obecní byty“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 7. 2022. Obec Vráž žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2022 vzhledem k tomu, že projekční kancelář, které bylo dílo zadáno, není schopna dodat dílo ve stanoveném termínu, neboť aktuálně řeší požadavky města Písek na úpravu ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

2. Usnesením zastupitelstva kraje č. 390/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014 bylo obci Nevězice, Nevězice 80, 398 04 Nevězice , IČ 00511757, schváleno poskytnutí dotace ve výši 72 600 Kč na realizaci projektu „Územní plán Nevězice“, s termínem ukončení realizace projektu do 27. 10. 2014. Následně byl tento termín na základě žádosti obce usnesením zastupitelstva kraje č. 60/2016/ZK-2 ze dne 15. 12. 2016 prodloužen do 30. 9. 2018. Dále pak opět na žádost obce usnesením zastupitelstva kraje 260/2018/ZK-15 ze dne 6. 9. 2018 prodloužen do 1. 12. 2020 a usnesením zastupitelstva kraje č. 50/2020/ZK-3 ze dne 17. 12. 2020 prodloužen do 30. 6. 2022. Obec Nevězice žádá ještě jednou o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2023, neboť realizace územního plánu je teprve v 1. fázi veřejného projednání a je tedy zřejmé, že není možné smluvený termín dodržet. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

3. Usnesením zastupitelstva kraje č. 438/2021/ZK-13 ze dne 16. 12. 2021 bylo spolku Klub Aktiv, z.s., Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice, IČ 22881085, schváleno poskytnutí dotace ve výši 90 000 Kč na realizaci projektu „Vzdělávání a sociální aktivizace seniorů a ZPO“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 12. 2022. Z důvodu neschválení dotace pro spolek v požadované výši a pro nezískání finančních prostředků z jiných zdrojů, bude projekt realizován v omezené míře, proto spolek žádá o možnost přesunutí finančních prostředků z položek Hrubé mzdy a Odvody sociální a zdravotní pojištění, které byly určeny na mzdy pracovníka řídícího dobrovolnické aktivity a zajišťujícího plnění sociálně aktivizačních programů na položku OON na DPP. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

4. Usnesením zastupitelstva kraje č. 72/2022/ZK-15 ze dne 31. 3. 2022 bylo obci Vesce, Vesce 33, 392 01 Vesce, IČ 00667234, schváleno poskytnutí dotace ve výši 153 450 Kč na realizaci projektu „Obnova aleje podél cesty k Čerazi“, reg. č. 435-04-004/22“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2022. Příjemce dotace žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2022, neboť sazenice stromků na výsadbu budou připraveny na expedici až ve 2. polovině října. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

5. Usnesením zastupitelstva kraje č. 122/2021/ZK-6 ze dne 29. 4. 2021 bylo obci Budíškovice, Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice, IČ 00246387, schváleno poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na realizaci projektu „Pořízení DS pro JSDH Budíškovice 2021“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 6. 2022. Z důvodu mimořádné situace způsobené pandemií nebude možné projekt v původním termínu realizovat. Obec proto žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 9. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

6. Usnesením zastupitelstva kraje č. 114/2022/ZK-16 ze dne 21. 4. 2022 bylo městysu Sepekov, Sepekov 174, 398 51 Sepekov, IČ 00250091, schváleno poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Oprava komunikace Sepekov, po opravě kanalizačních řadů v k.ú. Sepekov“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2022. Vzhledem k tomu, že městys Sepekov bude na uvedeném úseku provádět úplnou rekonstrukci (sběrač, kanalizační a vodovodní síť), žádá o prodloužení termínu o jeden měsíc do 30. 11. 2022. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

7. Usnesením zastupitelstva kraje č. 354/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 bylo obci Zvíkovské Podhradí, Zvíkovské Podhradí 25, 397 01 Písek, IČ 00511765, schváleno poskytnutí dotace ve výši 72 600 Kč na realizaci projektu „Územní plán obce Zvíkovské Podhradí“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2021. Následně byl tento termín na základě žádosti obce usnesením zastupitelstva kraje č. 290/2021/ZK-10 ze dne 9. 9. 2021 prodloužen do 31. 7. 2022. Obec Zvíkovské Podhradí žádá ještě jednou o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2022, a to z důvodu podání námitek, jejich vypořádání a dalšího projednání u nadřízených orgánů. Celkové uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Finanční nároky a krytí:

Ad 1.- 6. Prodloužení termínů realizace a změna rozpočtu budou hrazeny z rozpočtu 2022, ORJ 1453.

Ad 7. Finanční prostředky pro doplacení zálohy projektu jsou odloženy ve FRR. Po předložení závěrečného vyúčtování bude předložen návrh rozpočtového opatření pro uvolnění prostředků z FRR, případně budou použity nevyčerpané prostředky z vyúčtování jiných projektů ORJ 1453 (UZ 425).

Vyjádření správce rozpočtu:

Ing. Petra Prantlová - Ekonomický odbor (OEKO): Souhlasím - z hlediska návrhu financování

Návrh projednán (stanoviska):

Ad 3. Na základě podané žádosti příjemce dotace Klub Aktiv, z.s. na projekt Vzdělávání a sociální aktivizace seniorů a ZPO souhlasí OSOV s převodem finančních prostředků na pol. 3.1. OON na DPP, a to za předpokladu, že dojde k realizaci a naplnění cílů projektu, který byl podpořen z prostředků JčK, kdy budou současně vynaložené prostředky řádně a v daném termínu vypořádány a vyúčtovány.

U ostatních bodů nebyla vyžádána.

Rada kraje svými usneseními č. 685/2022/RK-43 a 686/2022/RK-43 ze dne 26. 5. 2022 doporučila zastupitelstvu kraje schválit část II. usnesení v předloženém znění.

PŘÍLOHY:

1. Žádost Vráž (1. Žádost Vráž.pdf)

2. Žádost Nevězice (2. Žádost Nevězice.pdf)

3. Žádost Klub Aktiv (3. Žádost Klub Aktiv.pdf)

4. Žádost Vesce (4. Žádost Vesce.pdf)

5. Žádost Budíškovice (5. Žádost Budíškovice.pdf)

6. Žádost Sepekov (6. Žádost Sepekov.pdf)

7. Žádost Zvíkovské Podhradí (7. Žádost Zvíkovské Podhradí.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 12. 2022

Termín splnění: 31. 12. 2022