|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum jednání: | 22. 06. 2023 | Bod programu: |  |
| Číslo návrhu: | 216/ZK/23 | | |
| Název bodu: | Krajský investiční fond – žádosti o změnu projektů | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| Zpracoval: | OEKO |
| **Vedoucí odboru:** | Ing. Ladislav Staněk |

NÁVRH USNESENÍ

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje
   1. bere na vědomí
2. žádost obce Dobev, města Lišov, obce Nebahovy, obce Přeborov a města Větřní o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace;
   1. schvaluje

1. změnu termínu ukončení akce „Oldřichov – Mateřská škola“, příjemce dotace obec Dobev, a to do 31. 7. 2024,

2. změnu termínu ukončení akce „Zázemí sportoviště Lišov – 2. etapa“, příjemce dotace město Lišov, a to do 29. 2. 2024,

3. změnu termínu ukončení akce „Stavební úpravy a dostavba vodojemu pro obce Nebahovy, Zdenice“, příjemce dotace obec Nebahovy, a to do 30. 9. 2023,

4. změnu termínu ukončení akce „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č. p. 23 Přeborov“, příjemce dotace obec Přeborov, a to do 31. 3. 2024,

5. změnu termínu ukončení akce „Stavba sportovní střelnice Větřní“, příjemce dotace město Větřní, a to do 27. 10. 2023;

* 1. ukládá

1. JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
2. T: 31. 8. 2023

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 25. 5. 2023 bylo na kraj doručeno 5 žádosti o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnuté dotace z Krajského investičního fondu. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

1. Obec Dobev – „Oldřichov – Mateřská škola“ (10 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2023, podpořeno z KIF 2022

Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu zpoždění dodávek stavebních materiálů v loňském roce a prodloužení termínu připojení sítí od firmy EG.D, a.s. Stavba bude dokončena v termínu k 31. 7. 2024. Prostředky kraje byly proinvestovány v roce 2022. Výše dotace se nemění.

1. Město Lišov – „Zázemí sportoviště Lišov – 2. etapa“ (5 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2023, podpořeno z KIF 2022

Město žádá o změnu termínu ukončení realizace akce. Původní termín realizace byl navázán na termín zveřejnění rozhodnutí o přidělení dotace z Národní sportovní agentury. NSA rozhodla až 9. 9. 2022 oproti původnímu termínu 30. 11. 2021. Z důvodu zpoždění rozhodnutí musela být akce přesoutěžena s novým termínem realizace akce. Stavba bude dokončena v termínu k 29. 2. 2024. Prostředky kraje byly proinvestovány v roce 2022. Výše dotace se nemění.

3. Obec Nebahovy – „Stavební úpravy a dostavba vodojemu pro obce Nebahovy, Zdenice“ (1 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2023, podpořeno z KIF 2023

Obec žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu nestálého počasí, které může dokončení stavby ohrozit. Realizace byla zahájena 27. 9. 2022 a stavba bude dokončena nejpozději do 30. 9. 2023. Výše dotace se nemění.

1. Obec Přeborov – „Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č. p. 23 Přeborov“ (1,3 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2023, podpořeno z KIF 2023

Vzhledem k nepředpokládanému prodlužujícímu se termínu vydání stavebního povolení žádá obec o prodloužení termínu realizace akce do 31. 3. 2024. Akce bude zahájena do 31. 8. 2023 a krajská dotace bude proinvestována do 31. 12. 2023. Výše dotace se nemění.

5. Město Větřní – „Stavba sportovní střelnice Větřní“ (2 mil. Kč), realizace do 27. 6. 2023, podpořeno z KIF 2022

Město žádá o změnu termínu ukončení realizace akce z důvodu nevhodných klimatických podmínek – abnormálně velké množství deštivých dnů s nízkými teplotami v jarních měsících letošního roku znemožňujících zemní práce a zakládání stavby. Realizace akce byla zahájena 27. 10. 2022 a bude dokončena do 27. 10. 2023. Prostředky kraje byly proinvestovány v roce 2022. Výše dotace se nemění.

V případě schválení návrhu zastupitelstvem kraje budou s žadateli uzavřeny dodatky smluv.

Finanční nároky a krytí: návrh nemá dopad do rozpočtu kraje.

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu.

Návrh projednán (stanoviska): usnesení bylo doporučeno ke schválení na jednání rady kraje dne 8. 6. 2023 usnesením č. 723/2023/RK-69.

PŘÍLOHY:

1. Žádost obce Dobev (Dobev.pdf)
2. Žádost města Lišov (Lišov.pdf)
3. Žádost obce Nebahovy (Nebahovy.pdf)
4. Žádost obce Přeborov (Přeborov.pdf)
5. Žádost města Větřní (Větřní.pdf)

Zodpovídá: vedoucí OEKO – Ing. Ladislav Staněk

Termín kontroly: 21. 9. 2023

Termín splnění: 31. 8. 2023