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Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. zdůvodnění pozdního předání závěrečné zprávy obcí Bošilec, Stachy a Záblatí, města Nová Včelnice a městyse Strunkovice nad Blanicí k vyúčtování dotace poskytnuté z Krajského investičního fondu,
2. žádost obcí Červený Hrádek a města Suchdol nad Lužnicí o změnu termínu zahájení realizace akce,
3. žádost obcí Červený Hrádek, Dobronice u Bechyně, Netřebice a Záblatí o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,
4. žádost obcí Chvalšiny a Krajníčko o změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkovém rozpočtu projektu,
5. žádost obce Vidov o změnu termínu užití dotace kraje, návazně na již předložené vyúčtování akce z důvodu uznatelnosti výdajů;
schvaluje
6. změnu termínu zahájení realizace akce „Zeď Červený Hrádek“, příjemce dotace obec Červený Hrádek, nejpozději do 19. 10. 2026,
7. změnu termínu ukončení realizace akce „Zeď Červený Hrádek“, příjemce dotace obec Červený Hrádek, nejpozději do 31. 5. 2027,
8. změnu termínu ukončení realizace akce „Obnova kulturního domu Dobronice u Bechyně“, příjemce dotace obec Dobronice u Bechyně, nejpozději do 31. 8. 2026,
9. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových způsobilých nákladech projektu „Novostavba fotbalového hřiště“, příjemce dotace obec Chvalšiny, a to na 39,45 %,
10. změnu podílu dotace Krajského investičního fondu na celkových způsobilých nákladech projektu „Denní stacionář Krajníčko“, příjemce dotace obec Krajníčko, a to na 11,84 %,
11. změnu termínu ukončení realizace akce „Objekt zázemí hřiště včetně přípojek a zpevněných ploch“, příjemce dotace obec Netřebice, nejpozději do 31. 12. 2026,
12. změnu termínu zahájení realizace akce „Park moderních sportů“, příjemce dotace město Suchdol nad Lužnicí, nejpozději do 1. 10. 2026,
13. užití dotace kraje na akci „Dětská skupina Vidov“, příjemce dotace obec Vidov, nejpozději do 10. 6. 2026,
14. změnu termínu ukončení realizace akce „Stavební úpravy domu na parcele č. 72 spojené se změnou účelu užívání bývalých dílen na dětskou skupinu“, příjemce dotace obec Záblatí, nejpozději do 28. 4. 2026;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 19. 8. 2026 bylo na kraj doručeno 12 žádostí o změnu smluvních podmínek nebo o zohlednění pozdního předání závěrečné zprávy v rámci poskytnutých dotací z KIF. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Obec Bošilec – „Nákup kulturní budovy obce Bošilec“ (2 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2026, podpořeno z KIF 2026
Z administrativních důvodů došlo k pozdnímu zaslání závěrečné zprávy k vyúčtování podpořeného projektu. Realizace byla ukončena 22. 4. 2026, uhrazením poslední splátky z kupní ceny. Závěrečná zpráva byla na kraj doručena 12. 8. 2026. Termín pro vyúčtování je 30 dní od ukončení realizace projektu. Výše dotace ani doba realizace se nemění.

Obec Červený Hrádek – „Zeď Červený Hrádek“ (1,8 mil. Kč), realizace do 30. 9. 2026, podpořeno z KIF 2026
Z důvodu plné kapacity stavebních firem a opakovaně neúspěšných výběrových řízení žádá obec o prodloužení termínu zahájení realizace projektu nejpozději do 19. 10. 2026 a zároveň o prodloužení termínu realizace do 31. 5. 2027. Dotace kraje bude proinvestována do konce roku 2026. Výše dotace se nemění.

Obec Dobronice u Bechyně – „Obnova kulturního domu Dobronice u Bechyně“ (3 mil. Kč), podpořeno z KIF 2025
Z důvodu vytvoření dostatečné časové rezervy pro odstranění vad a nedodělků na dokončené stavbě, které brání řádnému předání a užívání dokončeného díla, žádá obec o prodloužení termínu realizace akce do 31. 8. 2026. Původní termín realizace byl do 30. 6. 2026. Dotace z Krajského investičního fondu byla profinancována v roce 2025. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Obec Chvalšiny – „Novostavba fotbalového hřiště“ (5 mil. Kč), podpořeno z KIF 2025
Z důvodu vysoutěžení díla za nižší cenu, než byla předpokládaná cena v projektu, žádá obec o zvýšení podílu kraje na 39,45 % z původních 33,60 %. Cena uvedená v žádosti o dotaci byla 14,88 mil. Kč a vysoutěžená činí 12,67 mil. Kč. Vyúčtování bylo na kraj doručeno 23. 6. 2026. Poskytnutá dotace byla užita v roce 2025 a její výše se nemění.

Obec Krajníčko – „Denní stacionář Krajníčko“ (1,5 mil. Kč), podpořeno z KIF 2025
Z důvodu snížení celkových nákladů projektu v důsledku úspor vzniklých při jeho realizaci žádá obec o zvýšení podílu kraje na 11,84 % z původních 10,25 %. Cena uvedená v žádosti o dotaci byla 14,63 mil. Kč a skutečná činí 12,25 mil. Kč. Vyúčtování bylo na kraj doručeno 25. 5. 2026. Poskytnutá dotace byla užita v roce 2025 a 2026 v souladu se schválením zastupitelstva kraje a její výše se nemění.

Obec Netřebice – „Objektu zázemí hřiště včetně přípojek a zpevněných ploch“ (2 mil. Kč), podpořeno z KIF 2026
Z důvodu pozdějšího nástupu zhotovitele na realizaci stavby žádá obec o prodloužení termínu realizace akce do 31. 12. 2026. Původní termín realizace byl do 21. 9. 2026. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Město Nová Včelnice – „Pořízení nebytových prostor pro městský úřad a lékárnu v Nové Včelnici“ (5 mil. Kč), realizace do 31. 10. 2026, podpořeno z KIF 2026
Z administrativních důvodů došlo k pozdnímu zaslání závěrečné zprávy k vyúčtování podpořeného projektu. Realizace byla ukončena 15. 5. 2026 provedením vkladu do katastru nemovitostí. Závěrečná zpráva byla na kraj doručena 15. 7. 2026. Termín pro vyúčtování je 30 dní od ukončení realizace projektu. Výše dotace ani doba realizace se nemění.

Obec Stachy – „Pošta Partner Stachy“ (5 mil. Kč), realizace do 30. 11. 2025, podpořeno z KIF 2025
Z administrativních důvodů došlo k pozdnímu zaslání závěrečné zprávy k vyúčtování podpořeného projektu. Realizace byla ukončena 20. 11. 2025 podpisem smlouvy o prodeji. Závěrečná zpráva byla na kraj doručena 17. 8. 2026. Termín pro vyúčtování je 30 dní od ukončení realizace projektu. Výše dotace ani doba realizace se nemění.

Městys Strunkovice nad Blanicí – „Zdravotní středisko Strunkovice nad Blanicí č.p.63“ (3 mil. Kč), realizace do 15. 6. 2026, podpořeno z KIF 2026
Z administrativních důvodů došlo k pozdnímu zaslání závěrečné zprávy k vyúčtování podpořeného projektu. Realizace byla ukončena 15. 6. 2026 předáním díla. Závěrečná zpráva byla na kraj doručena 23. 7. 2026. Termín pro vyúčtování je 30 dní od ukončení realizace projektu. Výše dotace ani doba realizace se nemění.

Město Suchdol nad Lužnicí – „Park moderních sportů“ (7 mil. Kč), realizace do 1. 11. 2027, podpořeno z KIF 2026
Z důvodu náročnosti výběrového řízení žádá město o prodloužení termínu zahájení realizace projektu nejpozději do 1. 10. 2026. Dle telefonické informace bude dotace kraje proinvestována do konce roku 2026. Výše dotace se nemění.

Obec Vidov – „Dětská skupina Vidov“ (3 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2026, podpořeno z KIF 2025
Z důvodu zpoždění termínů oproti předpokladům v době podání žádosti o dotaci z KIF a zároveň užití dvou dotačních titulů (MPSV a KIF) obec přednostně financovala náklady roku 2025 z dotace MPSV. Obec žádá o možnost užít dotaci do 10. 6. 2026. Realizace akce byla ukončena 25. 6. 2026 a závěrečná zpráva byla na krajský úřad doručena 30. 6. 2026. Výše dotace ani termín realizace se nemění.

Obec Záblatí – „Stavební úpravy domu na parcele č. 72 spojené se změnou účelu užívání bývalých dílen na dětskou skupinu“ (5 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2025, podpořeno z KIF 2024
Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 28. 4. 2026 z důvodu nutnosti provést změny projektové dokumentace vyvolané skutečnostmi zjištěnými až v průběhu stavebních prací. Z administrativních důvodů došlo k pozdnímu zaslání závěrečné zprávy k vyúčtování podpořeného projektu. Realizace byla ukončena 28. 4. 2026 nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. Závěrečná zpráva byla na kraj doručena 8. 7. 2026. Termín pro vyúčtování je 30 dní od ukončení realizace projektu. Výše dotace ani doba realizace se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti jsou součástí příloh materiálu. 
V případě schválení zastupitelstvem kraje budou s žadateli, u nichž dochází ke změně smluvních podmínek, uzavřeny dodatky smluv. U obcí Bošilec, Dobronice u Bechyně, Chvalšiny, Krajníčko, Stachy, Vidov a Záblatí, městyse Strunkovice nad Blanicí a města Nová Včelnice bude vzhledem k již uplynulému termínu ukončení projektů příjemcům oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.


Finanční nároky a krytí: návrh nemá dopad do rozpočtu kraje

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl doporučen ke schválení radou kraje na jednání dne 3. 9. 2026 usnesením č. 999/2026/RK-45.
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Zodpovídá: Ing. Petr Salva, DiS., vedoucí OEKO

Termín kontroly: 5. 11. 2026
Termín splnění: 5. 11. 2026
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