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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
ruší
usnesení č. 125/2023/ZK-26 ve věci realizaci projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na objektu Domova pro seniory Dobrá Voda“ a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů, z důvodu nadbytečnosti tohoto usnesení.


[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zákonná zmocnění: § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění

Domov pro seniory Dobrá Voda plánoval realizaci projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na objektu Domova pro seniory Dobrá Voda“ (žadatel: Domov pro seniory Dobrá Voda) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí.
Dne 13. 3. 2024 byla uzavřena smlouva o dílo s firmou Energy Benefit Centre, a.s., jejímž předmětem byla příprava projektové dokumentace pro instalaci fotovoltaické elektrárny pro Domov pro seniory Dobrá Voda – pracoviště Dobrá Voda u Českých Budějovic. Vzhledem k tomu, že ze závěrů statického posouzení únosnosti střešního pláště a konstrukce budovy objektu C Domova pro seniory Dobrá Voda (část B díla) není možné realizovat instalaci fotovoltaické elektrárny bez celkové rekonstrukce celé skladby střešního pláště, která mnohonásobně převyšuje náklady původně předpokládané, nastala taková změna, v důsledku níž není možné požadovat, aby v plnění smlouvy domov pokračoval, a proto ve smyslu čl. V. odst. 5.6. smlouvy od uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 13. 3. 2024 odstoupil, jelikož se tímto stává realizace projektu neefektivní a instalace fotovoltaické elektrárny realizována nebude. S firmou Energy Benefit Centre, a.s., uzavřel domov Dohodu o vypořádání nákladů za provedené plnění dle Smlouvy o dílo ze dne 13.3.2024 a uhradil smluvní částku 60 500,- Kč včetně DPH pouze za statické posouzení únosnosti střešního pláště a konstrukce budovy objektu C (část B díla). 

V rámci přípravy projektu Domov pro seniory Dobrá Voda požádal radu kraje a zastupitelstvo kraje o schválení realizace projektu a jeho financování. Zastupitelstvo kraje v souladu s § 36 zákona o krajích a směrnicí č. SM/115/ZK pro přípravu a realizaci evropských projektů schválilo realizaci projektu a kofinancování, předfinancování způsobilých výdajů a financování nezpůsobilých výdajů projektu usnesením č. 125/2023/ZK-26 ze dne 11. 05. 2023 takto:

26. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 11.05.2023
K bodu: Realizace projektu předkládaného do OPŽP a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů z rozpočtu Jihočeského kraje - Domov pro seniory Dobrá Voda

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I.	schvaluje
1. realizaci projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na objektu Domova pro seniory Dobrá Voda“ (žadatel: Domov pro seniory Dobrá Voda) a podání žádosti o podporu do Operačního programu Životní prostředí s celkovými výdaji ve výši 3 345 635,48 Kč, z toho s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 043 451,29 Kč,
2. kofinancování projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na objektu Domova pro seniory Dobrá Voda“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 60,37 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 837 371,41 Kč s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 200/ZK/23,
3. předfinancování projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na objektu Domova pro seniory Dobrá Voda“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 39,63 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 1 206 079,88 Kč, s podmínkou přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 200/ZK/23,
4. financování nezpůsobilých výdajů projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na objektu Domova pro seniory Dobrá Voda“ z rozpočtu Jihočeského kraje ve výši 302 184,19 Kč s podmínkou přidělení dotace z operačního programu Životní prostředí, s čerpáním na základě Formuláře evropského projektu dle přílohy č. 1 k návrhu č. 200/ZK/23;
II.	ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci části I. uvedeného usnesení.
T.:30. 11. 2023

Vzhledem k tomu, že projekt nebude realizován a financován z rozpočtu Jihočeského kraje, je navrženo stávající usnesení ZK č. 125/2023/ZK-26 ze dne 11. 5. 2023 zrušit pro nadbytečnost.
Rada Jihočeského kraje svým usnesením č. 1019/2026/RK-45 ze dne 3. 9. 2026 doporučila zastupitelstvu kraje zrušit usnesení č. 125/2023/ZK-26 ve věci realizace projektu „Instalace fotovoltaické elektrárny na objektu Domova pro seniory Dobrá Voda“ a jeho kofinancování, předfinancování a financování nezpůsobilých výdajů, z důvodu nadbytečnosti tohoto usnesení.

Finanční nároky a krytí: Nemá nároky na rozpočet kraje. V rozpočtu 2026 nebyly alokovány finanční prostředky na realizaci této investiční akce.
Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Michaela Zárubová (OEKO):  Souhlasím -  Souhlasím, prostředky na projekt již nejsou součástí schváleného rozpočtu na rok 2026 ani schváleného SVR 2027-28. 
Návrh projednán (stanoviska): Nebyla vyžádána.

PŘÍLOHY: bez příloh.
Zodpovídá: vedoucí OSOV – Mgr. Pavla Doubková
Termín kontroly: 31. 12. 2026
Termín splnění: 31. 12. 2026
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