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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
financování projektu Rekonstrukce Interního pavilonu D;
mění
bod 1. části II. usnesení č. 61/2026/ZK-12 ze dne 23. 4. 2026, přijatého ve věci Změna č. 3 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“, a to tak, že schvaluje realizaci projektu Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“ s předpokladem rozložení finančních prostředků do roku 2027 dle důvodové zprávy návrhu č. 269/ZK/26.


[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Návrh je předkládán v souladu s § 36 písm. l zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kterým je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o peněžitých a nepeněžitých vkladů do právnických osob. 
Zastupitelstvo kraje dne 29. 4. 2021 schválilo usnesením č. 96/2021/ZK-6 realizaci projektu Rekonstrukce Interního pavilonu D s předpokladem rozložení finančních prostředků na léta 2021–2023. Dne 23. 3. 2023 bylo zastupitelstvem kraje přijato usnesení č. 50/2023/ZK-25, kterým došlo k posunutí termínu realizace a k novému rozložení finančních prostředků na léta 2023–2025. Dne 21. 9. 2023 došlo usnesením zastupitelstva kraje č. 277/2023/ZK-28 k další změně v realizaci projektu s předpokladem nového rozložení finančních prostředků na léta 2024 a 2025. Dne 23. 4. 2026 byla usnesením zastupitelstva kraje č. 61/2026/ZK-12 schválena 3. změna v realizaci projektu s předpokladem nového rozložení finančních prostředků až do roku 2026.



Usnesení č. 61/2026/ZK-12
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. bere na vědomí
financování projektu Rekonstrukce pavilonu interního oddělení D realizovaného Nemocnicí Český Krumlov, a.s.;
II. schvaluje
1. změnu části II. usnesení č. 277/2023/ZK-28 ze dne 21. 9. 2023, přijatého ve věci Změna č. 2 v realizaci projektu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“, a to tak, že schvaluje realizaci projektu Nemocnice Český Krumlov, a.s., „Rekonstrukce Interního pavilonu D“ s předpokladem rozložení finančních prostředků až do roku 2026 dle důvodové zprávy návrhu č. 80/ZK/26,
2. zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., IČO 26095149, o částku 50 000 000Kč;
V současné době je realizace investiční akce Rekonstrukce Interního pavilonu D dokončena, stavba byla předána k 31. 7. 2026. 
S ohledem na skutečnost, že v rámci programovacího období 2021–2027, 32. výzvy IROP – Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče byla aktualizací výzvy s účinností od 14. 5. 2026 přidána nová aktivita, zvyšující dostupnost spektra následné geriatrické lůžkové péče, je možné uplatnit další náklady v rámci této výzvy IROP. Nemocnice Český Krumlov, a.s., tudíž v souladu s usnesením rady kraje č. 873/2026/RK-43 ze dne 23. 7. 2026, požádala o přidělení dalších finanční prostředků z IROP v objemu 27 625 000 Kč k financování rekonstrukce 5. patra Interního pavilonu D, které je plánováno využít jako stanice následné péče. Tím se snižuje podíl vlastních zdrojů nemocnice a zvyšuje se podíl prostředků získaných v rámci podpory z fondů EU. Výše podpory Jihočeského kraje zůstává beze změny.
V průběhu realizace projektu došlo z důvodu technického stavu budovy k nezbytným změnám v rozsahu stavebních prací, které měly dopad na zvýšení objemu celkových nákladů o celkem 14,5 mil. Kč bez DPH (jednalo se zejména o stavební práce ve společných prostorech a prostorech schodiště i v nerekonstruovaných nadzemních podlažích). Do celkových nákladů byly rovněž započítány náklady na projektovou přípravu investiční akce. Krytí všech výše uvedených nákladů je z vlastních zdrojů nemocnice. 
Finanční nároky a krytí Rekonstrukce Interního pavilonu D, jsou tudíž k 31. 8. 2026 následující:
Celkové náklady:	271 632 234 Kč
•	Vlastní zdroje:	26 569 824 Kč
•	Podpora Jihočeského kraje:	149 437 410 Kč
	z toho refinancování:	59 437 410 Kč
•	Podpora z fondů EU:	95 625 000 Kč

Financování rekonstrukce Interního pavilonu D v letech:
2020
-	Vlastní zdroje:	185 484 Kč

2021
-	Vlastní zdroje:	0 Kč 
-	Rozpočet JčK:	10 000 000 Kč	(zvýšení ZK na základě usn. č. 161/2021/ZK-7 ze dne 20. 5. 2021)




2022
-	Vlastní zdroje:	0 Kč
-	Rozpočet JčK:	30 000 000 Kč	(zvýšení ZK na základě usn. č. 145/2022/ZK-17 ze dne 19. 5. 2022)
2023
-	Vlastní zdroje:	0 Kč

2024
-	Vlastní zdroje:	0 Kč
-	Refinancování	 59 437 410 Kč	zapojení prostředků obdržených formou zvýšení základního kapitálu zakladatelem na projekty Rekonstrukce LDN (pavilonu C) a Chlazení operační sály (Rekonstrukce centrálních operačních sálů) v letech 2019 a 2021 – usn. č. 143/2019/ZK-21, 63/2020/ZK-27, uvolněných přijetím podpory z programu IROP - REACT-EU
2025
-	Vlastní zdroje:	26 538 919 Kč 

2026
-	Vlastní zdroje:	-154 579 Kč
-	Rozpočet JčK:	50 000 000 Kč	(zvýšení ZK na základě usn. č. 61/2026/ZK-12 ze dne 23. 4. 2026)
-	Podpora z fondů EU:	67 999 999,88 Kč

2027
-	Podpora z fondů EU:	27 625 000,12 Kč



Finanční nároky a krytí: nemá dopad do rozpočtu kraje.


Vyjádření správce rozpočtu: nebylo vyžádáno, nemá dopad do rozpočtu kraje.	


Návrh projednán (stanoviska): Změnu rozložení finančních prostředků až do roku 2027 projednala dne 3. 9. 2026 Rada Jihočeského kraje, která usnesením č. 989/2026/RK-45 doporučuje zastupitelstvu kraje schválit tuto změnu. 
Návrh na rozložení finančních prostředků až do roku 2027 projednal dne 14. 9. 2026 Výbor pro zdravotnictví.

PŘÍLOHY: bez příloh


Zodpovídá: vedoucí OZDR - Mgr. Ivana Turková

Termín kontroly: 17. 9. 2026
Termín splnění: 17. 9. 2026
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