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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. 1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2026:
a) žádost příjemce dotace TJ Spartak Sezimovo Ústí, z. s., Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 00512419, o prodloužení termínu realizace projektu „Zastřešení odpaliště na softballovém hřišti“, reg. č. 416-01-027/26, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 300/ZK/26,
b) žádost příjemce dotace Aeroklubu Tábor, z. s., Měšice 477, 391 56 Tábor, IČO 16846842, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce hangárových vrat“, reg. č. 416-02-003/26, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 300/ZK/26,
c) žádost příjemce dotace Sportovního klubu Včelná z. s., U Stadionu 272, 373 82 Včelná, IČO 14498570, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce systému čerpání a zavlažování hlavního travnatého hřiště“, reg. č. 416-01-006/26, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 300/ZK/26,
d) žádost příjemce dotace Hluboká baseball & softball club, z. s., Sportovní 1276, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 26607255, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace sociálního zázemí sportovišť v Parku Hluboká“, reg. č. 416-02-013/26, dle přílohy č. 4 k návrhu 
č. 300/ZK/26,
2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2026:
žádost příjemce dotace Marcela Hrubého, nar. ******, bytem ******, Běleč, 391 43 Mladá Vožice, o prodloužení termínu realizace projektu „Zámeček Elbančice, parc. č. 77, k. ú. Běleč u Mladé Vožice, rejst. č. 50456/3-6188 - restaurování (obnova) dřevěných podlah, přízemní sál a revitalizace historického systému odvlhčení prostor pod podlahou", reg. č. 457-02-033/26, dle přílohy č. 5 k návrhu 
č. 300/ZK/26,
3. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2026:
žádost příjemce dotace Poesiomat s.r.o., Podolská 610/108, 147 00 Praha 4, IČO 11881003, o prodloužení termínu realizace projektu „Třeboňský Poesiomat“, reg. č. 428-01-117/26, dle přílohy č. 6 k návrhu 
č. 300/ZK/26,

4. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje v oblasti neinvestičních projektů, 1. výzva pro rok 2026:
žádost příjemce dotace Obce Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01 Nebahovy, IČO 00250597, o prodloužení termínu realizace projektu „JPO V Kralovice - generální oprava zásahové stříkačky PS-12“, reg. 
č. 453-02-004/26, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 300/ZK/26,
5. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019:
žádost příjemce dotace Obce Horní Vltavice, Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice, IČO 00250422, o prodloužení termínu realizace projektu „Nový územní plán Horní Vltavice“, reg. č. 425-01-018/19, dle přílohy č. 8 k návrhu č. 300/ZK/26;
II.	schvaluje
1. 1. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportovní infrastruktury, 1. výzva pro rok 2026:
a) prodloužení termínu realizace projektu „Zastřešení odpaliště na softballovém hřišti“, reg. 
č. 416-01-027/26, příjemce dotace TJ Spartak Sezimovo Ústí, z. s., Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 00512419, a to do 16. 5. 2027 s termínem podání závěrečné zprávy do 31. 5. 2027, dle přílohy č. 1 k návrhu č. 300/ZK/26,
b) prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce hangárových vrat“, reg. č. 416-02-003/26, příjemce dotace Aeroklub Tábor, z. s., Měšice 477, 391 56 Tábor, IČO 16846842, a to do 31. 10. 2027 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 11. 2027, dle přílohy č. 2 k návrhu č. 300/ZK/26,
c) prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce systému čerpání a zavlažování hlavního travnatého hřiště“, reg. č. 416-01-006/26, příjemce dotace Sportovní klub Včelná, z. s., U Stadionu 272, 373 82 Včelná, IČO 14498570, a to do 28. 2. 2027 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 3. 2027, dle přílohy č. 3 k návrhu č. 300/ZK/26, 
d) prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace sociálního zázemí sportovišť v Parku Hluboká “, reg. č. 416-02-013/26, příjemce dotace Hluboká baseball & softball club, z. s., Sportovní 1276, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 26607255 a to do 1. 4. 2027 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 4. 2027, dle přílohy č. 4 k návrhu č. 300/ZK/26,
2. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví, 1. výzva pro rok 2026:
prodloužení termínu realizace projektu „Zámeček Elbančice, parc. č. 77, k. ú. Běleč u Mladé Vožice, rejst. 
č. 50456/3-6188 - restaurování (obnova) dřevěných podlah, přízemní sál a revitalizace historického systému odvlhčení prostor pod podlahou“, reg. č. 457-02-033/26, příjemce dotace Marcel Hrubý, nar. 
******, bytem ******, Běleč, 391 43 Mladá Vožice, a to do 31. 5. 2027 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 6. 2027, dle přílohy č. 5 k návrhu č. 300/ZK/26,
3. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury, 1. výzva pro rok 2026:
prodloužení termínu realizace projektu „Třeboňský Poesiomat“, reg. č. 428-01-117/26, příjemce dotace Poesiomat s.r.o., Podolská 610/108, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 11881003, a to do 31. 12. 2026 s termínem podání závěrečné zprávy do 15. 1. 2027, dle přílohy č. 6 k návrhu č. 300/ZK/26,
4. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje v oblasti neinvestičních projektů, 1. výzva pro rok 2026:
prodloužení termínu realizace projektu „JPO V Kralovice - generální oprava zásahové stříkačky PS-12“, reg. č. 453-02-004/26, příjemce dotace Obec Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01 Nebahovy, IČO 00250597, a to do 31. 12. 2026 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 1. 2027, dle přílohy č. 7 k návrhu č. 300/ZK/26,
5. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí Jihočeského kraje, výzva pro rok 2019:
prodloužení termínu realizace projektu „Nový územní plán Horní Vltavice“, reg. č. 425-01-018/19, příjemce dotace Obec Horní Vltavice, Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice, IČO 00250422, a to do 30. 6. 2027 s termínem podání závěrečné zprávy do 14. 7. 2027, dle přílohy č. 8 k návrhu č. 300/ZK/26;
III.	ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zajistit realizaci uvedeného usnesení.
31. 12. 2026
[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dle části I., článku 6, odstavce (5) Směrnice SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory rozhoduje o změnách uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace ten orgán kraje, který o poskytnutí  dotace a uzavření smlouvy rozhodl. U žádostí řešených v tomto návrhu je takovým orgánem zastupitelstvo kraje.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 82/2026/ZK-12 ze dne 23. 4. 2026 bylo TJ Spartak Sezimovo Ústí, z. s., Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO 00512419, schváleno poskytnutí dotace ve výši 450 000 Kč na realizaci projektu „Zastřešení odpaliště na softballovém hřišti” s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2026. TJ Spartak Sezimovo Ústí, z. s. žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 16. 5. 2027 z důvodu probíhající soutěžní sezóny, během níž nelze stavební práce provádět. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 82/2026/ZK-12 ze dne 23. 4. 2026 bylo Aeroklubu Tábor, z. s., Měšice 477, 391 56 Tábor, IČO 16846842, schváleno poskytnutí dotace ve výši 795 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce hangárových vrat“ s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2026. Aeroklub Tábor, z. s. žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 10. 2027 z důvodu nutnosti opakování výběrového řízení na dodavatele a vytíženosti vybrané dodavatelské firmy. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 82/2026/ZK-12 ze dne 23. 4. 2026 bylo Sportovnímu klubu Včelná, z. s., 
U Stadionu 272, 373 82 Včelná, IČO 14498570, schváleno poskytnutí dotace ve výši 530 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce systému čerpání a zavlažování hlavního travnatého hřiště“ s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2026. Sportovní klub Včelná, z. s.  žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 28. 2. 2027 z důvodu náročného povolovacího řízení pro realizaci projektu. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 82/2026/ZK-12 ze dne 23. 4. 2026 bylo spolku Hluboká baseball & softball club, z. s., Sportovní 1276, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO 26607255, schváleno poskytnutí dotace ve výši 800 000 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace sociálního zázemí sportovišť v Parku Hluboká“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2026. Usnesením zastupitelstva kraje č. 235/2026/ZK-14 ze dne 17. 9. 2026 byla realizace projektu na žádost spolku prodloužena do 30. 11. 2026. Spolek  Hluboká baseball & softball club, z. s. žádá o opětovné prodloužení termínu realizace projektu do 1. 4. 2027 z důvodu kapacitní vytíženosti dodavatelské firmy, která není schopna dokončit projekt ve stanoveném termínu. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 86/2026/ZK-12 ze dne 23. 4. 2026 bylo Marcelu Hrubému, nar. 
******, bytem ******, Běleč, 391 43 Mladá Vožice, schváleno poskytnutí dotace ve výši 
190 000 Kč na realizaci projektu „Zámeček Elbančice, parc. č. 77, k. ú. Běleč u Mladé Vožice, rejst. 
č. 50456/3-6188 - restaurování (obnova) dřevěných podlah, přízemní sál a revitalizace historického systému odvlhčení prostor pod podlahou“, reg. č. 457-02-033/26 s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2026. Marcel Hrubý žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 5. 2027 z důvodu rozsáhlého zasažení rekonstruovaných prostor dřevomorkou a nemožnosti realizovat opravy v zimním období. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 85/2026/ZK-12 ze dne 23. 4. 2026 bylo společnosti Poesiomat s.r.o., Podolská 610/108, 147 00 Praha 4, IČO 11881003, schváleno poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč na realizaci projektu „Třeboňský Poesiomat“ s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2026. Společnost Poesiomat s.r.o. žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2026 
z důvodu dosud neobdrženého vyjádření dotčených orgánů, které je nezbytné pro realizaci projektu ve vytipované lokalitě. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 83/2026/ZK-12 ze dne 23. 4. 2026 bylo Obci Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01 Nebahovy, IČO 00250597, schváleno poskytnutí dotace ve výši 46 000 Kč na realizaci projektu „JPO V Kralovice - generální oprava zásahové stříkačky PS-12“, s termínem ukončení realizace projektu do 30. 9. 2026. Obec Nebahovy žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2026 z důvodu nedostupnosti potřebných náhradních dílů pro generální opravu požární stříkačky. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.
Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 354/2019/ZK-24 ze dne 31. 10. 2019 bylo Obci Horní Vltavice, Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice, IČO 00250422, schváleno poskytnutí dotace ve výši 
211 000 Kč na realizaci projektu „Nový územní plán Horní Vltavice“, s termínem ukončení realizace projektu do 31. 10. 2021. Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 290/2021/ZK-10 ze dne 
9. 9. 2021 byla realizace projektu na žádost obce prodloužena do 31. 10. 2023. Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 440/2023/ZK-31 ze dne 14. 12. 2023 byla realizace projektu na žádost obce prodloužena do 31. 12. 2025.  Obec Horní Vltavice žádá o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30. 6. 2027 z důvodu nedokončeného projednání návrhu územního plánu, které nemohla obec ovlivnit. Celkový rozpočet projektu, uznatelné výdaje ani výše dotace se nemění.

Návrh projednala dne 22. 10. 2026 Rada Jihočeského kraje, která svým usnesením č. 1156/2026/RK-49  doporučila zastupitelstvu kraje předložené žádosti o změnu schválit.

Finanční nároky a krytí: financování projektů proběhne v souladu s upraveným rozpočtem ORJ 1453.

Vyjádření správce rozpočtu: Ing. Petra Prantlová (OEKO):  Souhlasím z hlediska rozpočtu. Rozpočtové krytí pro rok 2027 musí být zajištěno využitím principu převoditelnosti. 

Návrh projednán (stanoviska): nebyla vyžádána

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 k návrhu č. 300_ZK_26_Žádost_TJ Spartak Sezimovo Ústí.pdf)
Příloha č. 2 (Příloha č. 2 k návrhu č. 300_ZK_26_Žádost_Aeroklub Tábor.pdf)
Příloha č. 3 (Příloha č. 3 k návrhu č. 300_ZK_26_Žádost_SK Včelná.pdf)
Příloha č. 4 (Příloha č. 4 k návrhu č. 300_ZK_26_Žádost Hluboká baseball_softball club.pdf)
Příloha č. 5 (Příloha č. 5 k návrhu č. 300_ZK_26_Žádost_Marcel Hrubý.pdf)
Příloha č. 6 (Příloha č. 6 k návrhu č. 300_ZK_26_Žádost_Poesiomat.pdf)
Příloha č. 7 (Příloha č. 7 k návrhu č. 300_ZK_26_Žádost_Obec Nebahovy.pdf)
Příloha č. 8 (Příloha č. 8 k návrhu č. 300_ZK_26_Žádost_Obec Horní Vltavice.pdf)
Přílohy jsou poskytnuty pouze elektronicky.

Zodpovídá: vedoucí OEZI – Ing. Jan Návara

Termín kontroly: 31. 12. 2026
Termín splnění: 31. 12. 2026
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