| Datum jednání: | 05. 11. 2026 | Bod programu: 9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 320/ZK/26 |  |  |
| Název bodu: | Investiční podpora sportovní infrastruktury - žádost o změnu projektu |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEKO |
| Vedoucí odboru: | Ing. Petr Salva, DiS. |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

            - žádost města Jindřichův Hradec o změnu termínu ukončení akce „Přístavba městské sportovní haly, Jindřichův Hradec“,

            - žádost města Prachatice o změnu termínu čerpání dotace a termínu ukončení realizace akce;

schvaluje

            - změnu termínu ukončení realizace akce „Přístavba městské sportovní haly, Jindřichův Hradec“, příjemce dotace město Jindřichův Hradec, nejpozději do 31. 12. 2026,

            - změnu termínu ukončení realizace akce „Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, Prachatice“, příjemce dotace město Prachatice, nejpozději do 31. 8. 2028,

            - změnu termínu čerpání dotace na akci „Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, Prachatice“, příjemce dotace město Prachatice, na dobu období od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 12. 10. 2026 byly krajskému úřadu doručeny 2 žádosti o změnu smluvních podmínek poskytnutých dotací v rámci programu Investiční podpora sportovní infrastruktury 2025–2028. O změnách podpořených projektů je oprávněno rozhodnout zastupitelstvo kraje jako orgán, který dotace schválil.

Město Jindřichův Hradec - „Přístavba městské sportovní haly, Jindřichův Hradec“ (50 mil. Kč), čerpání dotace do 31. 12. 2026, realizace do 31. 8. 2026

Město Jindřichův Hradec žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Přístavba městské sportovní haly“ do 31. 12. 2026, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, navazujících změn stavby a nutnosti zkušebního provozu před dokončením kolaudačního řízení. Stavba byla předána dne 9. 10. 2026, tedy po uplynutí původního termínu realizace stanoveného na 31. 8. 2026. Dotace byla vyčerpána a po vydání povolení ke zkušebnímu provozu bude možné předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Město Prachatice - „Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, Prachatice“ (50 mil. Kč), čerpání dotace do 31. 12. 2026, realizace do 30. 11. 2027

Město Prachatice žádá z důvodu zpoždění zadávacího řízení a předpokládaného zahájení stavby až na začátku roku 2027 o změnu období čerpání dotace ve výši 50 mil. Kč na období od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027, přičemž v roce 2026 nebude dotace čerpána. Současně žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 8. 2028. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti jsou součástí příloh materiálu.

V případě schválení zastupitelstvem kraje bude s městem Prachatice uzavřen dodatek smlouvy. Vzhledem k tomu, že původní termín ukončení realizace projektu města Jindřichův Hradec již uplynul, bude tomuto příjemci oznámeno, že nedodržení původního termínu nebude považováno za porušení dotačních podmínek ani rozpočtové kázně.

Finanční nároky a krytí: prostředky určené pro podporu akce „Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, Prachatice“ jsou součástí návrhu rozpočtu ORJ 553 pro rok 2027

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl doporučen ke schválení radou kraje na jednání dne 22. 10. 2026 usnesením č. 1139/2026/RK-49.

PŘÍLOHY:

Žádost Jindřichův Hradec (Jinřichův Hradec.pdf)

Žádost Prachatice (Prachatice.pdf)

Zodpovídá: Ing. Petr Salva, DiS., vedoucí OEKO

Termín kontroly: 18. 6. 2026

Termín splnění: 18. 6. 2026