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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. žádost města Jindřichův Hradec o změnu termínu ukončení akce „Přístavba městské sportovní haly, Jindřichův Hradec“,
2. žádost města Prachatice o změnu termínu čerpání dotace a termínu ukončení realizace akce;
schvaluje
3. změnu termínu ukončení realizace akce „Přístavba městské sportovní haly, Jindřichův Hradec“, příjemce dotace město Jindřichův Hradec, nejpozději do 31. 12. 2026,
4. změnu termínu ukončení realizace akce „Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, Prachatice“, příjemce dotace město Prachatice, nejpozději do 31. 8. 2028,
5. změnu termínu čerpání dotace na akci „Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, Prachatice“, příjemce dotace město Prachatice, na dobu období od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 12. 10. 2026 byly krajskému úřadu doručeny 2 žádosti o změnu smluvních podmínek poskytnutých dotací v rámci programu Investiční podpora sportovní infrastruktury 2025–2028. O změnách podpořených projektů je oprávněno rozhodnout zastupitelstvo kraje jako orgán, který dotace schválil.

Město Jindřichův Hradec - „Přístavba městské sportovní haly, Jindřichův Hradec“ (50 mil. Kč), čerpání dotace do 31. 12. 2026, realizace do 31. 8. 2026
Město Jindřichův Hradec žádá o prodloužení termínu realizace projektu „Přístavba městské sportovní haly“ do 31. 12. 2026, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, navazujících změn stavby a nutnosti zkušebního provozu před dokončením kolaudačního řízení. Stavba byla předána dne 9. 10. 2026, tedy po uplynutí původního termínu realizace stanoveného na 31. 8. 2026. Dotace byla vyčerpána a po vydání povolení ke zkušebnímu provozu bude možné předložit závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Město Prachatice - „Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, Prachatice“ (50 mil. Kč), čerpání dotace do 31. 12. 2026, realizace do 30. 11. 2027
Město Prachatice žádá z důvodu zpoždění zadávacího řízení a předpokládaného zahájení stavby až na začátku roku 2027 o změnu období čerpání dotace ve výši 50 mil. Kč na období od 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027, přičemž v roce 2026 nebude dotace čerpána. Současně žádá o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 8. 2028. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti jsou součástí příloh materiálu. 
V případě schválení zastupitelstvem kraje bude s městem Prachatice uzavřen dodatek smlouvy. Vzhledem k tomu, že původní termín ukončení realizace projektu města Jindřichův Hradec již uplynul, bude tomuto příjemci oznámeno, že nedodržení původního termínu nebude považováno za porušení dotačních podmínek ani rozpočtové kázně.


Finanční nároky a krytí: prostředky určené pro podporu akce „Stavební úpravy a rozšíření plaveckého bazénu, Prachatice“ jsou součástí návrhu rozpočtu ORJ 553 pro rok 2027

Vyjádření správce rozpočtu: předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl doporučen ke schválení radou kraje na jednání dne 22. 10. 2026 usnesením č. 1139/2026/RK-49.



PŘÍLOHY:
Žádost Jindřichův Hradec (Jinřichův Hradec.pdf)
Žádost Prachatice (Prachatice.pdf)


Zodpovídá: Ing. Petr Salva, DiS., vedoucí OEKO

Termín kontroly: 18. 6. 2026
Termín splnění: 18. 6. 2026
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