| Datum jednání: | 05. 11. 2026 | Bod programu: 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo návrhu: | 321/ZK/26 |  |  |
| Název bodu: | Krajský investiční fond - žádosti o změnu projektů |  |  |

| Předkladatel: | Ing. Tomáš Hajdušek |
| --- | --- |
| Zpracoval: | OEKO |
| Vedoucí odboru: | Ing. Petr Salva, DiS. |

NÁVRH USNESENÍ

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

bere na vědomí

            - žádosti obcí Ktiš, Smetanova Lhota a Zahájí o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,

            - žádost obce Ktiš o změnu termínu užití dotace;

schvaluje

            - změnu termínu ukončení realizace akce „Komunitní centrum – multifunkční zařízení Ktiš“, příjemce dotace obec Ktiš, nejpozději do 30. 6. 2028,

            - změnu užití dotace na akci „Komunitní centrum – multifunkční zařízení Ktiš“, příjemce dotace obec Ktiš, nejpozději do 31. 12. 2027,

            - změnu termínu ukončení realizace akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Smetanova Lhota“, příjemce dotace obec Smetanova Lhota, nejpozději do 31. 1. 2027,

            - změnu termínu ukončení realizace akce „Rekonstrukce Základní škola Zahájí“, příjemce dotace obec Zahájí, nejpozději do 30. 11. 2026;

ukládá

JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 12. 10. 2026 byly na krajský úřad doručeny žádosti 3 obcí o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnutých dotací z KIF. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Obec Ktiš – „Komunitní centrum – multifunkční zařízení Ktiš“ (11 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2026, podpořeno z KIF 2026

Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2028 a o prodloužení termínu užití zbývající části dotace ve výši 6 mil. Kč do 31. 12. 2027. Důvodem je rozsah a technická náročnost stavby, kvůli nimž nebude možné dokončit veškeré práce a související finanční vypořádání v původním termínu. Realizace akce byla zahájena 31. 8. 2026 a podle telefonického sdělení bude v letošním roce použito 5 mil. Kč z poskytnuté dotace. Změna nebude mít vliv na účel ani schválený rozsah projektu. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Obec Smetanova Lhota – „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Smetanova Lhota“ (1,8 mil. Kč), realizace do 30. 10. 2026, podpořeno z KIF 2026

Obec žádá o prodloužení termínu dokončení podpořené akce do 31. 1. 2027. Důvodem jsou komplikace při souběžném provádění výkopových prací pro nové rozvody elektrické energie a optickou síť. Dotace kraje bude užita do 31. 12. 2026. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Obec Zahájí – „Rekonstrukce Základní škola Zahájí“ (18 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2026, podpořeno z KIF 2025 a 2026

Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 11. 2026. Důvodem jsou nepředvídané technické závady zjištěné v průběhu stavby, které podle posouzení statika vyžadovaly dodatečné stavební zásahy a zpracování související dokumentace. Tyto práce byly nezbytné pro bezpečné a řádné pokračování realizace projektu. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti jsou součástí příloh materiálu.

V případě schválení zastupitelstvem kraje bude s obcí Ktiš uzavřen dodatek smlouvy. U obcí Smetanova Lhota a Zahájí bude vzhledem k již uplynulému termínu ukončení projektů příjemcům oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Finanční nároky a krytí: Část dotace pro obec Ktiš ve výši 6 mil. Kč bude rozpočtovým opatřením převedena k čerpání v roce 2027.

Vyjádření správce rozpočtu: Předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl doporučen ke schválení radou kraje na jednání dne 22. 10. 2026 usnesením č. 1138/2026/RK-49.

PŘÍLOHY:

Žádost Ktiš (Ktiš.pdf)

Žádost Smetanova Lhota (Smetanova Lhota.pdf)

Žádost Zahájí (Zahájí.pdf)

Zodpovídá: Ing. Petr Salva, DiS., vedoucí OEKO

Termín kontroly: 17. 12. 2026

Termín splnění: 17. 12. 2026