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NÁVRH USNESENÍ
[bookmark: US_ZaVeVeci]
Zastupitelstvo Jihočeského kraje
bere na vědomí
1. žádosti obcí Ktiš, Smetanova Lhota a Zahájí o změnu termínu ukončeni akce a dosažení účelu dotace,
2. žádost obce Ktiš o změnu termínu užití dotace;
schvaluje
3. změnu termínu ukončení realizace akce „Komunitní centrum – multifunkční zařízení Ktiš“, příjemce dotace obec Ktiš, nejpozději do 30. 6. 2028,
4. změnu užití dotace na akci „Komunitní centrum – multifunkční zařízení Ktiš“, příjemce dotace obec Ktiš, nejpozději do 31. 12. 2027,
5. změnu termínu ukončení realizace akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Smetanova Lhota“, příjemce dotace obec Smetanova Lhota, nejpozději do 31. 1. 2027,
6. změnu termínu ukončení realizace akce „Rekonstrukce Základní škola Zahájí“, příjemce dotace obec Zahájí, nejpozději do 30. 11. 2026;
ukládá
JUDr. Lukáši Glaserovi, LL.M., řediteli krajského úřadu, zabezpečit veškeré úkony potřebné k realizaci části II. usnesení.

[bookmark: US_DuvodZprava]
DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Do 12. 10. 2026 byly na krajský úřad doručeny žádosti 3 obcí o změnu smluvních podmínek v rámci poskytnutých dotací z KIF. O změnách v podpořeném projektu je vyhrazeno rozhodnout zastupitelstvu kraje jako schvalovateli dotace.

Obec Ktiš – „Komunitní centrum – multifunkční zařízení Ktiš“ (11 mil. Kč), realizace do 31. 12. 2026, podpořeno z KIF 2026
Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2028 a o prodloužení termínu užití zbývající části dotace ve výši 6 mil. Kč do 31. 12. 2027. Důvodem je rozsah a technická náročnost stavby, kvůli nimž nebude možné dokončit veškeré práce a související finanční vypořádání v původním termínu. Realizace akce byla zahájena 31. 8. 2026 a podle telefonického sdělení bude v letošním roce použito 5 mil. Kč z poskytnuté dotace. Změna nebude mít vliv na účel ani schválený rozsah projektu. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Obec Smetanova Lhota – „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Smetanova Lhota“ (1,8 mil. Kč), realizace do 30. 10. 2026, podpořeno z KIF 2026
Obec žádá o prodloužení termínu dokončení podpořené akce do 31. 1. 2027. Důvodem jsou komplikace při souběžném provádění výkopových prací pro nové rozvody elektrické energie a optickou síť. Dotace kraje bude užita do 31. 12. 2026. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Obec Zahájí – „Rekonstrukce Základní škola Zahájí“ (18 mil. Kč), realizace do 30. 6. 2026, podpořeno z KIF 2025 a 2026
Obec žádá o prodloužení termínu realizace do 30. 11. 2026. Důvodem jsou nepředvídané technické závady zjištěné v průběhu stavby, které podle posouzení statika vyžadovaly dodatečné stavební zásahy a zpracování související dokumentace. Tyto práce byly nezbytné pro bezpečné a řádné pokračování realizace projektu. Výše dotace ani podíl kraje na financování se nemění.

Všechny výše uvedené žádosti jsou součástí příloh materiálu. 
V případě schválení zastupitelstvem kraje bude s obcí Ktiš uzavřen dodatek smlouvy. U obcí Smetanova Lhota a Zahájí bude vzhledem k již uplynulému termínu ukončení projektů příjemcům oznámeno, že nedodržení původních podmínek smlouvy nebude považováno za porušení dotačních podmínek a rozpočtové kázně.

Finanční nároky a krytí: Část dotace pro obec Ktiš ve výši 6 mil. Kč bude rozpočtovým opatřením převedena k čerpání v roce 2027.

Vyjádření správce rozpočtu: Předkladatel je centrálním správcem rozpočtu

Návrh projednán (stanoviska): návrh byl doporučen ke schválení radou kraje na jednání dne 22. 10. 2026 usnesením č. 1138/2026/RK-49.


PŘÍLOHY:
Žádost Ktiš (Ktiš.pdf)
Žádost Smetanova Lhota (Smetanova Lhota.pdf)
Žádost Zahájí (Zahájí.pdf)


Zodpovídá: Ing. Petr Salva, DiS., vedoucí OEKO

Termín kontroly: 17. 12. 2026
Termín splnění: 17. 12. 2026
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